## CONTRATACIÓN
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [21 empty] | Código: | FR-03-PR-MEJ-05
[28 empty] | Versión: | 1
[28 empty] | Fecha: | 2017-07-13
| PROCESO: Fomento y gestión para el desarrollo cultural | [14 empty] | LIDER: Vanessa Barreneche
OBJETIVO: “Aunar recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros para llevar a cabo la estructuración y ejecución del proyecto artístico y cultural "Navidad es Cultura Local 2022" en el Distrito Capital, en el marco del Plan de Desarrollo " Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI ".
| NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el Manual de Riesgos Colombia Compra Eficiente , que se encuentra publicado en la cultunet en el porcedimiento de administración de Riesgos. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | CAUSAS | DESCRIPCIÓN RIESGO (Que puede pasar y cómo puede suceder) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | RIESGO INHERENTE |  |  |  | ZONA DE RIESGO |  | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada que se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[9 empty] | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | Cálculo ZONA RIESGO RESIDUAL | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | PLAN DE MANEJO | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | ¿Cuando?
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Revisiones y solicitudes de ajuste de los ESDOP | Retraso en la suscripción de los contratos | Demora en la suscripción y legalización del contrato, así como la afectación en la ejecución de las actividades. | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 6 | BAJO | Despacho | Aplicación de los procedimientos de contratación y construir agenda oportuna para la revisión de los mismos y aclaración de dudas. |  | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | BAJO | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento | SI | Profesional responsable del proceso de contratación | Asesoría y acompañamiento precontractual | Hasta la aprobación del ESDOP | Implementación de hoja de ruta de cada contrato | Permanente
6 | 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | 1. Demora en la aprobación de la póliza 2. Demora en la entrega de infomrmes 3. Desconocimiento de los procesos de la entidad. | Incumplimiento en la ejecución del contrato | 1. Atraso en la ejecución de los actividades asociadas al contrato 2. Reprocesos para la entidad | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | BAJO | Despacho | 1. Verificación y seguimiento a las actividades relacionadas con la ejecución del contrato. 2. Conocimiento de los procesos, aplicativos y funciones de la dependencia | #REF! | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | BAJO | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento | SI | Supervisor | una vez suscrita acta de inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | A través del seguimiento periodico de los contratistas, los informes de actividades de avance y la certificación de cumplimiento. | Periódico | $6:$9
| 3 | General | Externo | Planeación | Sociales o Políticos | Cambios de políticas gubernamentales | Decisiones discrecionales de la administración | Variaciones en el objeto, obligaciones, plazo y ecuación del convenio | IMPROBABLE |  | INSIGNIFICANTE | 2 | 2 | BAJO | Despacho | En el evento de generarse la afectación, el asociado deberá informar al supervisor de la ocurrencia del hecho y concretar formulas de arreglo con el asociado |  | RARO |  | INSIGNIFICANTE |  | 2 | BAJO | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento | SI | Supervisor | Durante la ejecución del convenio | Una vez se liquide el convenio | Verificando constantemente si hubo cambios que puedan afectar la ejecución del convenio por el Supervisor | Permanente
| 4 | General | Externo | Planeación | Sociales o Políticos | Cambio de las condiciones sociales | Alteraciones al orden público y condiciones climáticas | Demoras en el cumplimiento de las obligaciones del convenio o cancelación de los eventos | RARO |  | INSIGNIFICANTE |  | 1 | BAJO | Despacho | Se deben acordar las medidas con el Supervisor para implementar las acciones y las estrategias con el fin de que se ejecuten actividades exigidas |  | RARO |  | INSIGNIFICANTE |  | 2 | BAJO | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento | SI | Supervisor | Durante la ejecución del convenio | Una vez se liquide el convenio | Verificando que las actividades que fueron objeto de demora por alteración del orden público o cambio climático se cumplan en el menor tiempo | Permanente
| 4 | General | Externo | Planeación | Sociales o Políticos | Cambio de las condiciones sociales | Alteraciones al orden público, condiciones climáticas o medidas de bioseguridad | Demoras en el cumplimiento de las obligaciones del convenio o cancelación de los eventos | RARO |  | INSIGNIFICANTE |  | 1 | BAJO | Despacho | Se deben acordar las medidas con el Supervisor para implementar las acciones y las estrategias con el fin de que se ejecuten actividades exigidas |  | RARO |  | INSIGNIFICANTE |  | 2 | BAJO | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento | SI | Supervisor | Durante la ejecución del convenio | Una vez se liquide el convenio | Verificando que las actividades que fueron objeto de demora por alteración del orden público o cambio climático se cumplan en el menor tiempo | Permanente
$6:$6
| ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ | APROBÓ | [30 empty] | $14:$
| Nombre: Marycela Mendoza |  |  |  |  | Nombre: Paola Vives | Nombre: Vanessa Barreneche
| Cargo: Contratista |  |  |  |  | Cargo: Asesora de Despacho | Cargo: Directora de Fomento
[34 empty] | $12:$ | $5:$5
CONTROL DE CAMBIOS
| VER. | CAMBIOS REALIZADOS | [31 empty] | $Q$20 | $G$9:
| 1 | solicitud, elaboración y modificación de documento Fecha: 25-06-2018 Orfeo no. 20189100089203
2
[39 empty] | NIVEL ORGANIZACIONAL DEL RIESGO | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALOR DE SEVERIDAD | SEVERIDAD | EFECTIVIDAD CONTROL | CALIICACIÓN | VALOR SEVERIDAD | SEVERIDAD | POLÍTICAS DE MANEJO | PORCENTAJE REDUCCIÓN RIESGO SEGÚN E.C
[40 empty] | CASI CIERTO | 5 | CATASTRÓFICO | 5 | 1 | BAJO | 0 | RIESGO BAJO | 1 | ACEPTABLE | Asumir | 1 | 0
[40 empty] | PROBABLE | 4 | MAYOR | 4 | 2 | BAJO | 1 | RIESGO BAJO | 2 | ACEPTABLE | Reducir | 2 | 0.05
[40 empty] | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 3 | BAJO | 2 | RIESGO BAJO | 3 | TOLERABLE | Evitar | 3 | 0.1
[40 empty] | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | BAJO | 3 | RIESGO BAJO | 4 | TOLERABLE | Compartir | 4 | 0.15
[40 empty] | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 5 | BAJO | 4 | RIESGO BAJO | 5 | TOLERABLE | Transferir | 5 | 0.2
[40 empty] | EFECTIVIDAD DE CONTROLES |  |  |  | 6 | BAJO | 5 | RIESGO MEDIO | 6 | MODERADA
[40 empty] | Documentado | Automatización |  |  | 7 | MEDIO | 6 | POR MEJORAR | 7 | MODERADA
[40 empty] | Si | Automático |  |  | 8 | MEDIO | 7 | RIESGO ALTO | 8 | MODERADA
[40 empty] | No | Semiautomático |  |  | 9 | MEDIO | 8 | RIESGO ALTO | 9 | IMPORTANTE
[40 empty] | Oportunidad | Manual/Visual |  |  | 10 | MEDIO | 9 | POR MEJORAR | 10 | IMPORTANTE
[40 empty] | Preventivo |  |  |  | 11 | ALTO | 10 | POR MEJORAR | 11 | IMPORTANTE
[40 empty] | Detectivo |  |  |  | 12 | ALTO | 11 | POR MEJORAR | 12 | IMPORTANTE
[40 empty] | Correctivo |  |  |  | 13 | ALTO | 12 | POR MEJORAR | 13 | IMPORTANTE
[40 empty] | Periodicidad |  |  |  | 14 | ALTO | 13 | POR MEJORAR | 14 | IMPORTANTE
[40 empty] | Permanente |  |  |  | 15 | ALTO | 14 | POR MEJORAR | 15 | IMPORTANTE
[40 empty] | Periódico |  |  |  | 16 | ALTO | 15 | POR MEJORAR | 16 | INACEPTABLE
[40 empty] | Ocasional |  |  |  | 17 | ALTO | 16 | POR MEJORAR | 17 | INACEPTABLE
[44 empty] | 18 | ALTO | 17 | POR MEJORAR | 18 | INACEPTABLE
[44 empty] | 19 | ALTO | 18 | POR MEJORAR | 19 | INACEPTABLE
[44 empty] | 20 | EXTREMO | 19 | POR MEJORAR | 20 | INACEPTABLE
[44 empty] | 21 | EXTREMO | 20 | POR MEJORAR | 21 | INACEPTABLE
[44 empty] | 22 | EXTREMO | 21 | POR MEJORAR | 22 | INACEPTABLE
[44 empty] | 23 | EXTREMO | 22 | POR MEJORAR | 23 | INACEPTABLE
[44 empty] | 24 | EXTREMO | 23 | POR MEJORAR | 24 | INACEPTABLE
[44 empty] | 25 | EXTREMO | 24 | POR MEJORAR | 25 | INACEPTABLE
[46 empty] | 25 | POR MEJORAR
[46 empty] | 26 | POR MEJORAR
[46 empty] | 27 | POR MEJORAR
[46 empty] | 28 | POR MEJORAR
[46 empty] | 29 | POR MEJORAR
[46 empty] | 30 | POR MEJORAR
[46 empty] | 31 | REGULAR
[46 empty] | 32 | REGULAR
[46 empty] | 33 | REGULAR
[46 empty] | 34 | REGULAR
[46 empty] | 35 | REGULAR
[46 empty] | 36 | REGULAR
[46 empty] | 37 | REGULAR
[46 empty] | 38 | REGULAR
[46 empty] | 39 | REGULAR
[46 empty] | 40 | REGULAR
[46 empty] | 41 | REGULAR
[46 empty] | 42 | REGULAR
[46 empty] | 43 | REGULAR
[46 empty] | 44 | REGULAR
[46 empty] | 45 | REGULAR
[46 empty] | 46 | REGULAR
[46 empty] | 47 | REGULAR
[46 empty] | 48 | REGULAR
[46 empty] | 49 | REGULAR
[46 empty] | 50 | REGULAR
[46 empty] | 51 | REGULAR
[46 empty] | 52 | REGULAR
[46 empty] | 53 | REGULAR
[46 empty] | 54 | REGULAR
[46 empty] | 55 | REGULAR
[46 empty] | 56 | REGULAR
[46 empty] | 57 | REGULAR
[46 empty] | 58 | REGULAR
[46 empty] | 59 | REGULAR
[46 empty] | 60 | REGULAR
[46 empty] | 61 | REGULAR
[46 empty] | 62 | REGULAR
[46 empty] | 63 | REGULAR
[46 empty] | 64 | REGULAR
[46 empty] | 65 | BUENO
[46 empty] | 66 | BUENO
[46 empty] | 67 | BUENO
[46 empty] | 68 | BUENO
[46 empty] | 69 | BUENO
[46 empty] | 70 | BUENO
[46 empty] | 71 | BUENO
[46 empty] | 72 | BUENO
[46 empty] | 73 | BUENO
[46 empty] | 74 | BUENO
[46 empty] | 75 | BUENO
[46 empty] | 76 | BUENO
[46 empty] | 77 | BUENO
[46 empty] | 78 | BUENO
[46 empty] | 79 | BUENO
[46 empty] | 80 | BUENO
[46 empty] | 81 | BUENO
[46 empty] | 82 | BUENO
[46 empty] | 83 | BUENO
[46 empty] | 84 | BUENO
[46 empty] | 85 | BUENO
[46 empty] | 86 | BUENO
[46 empty] | 87 | BUENO
[46 empty] | 88 | BUENO
[46 empty] | 89 | BUENO
[46 empty] | 90 | BUENO
[46 empty] | 91 | EXCELENTE
[46 empty] | 92 | EXCELENTE
[46 empty] | 93 | EXCELENTE
[46 empty] | 94 | EXCELENTE
[46 empty] | 95 | EXCELENTE
[46 empty] | 96 | EXCELENTE
[46 empty] | 97 | EXCELENTE
[46 empty] | 98 | EXCELENTE
[46 empty] | 99 | EXCELENTE
[46 empty] | 100 | EXCELENTE
PRI
C
?
?
?
?
?
?
?
?

## Hoja6 (hidden)
Evitar el Riesgo
Transferir el Riesgo
Aceptar el Riesgo
Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia
$C$21

## Hoja2 (hidden)
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
$C$5

## Hoja4 (hidden)
RARO
IMPROBABLE
POSIBLE
PROBABLE
CASI CIERTO
INSIGNIFICANTE
MENOR
MODERADO
MAYOR
CATASTRÓFICO | $C$15

## Hoja3 (hidden)
General
Específico
Interno
Externo
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
| $B:$B | $C$33
Económicos
Sociales o Políticos
Operacionales
Financieros
Regulatorios
Naturaleza
Ambientales
Tecnológicos
EXTREMO
ALTO
MEDIO
BAJO

## Hoja5 (hidden)
MODERADO
MAYOR
CATASTRÓFICO
SI | 15
NO | 0
Manual
Automático
$C$16

## Nivel Organizacional (hidden)
Estratégicos
Tácticos
Operativos
$I$32

## Mapa_Riesgo_Inherente (hidden)
MAPA DE RIESGO INHERENTE
IMPACTO
|  |  | LEVE |  | MODERADO |  | CATASTRÓFICO
| PROBABILIDAD | BAJA | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | MEDIA | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | ALTA | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Aceptable
Moderada
Inaceptable
| No | Probabilidad | Impacto | Baja-Leve | Baja-Moderado | Baja-Catastrófico | Media-Leve | Media-Moderado | Media-Catastrófico | Alta-Leve | Alta-Moderado | Alta- Catastrófico
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volver

## Contexto (hidden)
Externo
Interno
Del proceso
$D$25

## Fuentes del Riesgo (hidden)
Cumplimiento
Estratégicos
Financieros
Imagen
Operativos
Tecnología
Afectación P/S
Exp. Personas
Gestión de Activos
Gestión de la Alta Dirección
Daños Medio ambiente
Gestión del Cambio
$B$14