## 1. Plan MIPG
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SDCRD
Plan de Adecuación y sostenibilidad del MIPG en la SCRD Vigencia 2022
Decreto Distrital 807 del 20x9
| SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SDCRD | [9 empty] | Versión: | 1
| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS Vigencia 2023 | [9 empty] | Fecha: | 2023-01-30
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | RESPONSABLE | Codigo de la Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | EVIDENCIA |  | Seguimiento I Trimestre (Ene -Feb-Mar) | Seguimiento II Trimestre (Abr-May-Jun) | Seguimiento III Trimestre (Jul-Agos-Sep) | Seguimiento IV Trimestre (Oct-Nov-Dic) | Total Programado Vs Ejecutado 2023 | Fuentes de Verficiación o Evidencias | OBSERVACIONES | Análisis cualitativo del cumplimiento del plan durante el primer y segundo semestre de la vigencia | Recomendaciones OAP
0. INSTITUCIONALIDAD | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | Realizar los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. | 12 Comités | Actas de los comités | Programado | x | x | x | x | 12
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2 | Aprobar el Plan de Acción Institucional por dependencias- 2023 | 1 Plan de Acción | Plan de Adecuación aprobado | Programado | x |  |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 3 | Aprobar la modificación de la Resolución 317 del 31 de mayo de 2022, de conformidad con los lineamientos normativos vigentes del MIPG | 1 Resolución aprobada | Resolución socializada | Programado |  | x |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 4 | Aprobar actualización de la Circular 011 de 2022, relacionada con la actualización del Equipo de Enlaces del Sistema de Gestión de MIPG | 1 Circular Aprobada | Circular Socializada | Programado |  | x |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Líderes responsables de Políticas MIPG - Corresponsables y Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 5 | Realizar el reporte del Índice de Gestión y Desempeño - IDI vigencia 2022 en la plataforma del FURAG. | Reporte del IDI a través del FURAG diligenciado -Formulario Único del Registro de Avance a Gestión - 2022 | Certificado de diligenciamiento del FURAG 2022 | Programado |  | x |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Líderes responsables de Políticas MIPG - Corresponsables y Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG. | 6 | Realizar el informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Institucional por dependencias- 2023 | 3 Informes del seguimiento, aprobados | Publicación del Informe de seguimiemto a la ejecución del Plan de Acción Institucional por dependencias- 2023 | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación, Lideres de Políticas y Enlaces, Oficina Asesora de comunicaciones | 7 | Definir la estrategia de comunicaciones para fortalecer el conocimiento de las políticas del MIPG en la entidad. | 1 Estrategia de comunicación definida para fortalecer el conocimiento de las políticas del MIPG en la entidad. | Estrategia de comunicación definida | Programado |  | x |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación, Lideres de Políticas y Enlaces, Oficina Asesora de comunicaciones | 8 | Ejecutar la estrategia de comunicaciones para fortalecer el conocimiento de las políticas del MIPG en la entidad. | 1 Estrategia de comunicación ejecutada para fortalecer el conocimiento de las políticas del MIPG en la entidad. | Estrategia de comunicación ejecutada. | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 9 | Analizar los resultados del Índice de Gestión y Desempeño- IDI vigencia 2022, generados por el FURAG , detallado por indices de políticas. | Un informe de los resultados del IDI 2022 por política del MIPG | Informe de resultados del IDI 2022 por política del MIPG | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 10 | Socializar resultados del IDI - FURAG 2022 a los comites institucional y sectorial de gestión y desempeño. | 2 Socializaciones de resultados del IDI - FURAG 2022 (1 Comité Institucional y 1 Comité Sectorial) | Acta, listas de Asistencia y publicación en cultunet | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Líderes de Políticas y corresponsables de la implementación de las políticas del MIPG Oficina Asesora de Planeación | 11 | Actualizar el Plan de Acción Institucional por dependencias- 2023 a partir de la retroalimentación del resultado del IDI - FURAG 2022 con el fin de fortalecere las debilidades identificadas. | Plan de Acción Institucional por dependencias- 2023 actualizado | Plan de Plan de Acción Institucional por dependencias- 2023 con nueva versión | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 12 | Actualizar el Mapa de Procesos institucional | Mapa de procesos institucional actualizado | Mapa de procesos institucional socializado | Programado | x |  |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
POL. x PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Líderes de Proceso en acompañamiento técnico de la Oficina Asesora de Planeacion | 13 | Formular o actualizar indicadores de gestión de acuerdo con mapa de procesos vigente | Indicadores de gestión de procesos actualizados de acuerdo con el mapa de procesos vigente. | Hojas de vida indicadores de procesos actualizados | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologias de la Información Dirección Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano - Grupos Internos de trabajo Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 14 | Formular, aprobar y publicar los 12 planes de acuerdo al Decreto 612/2018 | 12 Planes formulados, aprobados y publicados en la página web y cultunet de la entidad | Planes aprobados y publicados en la página web y Cultunet Acta de aprobación por el comité institucional | Programado | x |  |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 15 | Socializar la política de Administración de Riesgos | 2 socializaciones de la política de administración de riesgos | Presentación, actas y/o Registros de Asistencia y/o evidencias de socializaciones | Programado |  | x |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Todas las Áreas Coordina Oficina Asesora de Planeación y Dirección de Asuntos Locales y Participación | 16 | Actualizar e implementar la estrategia de la rendición de cuentas | Estrategia de Rendición de Cuentas (Rdc) actualizada e implementada | Estrategia de Rendición de Cuentas Informes o actas de espacios de información y diálogos realizados a grupos de valor | Programado | x | x |  |  | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Comunicaciones Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 17 | Presentar y aprobar la politica de comunicación pública de SCRD en comité institucional y socializarla en el comité Sectorial | 1 politica de comunicación pública de SCRD aprobada y socializada | politica de comunicación pública de SCRD aprobada en comité institucional de gestión y desempeño; publicada en Cultunet y socializada en comité Sectorial | Programado |  | x |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Comunicaciones | 18 | Actualizar la estrategia de comunicación pública de SCRD y socializar en comité institucional y sectorial | 1 Estrategia de comunicación pública actualizada y socializada en comité institucional y sectorial | Estrategia de comunicación pública actualizada y actas de la socializaión en comité institucional y comité sectorial | Programado |  | x |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
POL. 2 GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 19 | Aprobar y Publicar en la web de la entidad el Plan Anual de Adquisiciones 2023 | 1 Plan Anual de Adquisiciones Aprobado y Publicado | Acta de la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones 2023 y Publicación del Plan en ela web de la entidad | Programado | x |  |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 20 | Realizar seguimiento y presentación periódica del avance en la ejecución del presupuesto de inversión | Informes periódicos | Informes | Programado | x | x | x | x | 4
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
POL. 3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Líderes de Proceso en acompañamiento técnico de la Oficina Asesora de Planeacion | 21 | Actualizar la documentación del Sistema de Gestión MIPG en el mapa de procesos vigente | Actualización de la documentación del Sistema de Gestión | Listado de Control de Documentos actualizados en el marco del nuevo mapa de procesos | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación Equipo MIPG | 22 | Ajustar el formato de Solicitud de Elaboración, Actualización o Eliminación de Documentos, incluyendo fuentes como: Indicador, Riesgos, expectativas, PQRSD por parte de la ciudadanía, resultados de los espacios de participación, rendición de cuentas y análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio. | Formato actualizado de Solicitud de Elaboración, Actualización o Eliminación de Documentos, | Formato actualizado de Solicitud de Elaboración, Actualización o Eliminación de Documentos, aprobado y publicado | Programado |  | x |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
POL. 4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Todos los líderes de procesos | 23 | Realizar reporte de seguimiento a los planes de accion de los mapas de riesgos de gestión y corrupción de la entidad con corte a marzo, a julio y a noviembre | Mapas de riesgos con su seguimiento respectivo | Mapa de riesgos con seguimiento | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación | 24 | Realizar monitoreo a los planes de acción de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos con corte a marzo, a julio y a noviembre | 3. Informes de monitoreo a los planes de acción de los riesgos de gestión y corrupción de los prcesos. | Actas y presentaciones a los planes de acción de los riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno- CICCI | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación | 25 | Realizar un inventario de los seguimientos realizados por las dependencias al sistema de gestión MIPG, discriminado por las líneas de defensa | Un inventario de los seguimientos realizados por las dependencias al sistema de gestión MIPG, discriminado por las líneas de defensa | Inventario de los seguimientos realizados por las dependencias al sistema de gestión MIPG, discriminado por las líneas de defensa | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación Equipo MIPG | 26 | Verificar el cumplimiento de las directrices de la política de riesgos de la entidad | Dos reportes de seguimiento a la ejecución a la política de riesgos de la entidad | Dos Reporte de seguimiento a la ejecución a la política de riesgos de la entidad | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación | 27 | Realizar análisis de la ejecución del Plan Estrategico Institucional - PEI, corte a diciembre 31 2022 | Un Documento de analisis de estado de avance del PEI | Documento de análisis del PEI - corte a diciembre 31 de 2022 | Programado |  | x |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación | 28 | Realizar análisis de la ejecución del Plan Estrategico Sectorial- PES, corte a diciembre 31 2022 | Un Documento de analisis de estado de avance del PES | Documento de análisis del PES - corte a diciembre 31 de 2022 | Programado |  | x |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación | 29 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal | Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal | Actas y presentaciones de seguimiento a la ejecución presupuestal al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Programado | x | x | x | x | 4
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación | 30 | Realizar el seguimiento a la ejecución de las metas de Proyectos de inversión | Informes de seguimiento a la ejecución de las metas de los proyectos de inversión | Actas y presentaciones de la ejecución de las metas de proyectos de inversión al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Programado | x | x | x | x | 4
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Líderes de procesos | 31 | Realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión de los Procesos - primera linea de defensa | Reportes de seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos | Reportes de seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos, radicados formalmente | Programado | x | x | x | x | 4
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación | 32 | Realizar monitoreo a los Indicadores de Gestión de los Procesos | Informes de monitoreo a los indicadores de gestión de los procesos | Actas y presentaciones del monitoreo a los indicadores de gestión de los procesos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección Gestión Corportativa y Relación con el Ciudadano | 33 | Realizar seguimiento a la Satisfacción de los Grupos de valor frente a los tramites, servicios y otros procedimientos adminitrativos | Informes de seguimiento a la Satisfacción de los Grupos de valor frente a los tramites, servicios y otros procedimientos adminitrativos | Actas y presentaciones del seguimiento a la Satisfacción de los Grupos de valor frente a los tramites, servicios y otros procedimientos administrativos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologias de la Información Dirección Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano - Grupos Internos de trabajo | 34 | Realizar seguimiento a los 12 Planes institucionales y Estratégicos del Decreto 612 de 2018 | Reporte de avance de seguimiento de los 12 planes institucionales y estratégios del Decreto 612 | Actas y presentaciones del seguimiento a los 12 planes del Decreto 612/2018 al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Programado |  | x |  | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación en coordinación con el Comité del Plan Anual de Adquisiciones - PAA | 35 | Realizar seguimiento y actualización al Plan Anual de Adquisiciones 2023 | Seguimientos al Plan anual de adquisiciones - PAA | Actas de seguimiento al plan anual de adquisiciones y publicación del PAA en SECOP | Programado | x | x | x | x | 4
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de comunicaciones | 36 | Presentar el balance de la estrategia de comunicación pública | Presentar el balance de la estrategia de comunicación pública | Actas y presentaciones del balance de la Estrategia de Comunicaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Programado |  |  |  | x | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano - proceso Gestión Documental | 37 | Realizar seguimiento al Plan de Gestión Documental | Seguimientos al plan de Gestión documental | Actas y presentaciones del seguimiento a Gestión Documental al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación - Área Misional que va a realizar racionalización | 38 | Realizar monitoreo a la estrategia de racionalización del tramites registrado en el SUIT | 2 Monitoreos a la estrategia de la racionalización del tramites | Impresión pdf del seguimiento de la racionalización debidamente radicado formalmente | Programado |  | x | x |  | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | 39 | Realizar el seguimiento a los Planes de mejoramiento de entes de control y a las acciones correctivas y de mejora de la entidad. Socializar en los comités institucionales respectivos | 1 Informe del seguimiento a los planes de mejoramiento de entes de control al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI 2. Informe del seguimiento a las acciones correctivas y de mejora de la entidad al Comité Institucional de Gestión y Desempeño 3. Presentación sobre cada tema | 1. Informe del seguimiento a los planes de mejoramiento de entes de control 2. Informe del seguimiento a las acciones correctivas y de mejora de la entidad 3. Acta de los comités institucionales respectivos. | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Control Interno | 40 | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoria | Informe del Plan Anual de Auditoria | 1. Informes 2. Actas y presentaciones del seguimiento al Plan Anual de Auditoria al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
POL. 05 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Oficina Asesora de Planeación | 41 | Actualizar, verificar y publicar en el Link de Transparecia de la entidad la información mínima obligatoria, según lo dispuesto por normatividad vigente. | 1 link de Transparencia de la página web de la entidad actualizada conforme a la normatividad vigente 2. Informes del monitoreo del link de transparencia de la página web SCRD en cumplimiento de la normatividad | Página Web - link Transparencia y acceso a la información Informes del monitoreo del link de transparencia de la página web SCRD en cumplimiento de la normatividad | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Control Interno | 42 | Formular y ejecutar el plan de auditorias internas de la SCRD | Realizar el 100% de los informes reglamentarios, de auditoria y/o de seguimiento, incluidos en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia. | Informes reglamentarios a cargo de la OCI, presentados y publicados | Programado |  |  |  | x | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Control Interno | 43 | Realizar Seguimiento y verificación al Mapa de Riesgos de Corrupción y determinar la efectividad de los controles. | 3 Informes de seguimiento y evaluación del PAAC | Informe de seguimiento y evaluación del PAAC | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Control Interno | 44 | Verificar el cumplimiento de los estándares de conducta y valores del servicio público, las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano, según informes de Gestión de Talento Humano y presentar al CICCI. | Informe ejecutivo del cumplimiento de los Estándares de Conducta y Valores del Servicio Público de la Secretaría presentado al al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Informe radicado y Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Programado |  |  |  | x | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación Oficina Control Interno | 45 | Realizar capacitación sobre las lineas de defensa | Dos capacitaciones sobre las lineas de defensa | Material didáctico (Presentanción en PPT), Listado de asistencia y evaluación de la capacitación | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Planeación Dirección Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano | 46 | Incluir en el mapa de riesgos de gestión los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual como acción para conservar el conocimiento de los servidores públicos. | Mapa de riesgos actualizado del proceso de Gestión de Talento Humano donde se identifique los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual | Mapa de riesgos actualizado del proceso de Gestión de Talento Humano | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
POL. 07 GOBIERNO DIGITAL (Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información) | Oficina de Tecnologias de la Información | 47 | Ejecutar el plan estratégico de tecnologías de la información. | 100% de Cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Avances del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | Programado |  |  |  | x | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Tecnologias de la Información | 48 | Adoptar plan de contingencia para IPv6 y generar el acta de cumplimiento sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación. | Plan de contingencia IPv6 adoptado | Acta de adopción Plan de Contingencia IPV6 que incluya el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Tecnologias de la Información | 49 | Definir indicadores para medir la eficacia y eficiencia de la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información- MSPI. | Definición de documento de indicadores Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información- MSPI- | Documento de Indicadores Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información aprobado - MSPI | Programado |  | x |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Tecnologias de la Información | 50 | Analizar y documentar la posibilidad de implementar iniciativas de ciudades y territorios inteligentes, así como tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial, el uso del machine learning e inteligencia artificial. | Realizar la instalación de herramientas para la gestión y administración de un lago de datos sobre herramientas de software libre en ambiente de desarrollo. | Captura de pantalla que permita evidenciar la publicación del ambiente. Presentar el tipo de licenciamiento de las herramientas instaladas. | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Tecnologias de la Información | 51 | Generar la definición de métricas de la calidad de datos, así como su monitoreo. | Documento de calidad de datos para SCRD que incluya el monitoreo | Documento de calidad de datos que incluya el monitoreo | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Tecnologias de la Información | 52 | Documentar el protocolo de estandarización para la anonimización y protección de datos para su acceso y consulta. | Protocolo de estandarización para la anonimización y protección de datos para su acceso y consulta. | Aprobación del protocolo para la anonimización y protección de datos para su acceso y consulta. | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Tecnologias de la Información | 53 | Documentar política de gobernanza donde se indique su implementación y monitoreo. | Documento Politica de Gobernanza de datos que indique su implementación y monitoreo. | Politica de Gobernanza de datos que indique su implementación y monitoreo. | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Asesora de Comunicaciones | 54 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad: con el criterio de accesibilidad: Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo. (regla CC20) con el criterio de accesibilidad: Enlaces adecuados. (regla CC26); con el criterio de accesibilidad: Imágenes de texto. (regla CC29); con el criterio de usabilidad "Enlaces bien formulados" que indica claramente el contenido al cual conducen y no tienen textos como "ver más", "clic aquí", entre otros; con el criterio de usabilidad de disponer ejemplos en los campos de los formularios del sitio web. | Nueva plataforma web con la inclusión de los parámetros de accesibilidad | Nueva plataforma web con ajustes de accesibilidad | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Tecnologias de la Información | 55 | Actualizar las vistas de información de la arquitectura de información para todas las fuentes. | Documento de vistas de información de sistermas misionales | Vistas de información de los sistemas misionales de la SCRD | Programado |  |  |  | x | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Tecnologias de la Información/Todas las Áreas | 56 | Incluir características en los sistemas de información de la entidad que permitan la apertura de sus datos de forma automática y segura | Identificación de datos de los sistemas de información suceptibles para apertura automática y desarrollar mecanismos de automáticos de publicación | Sistemas con automatización de publicación | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Tecnologias de la Información | 57 | Hacer seguimiento al uso y apropiación de Tecnologías de la Información a través de los indicadores de uso y apropiación de Tecnologías de la Información y generar acciones de mejora a partir de los resultados | Implementar un indicador de uso y apropiación, generar primera medición y analizar resultados | Indicador de uso y apropiación con primera medición y análisis | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Oficina de Tecnologias de la Información | 58 | Utilizar la caracterización de los grupos de interés internos y externos para mejorar la implementación de la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad. | Documento de estrategias de uso y apropiación para los desarrollos externos de la SCRD, con base en la caracterización de usuarios | Documento de estrategias de uso y apropiación | Programado |  |  |  | x | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
POL. 08 SEGURIDAD DIGITAL (Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información) | Oficina de Tecnologias de la Información | 59 | Ejecutar el plan de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información. | 100% de Cumplimiento del Plan de riesgos de seguridad de la información | Avances | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Tecnologias de la Información | 60 | Ejecutar el plan de Seguridad de la Información. | 100% de Cumplimiento del Plan de seguridad de la información | Plan y seguimiento de avances en actividades | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Tecnologías de la Información | 61 | Actualizar el inventario de activos de información | 1 Inventario actualizado de activos de información | Inventario actualizado de activos de información | Programado |  | x |  | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Tecnologías de la Información | 62 | Establecer indicadores para medir el nivel de cumplimiento de los objetivos específicos de seguridad de la información. | Definición de documento de indicadores MSPI- Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Documento de Indicadores MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información aprobado por Comité de Gestión y Desempeño | Programado |  | x |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Tecnologías de la Información | 63 | Establecer el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información. | Elaboración del Procedimiento de gestión de incidentes | Procedimiento de gestión de incidentes aprobado | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Tecnologías de la Información | 64 | Clasificar y etiquetar la información de la entidad. | Matriz de activos de información de acuerdo con el cronograma de levantamiento de activos de información. | Matriz de activos de información con la Información clasificada y etiquetada | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Tecnologías de la Información | 65 | Caracterizar los riesgos cibernéticos e identificar los supuestos objetivos, capacidades e impactos en el modelo de seguridad informática. | Caracterización de los riesgos cibernéticos | Documento de caracterización de riesgos cibernéticos. | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Tecnologías de la Información | 66 | Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad estableciendo convenios o acuerdos con otras entidades en temas relacionados con la defensa y seguridad digital. | Formalización de acuerdos con entidades | Acuerdos con entidades | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina de Tecnologías de la Información | 67 | Fomentar la generación de acciones para apoyar la segunda línea de defensa frente al seguimiento del riesgo, por parte del comité institucional de coordinación de control interno. | Revisión de controles y acciones a partir de la identificación de riesgos de seguridad de la infrormación de los procesos programados en la vigencia | Controles revisados | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
POL. 09 GESTIÓN DOCUMENTAL (Director(a) de la Gestión Corportativa- Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos) | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos Grupo Interno de Trabajo de Informatica y Sistemas | 68 | Revisar el estado de implementación de las estrategias de preservación digital a largo plazo | 1 Informe del estado de implementación de las estrategias formuladas | Informe de avance para ser presentado ante el Equipo Técnico de Archivos | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos Oficina Tecnologias de la Información Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Infraestructura y Sistemas | 69 | Realizar las actividades necesarias para la ejecución del Plan de conservación y Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de Conservación SIC | Actualización del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | Documento Plan de Preservación Digital actualizado | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos | 70 | Actualizar y/o formular los inventarios documentales en estado natural | 50% de los inventarios documentales en estado natural actualizados | inventarios documentales en estado natural actualizados | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos Gestión Documental | 71 | Implementar los instrumentos archivisticos | Instrumentos Archivísticos implementados de acuerdo al plan 2023 | Informes de seguimiento a la implementación del PINAR y el PGD | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos Gestión Documental | 72 | Publicar y Socializar - instrumentos archivísticos | Publicar los documentos socializados y aprobados en el Equipo Técnico de Archivo durante la vigencia 2023 | Soporte de publicación en pagina web e intranet Medios de divulgación interna Evidencia de Reunion | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos Gestión Documental | 73 | Socializar la historia institucional para el posicionamiento cultural archivistico y memoria institucional en el marco de la gestión documental en la entidad | Socializar la historia institucional para el posicionamiento cultural archivistico y memoria institucional en el marco de la gestión documental en la entidad | Un documento con la historia institucional 2 socializaciones dirigidas a la comunidad institucional y a los ciudadanos. | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos - Gestión Documental | 74 | Actualizar la tabla de retención documental y cuadro de clasificación documental conforme a la estructura organizacional definida a través de los Decretos 340 de 2020 y 400 de 2022, incluyendo los documentos en soporte electrónico | Tabla de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental actualizados con la estructura orgánica de los Decretos 340 de 2020 y 400 de 2022 | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en donde se aprueba la actualización de la Tabla de Retención Documental | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos Gestión Documental | 75 | Definir el modelo de gestión de documentos electrónicos de archivo en colaboración técnica de la Oficina de Tecnologías de la Información - OTI, aplicable al sistema ORFEO | Modelo de gestión de documentos electrónicos de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | Acta del Equipo Técnico de Gestión y Desempeño de Archivo en donde se aprueba el Modelo de Gestión de Documentos Electrónicos | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos Gestión Documental | 76 | Evaluar el cumplimiento de requisitos del aplicativo ORFEO como Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en acompañamiento técnico con la Oficina de Tecnologías de la Información TIC. | Nivel de cumplimiento de requisitos del aplicativo ORFEO como un sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA | Informe de nivel de cumplimiento de requisitos del aplicativo ORFEO como un sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA | Programado |  | x | x |  | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relaciòn con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos Gestión Documental | 77 | Utilizar la digitalización de documentos para fines probatorios. | Lineamiento adoptado que hace oficial y de plena validez los documentos virtuales y electrónicos en la SCRD. | Programa especifico de digitalizacion con fines probatorios, incluido en el Programa de Gestión Documental | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
POL. 10 DEFENSA JURÍDICA (Jefe Oficina Jurídica) | Oficina Jurídica - Comité de Conciliación | 78 | Realizar la actualización y/o modificación de la Política de Prevención del daño antijuridico de la SCRD. | Expedidción de la Resolución mediante la cual se actualiza y/o modifica la política de Defensa Jurídica. | Resolución expedida | Programado | x | x |  |  | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Jurídica - Comité de Conciliación | 79 | Realizar el seguimiento de la política del daño antijuridico | Informe del seguimiento de la política de daño antijuridico | Acta del Comité | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Jurídica | 80 | Vincular a los abogados de Defensa Jurídica de la SCRD a comunidad juridica del conocimiento del Sistema Juridico Distrital | Solicitud de vinculación de los abogados por parte de la OAJ | Documento y/o correo electrónico | Programado |  | x | x |  | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Equipo de Defensa Judicial | 81 | Determinar las deficiencias en las actuaciones administrativas en la SCRD en los procesos que fueron notificados en el 2022 en contra de la entidad con el fin de proponer correctivos | Informe del resultado del análisis | Informe Socializado con el área o áreas involucradas | Programado |  | x |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con la Ciudadanía Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual Oficina Jurídica | 82 | Fortalecer el equipo de Defensa Juridica para mantener los resultados alcanzados y propender por el mejoramiento continuo. | Vinculación de un profesional del Derecho para fortalecer el equipo de Defensa Jurídica | Acto administrativo y/o Contrato | Programado | x |  |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Oficina Jurídica | 83 | Revisar y actualizar Reglamento Interno del Comité de Conciliación y políticas de prevención del daño antijurídico | Reglamento Revisado y/o Actualizado | Acta Comité y/o Reglamento actualizado | Programado |  |  |  | x | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con la Ciudadanía Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera Oficina Jurídica | 84 | Actualizar el procedimiento de pagos donde se evidencie el pago de sentencias y conciliaciones de la entidad, acorde con la normatividad. | Un procedimiento de trámites de pagos actualizado | Un procedimiento de trámites de pagos actualizado | Programado |  | x |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
POL. 11 MEJORA NORMATIVA (Jefe Oficina Jurídica) | Oficina Jurídica | 85 | Establecer la Agenda Regulatoria para 2023 en el marco del Procedimiento "Producción Normativa, Desarrollo Regulatorio" | Agenda Regulatoria sectorial | Publicación de la Agenda Regulatoria SCRD para 2023 | Programado | x |  |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
POL. 12 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA (Director de Asuntos Locales y Participación) | Dirección de Asuntos Locales y Participación | 86 | Actualizar y publicar la Estrategia de Participación Ciudadana de la SCRD | 1 Estrategia de Participación Ciudadana de la SCRD actualizada y publicada | Link de publicación de la estrategia en Menú Participa | Programado |  | x |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el ciudadano | 87 | Elaborar y Publicar el Portafolio de servicios de la entidad | 1 Portafolio de Servicios elaborado y publicado con los productos y servicios de la entidad | Portafolio de servicios publicados en la página web | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Asuntos Locales y Participación | 88 | Fortalecer la inclusión a los órganos de control, gremios y veedurías, en las actividades de participación. | Publicación Decreto "Por el cual se modifica el Decreto Distrital 627 de 2007 "Por el cual se reforma el Sistema Distrital de Cultura y se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y patrimonio" , el Decreto 480 de 2018 "Por el cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto 627 de 2007" y se dictan otras disposiciones. | Inclusión del Decreto en el Normograma SCRD | Programado |  | x |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Publicación del Decreto 545 de 2021 " Por el cual se dictan normas relacionadas con casas de la cultura en Bogotá D,C" | Inclusión del Decreto en el Normograma SCRD | Programado |  | x |  |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Realizar Mesas sectoriales en las localidades | Actas de reunión de mesas sectoriales | Programado | x | x | x | x | 4
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Asuntos Locales y Participación Oficina Asesora de Comunicaciones - Procesos Misionales | 89 | Aumentar el uso de medios para divulgar la información de rendición de cuentas y las acciones de diálogo implementadas | Estrategia de comunicaciones y plan de seguimiento a la implementacion | Estrategia de comunicaciones | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Asuntos Locales y Participación | 90 | Formular ejercicios de innovación que incluyan los medios digitales con el propósito de dar solución a los diferentes problemas, esto con el apoyo de la ciudadanía. | 3 jornadas preparatorias para la jornada de incidencia pesupuestal en el marco del Encuentro Distrital del Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio | Listados de asistencia Grabaciones de las jornadas | Programado |  | x | x |  | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Asuntos Locales y Participación | 91 | Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad. | 1 Jornada de incidencia presupuestal en el marco del Encuentro Distrital del sistema de Arte, Cultura y patrimonio | Consolidación del anteproyecto presupuestal 2024 de la meta 2 del proyecto 7648. Documento memoria estrategias de focalización de estimulos y becas de la meta 3 del proyecto 7648. | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
POL. 13 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (Director del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural) | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 92 | Generar plan de acción para la implementación de la política de Gestión Estadistica al interior de la entidad, teniendo en cuenta los instrumentos dados por Función Publica - Autodiagnostico- Preguntas FURAG y recomendaciones de DAFP | Plan de acción para la implementación de la política de Gestión Estadistica | Plan de acción para la implementación de la política de Gestión Estadistica y registros del avance del mismo. | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 93 | Formalizar Manual metodológico de buenas prácticas del proceso estadístico institucional y socializarlo a la Entidad | Un manual metodológico de buenas prácticas del proceso estadístico institucional | Presentaciones o listas de asistencia o actas de reunión | Programado |  | x | x |  | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 94 | Socializar el Manual metodológico de buenas prácticas del proceso estadístico institucional que incluye la Norma del DANE adaptada a la SCRD. | Dos capacitaciones en año | Presentaciones o listas de asistencia o actas de reunión | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 95 | Realizar inventario de información estadística y metodologías empleadas en la SCRD, teniendo en cuenta la metodología del DANE. | Un inventario de información estadística y metodologías empleadas. | Fichas de inventario de información estadística | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 96 | Incluir en el plan estratégico objetivos o estrategias que soporten el fortalecimiento de las operaciones estadísticas y registros administrativos. | Una estrategia que soporte el fortalecimiento de las operaciones estadísticas y registros administrativos. | Plan estratégico actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión del Desempeño con la nueva estrategia | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 97 | Fortalecer la metodología, identificación, documentación, implementación de los registros administrativos en la entidad. | Documento metodológico para identificar, documentar e implementar los registros administrativos | 1. Documento metodológico para identificar, documentar e implementar los registros administrativos aprobado, publicado e implementado - 2. Inventario registros administrativos de la SCRD | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
POL. 14 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN (Director del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural) | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 98 | Revisar y actualizar el plan de acción de la política de gestión de conocimiento y la Innovación | Un Plan de acción de la política de gestión de conocimiento y la innovación | Plan de acción de la política de gestión de conocimiento y la innovación aprobado Comité Institucional de Gestión del Desempeño | Programado |  | x |  | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 99 | Realizar seguimiento trimestral al plan de acción de la política de gestión de conocimiento institucional e innovación | Tablero de control | Resultados de los reportes | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 100 | Informar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la política de gestión del conocimiento y la innovación | Indice de avance en el plan de la política de gestión de conocimiento y la innovación | Resultados de los reportes | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 101 | Identificar, clasificar y documentar el conocimiento tácito, así como, la implementación de metodologías para el fortalecimiento de su producción, sistematización y difusión mediante el uso y apropiación de herramientas de innovación. | Diagnóstico de conocimiento tácito de cada una de las dependencias de la institución. Implementación de una metodología para el fortalecimiento de la producción, sistematización y difusión del conocimiento mediante el uso y apropiación de herramientas de innovación | Documento diagnóstico de Conocimiento Tácito | Programado |  | x | x |  | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 102 | Crear estrategias de fortalecimiento para la innovación al interior de la entidad (tiempo dedicado, apoyo, reconocimiento, recursos, formalización de grupos de trabajo con el talento humano idóneo para innovar, socialización y difusión de acciones innovadoras que brinden soluciones a problemáticas identificadas, entre otras.) | Alianzas estratégicas a fin de fortalecer la innovación al interior de la entidad | Alianza de capacitación con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital a fin de capacitar y fortalecer la innovación al interior de la entidad | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 103 | Desarrollar acciones para conservar el conocimiento de los servidores públicos aplicando herramientas para evitar la fuga de capital intelectual en la entidad. | Documentar el conocimiento tácito para convertirlo en explícito a fin de documentarlo en debida forma | Documento el conocimiento tácito convertido en conocimiento explícito | Programado |  | x | x |  | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 104 | Promover la adaptación al cambio de los servidores de la entidad a partir de acciones relacionadas con la innovación. | Sensibilización de adaptación al cambio partiendo de acciones relacionadas con la innovación | Acta de capacitación con experto en adaptación al cambio, creatividad e innovación | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural Oficina Asesora de Planeación | 105 | Participar en redes de conocimiento como accción para colaborar con otras entidades para la producción y generación de datos, documentos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos, entre otros | Establecer Red de Conocimiento entre dependencias de la SCRD y entidades adscritas y vinculadas de la SCRD | Actas de reunión de la Red de Conocimiento | Programado |  | x | x |  | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 106 | Participar en comunidades de práctica como acción para colaborar con otras entidades para la producción y generación de datos, documentos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos, entre otros. | Establecer Red de Comunidades de Práctica entre dependencias de la SCRD y entidades adscritas y vinculadas de la SCRD | Actas de reunión de la Red e comunidades de práctica | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
POL. 15 GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO (Directora de la Gestión Corportativa- Coordinadora del Rupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano) | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano | 107 | Ejecutar los 6 planes a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano | 100% de Cumplimiento del los 6 planes | Actividades de los planes realizadas según programación | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano | 108 | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración de bienes y rentas, así como la hoja de vida. | 1 Seguimiento | Reporte de SIDEAP | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano | 109 | Analizar las causas de retiro reportadas en el formato de entrevista de retiro de los servidores y servidoras de la SCRD | Análisis semestral de causas de retiro | 2 análisis de retiro | Programado |  | x | x |  | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
POL. 16 INTEGRIDAD (Directora de la Gestión Corportativa- Coordinadora del Rupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano) | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano | 110 | Ejecutar el componente de iniciativas adicionales del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 2 seguimientos al componente de iniciativas adicionales del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Seguimiento del componente de iniciativas adicionales del PAAC | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano | 111 | Socializar el código de integridad y desarrollar las actividades contenidas en el plan de integridad | Socialización código de integridad y desarrollo de actividades | Presentación y/o notas publicadas en cultunet y/o actas y/o Registros de Asistencia y/o evidencias de socializaciones, entre otros | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano | 112 | Medir la apropiación de los valores del Código de Integridad. | 1 Encuesta sobre la apropiación de los valores del Código de Integridad | Resultados de la encuesta de apropiación de los valores del Código de Integridad | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano - Servicio de Atención al Ciudadano Oficina de Control Interno Disciplinarios | 113 | Identificar posibles riesgos de fraude y corrupción tomando como insumo la evaluación de la información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios o servidores | Evaluación de las quejas y denuncias de presuntos casos de corrupción provenientes de usuarios y/o servidores de la entidad | Informe semestral de evaluación de quejas y denuncias de usuarios y/o servidores de la entidad | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
POL. 17 COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA (Directora de la Gestión Corportativa- Coordinadora del Rupo Interno de Trabajo de Contratación) | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano - Grupo Interno de Trabajo de Contratación | 114 | Actualizar los manuales y procedimientos atendiendo la normativa vigente. | 100% de Cumplimiento de la actualización programada | Manuales y procedimientos actualizados. | Programado |  |  | x |  | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
POL. 18. SERVICIO AL CIUDADANO (Directora de la Gestión Corportativa) | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano | 115 | Revisar el PBX o conmutador de la entidad, con el fin de realizar ajustes para: *Grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen en otras lenguas o idiomas diferentes al castellano para su posterior traducción. * Menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad. * Operadores que conocen y hacen uso de herramientas como el Centro de Relevo o Sistema de Interpretación-SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva. | Linea de conmutador ajustada | Informe radicado en Orfeo con los avances adelantados en el PBX | Programado |  |  |  | x | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos | 116 | Identificar los recursos destinados para: *Realizar ajustes razonables en infraestructura física para facilitar el acceso de personas con discapacidad *Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual * Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad auditiva * Contratación de talento humano que atienda las necesidades de los grupos de valor (ej.: traductores que hablen otras lenguas o idiomas) | Dos ajustes razonables para garantizar accesibilidad a personas con discapacidad | Informe radicado e Orfeo con avances | Programado |  | x |  | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano | 117 | Realizar reconocimiento y/o estímulo para destacar el desempeño de los servidores con relación en atención al servicio de la ciudadanía. | Renonocimientos entregados a los servidores | Documento radicado en Orfeo | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano | 118 | Generar indicadores de medición y seguimiento del desempeño tiempos de atención y tiempos de espera. | Documentar dos indicadores uno para tiempos de atención y uno para tiempos de espera. | Hoja de vida indicador documentado y reportado | Programado |  |  |  | x | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano | 119 | Utilizar tipos de señalización inclusiva en la SCRD, teniendo en cuenta el sistema Wayfinding | Señalización inclusiva instalada en la sede | Evidencia fotográfica de la señalización | Programado |  |  | x | x | 2
[6 empty] | Programado |  |  |  |  | 0
POL. 19. RACIONALIZACION DE TRÁMITES (Directora de la Gestión Corportativa) | Oficina Asesora de Planeación - Área Misional que va a realizar racionalización | 120 | Registrar el trámite a racionalizar en el SUIT | Un registro del tr{amite a racionalizar en el SUIT | Impresión pdf de la racionalización debidamente radicado | Programado |  |  |  | x | 1
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
COMPONENTE AMBIENTAL (Directora de Gestión Corportativa y Atención al Ciudadano- Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos) | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos - PIGA | 121 | Ejecutar el Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2023 | Plan de Acción PIGA ejecutado | Avance de cumplimiento al plan de acción PIGA | Programado |  | x | x | x | 3
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
Proyectó: Oficina Asesora de Planeación - Carlos Alfonso Gaitán Sánchez - Equipo del Sistema de Gestión MIPG
Revisaron: Líderes Responsables y corresponsables de implementación de las políticas
Note on D182: Ruth Bermudez: Transversal política Gobierno Digital
Note on B236: Bibiana Quesada: Sugerimos que la responsabilidad de esta actividad de gestión esté a cargo de de atención al ciudadano, como quiera que conocen de primera mano las quejas y denuncias que pueden ser transversales, el hecho de que se relacione con la política de integridad, no necesariamente quiere decir que le corresponda a Talento Humano. LGR: La actividad involucra a TH por cuanto ese fue el enfoque del DAFP en la recomendaciones efectuadas