## Integridad
2022 - Informe de Ejecución Plan de Integridad
Objetivo: | Promover la apropiación de los valores éticos en los servidores públicos de la SCRD y fortalecer la cultura de integridad.
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | REPORTE DE CUMPLIMIENTO Y EVIDENCIA | FECHA DE EJECUCIÓN
Alistamiento | 2019-01-01 | Publicar en medio interno de la SCRD "Plan de Integridad 2022". | Publicación "Plan de Integridad 2022" | Grupo Interno de Recursos Humanos Oficina Asesora de Comunicaciones | Una (1) publicación | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | Publicación en medio interno Plan de Integridad 2022 Orfeo: 20227300066133 https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/historico/banners/202112 | 29 diciembre de 2021
| 1.2 | Publicar en medio interno los nombres de los Gestores de Integridad de la entidad | Gestores de Integridad seleccionados | Grupo Interno de Recursos Humanos Oficina Asesora de Comunicaciones | Una (1) publicación realizada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | Banner publicado en Cultunet Orfeo: 20227300077523 https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/historico/banners/202202 | 21 de febrero de 2022
| 1.3 | Realizar reunión con los Gestores de Integridad para socializar el "Plan de Integridad 2022" | Reunión realizada | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) acta de reunión | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | Se trabajó permanentemente con el Grupo de Gestores de Integridad durante la vigencia y se desarrollaron reuniones, donde se efectuaron seguimientos a las actividades y/o eventos del Plan de Integridad. En estos espacios, también se informaron avances y aspectos importantes. Orfeos: 20227300062873 20227300092853 20227300157173 20227300203903 20227300260023 20227300315053 20227300387343 20227300423333 20227300466613 | 03 de febrero de 2022 02 de marzo de 2022 28 de abril de 2022 31 de mayo de 2022 11 de julio de 2022 18 de agosto de 2022 29 de septiembre de 2022 25 de octubre de 2022 22 de noviembre de 2022
Ejecución | 2019-01-02 | Socializar Código de Integridad a los servidores que ingresan a la entidad | Contenido del código de integridad socializado | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) formato control de inducción diligenciado | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | Como parte del proceso de inducción, se socializó el Código de Integridad a los servidores nuevos que ingresan a la entidad, buscando brindar el conocimiento y generar sentido de pertenencia frente a los cinco valores: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia. Expediente Orfeo: 202273005702300001E | Se realizó entre los meses de enero y diciembre de 2022
| 2.2 | Realizar campaña de los valores del Código de Integridad y publicarla a través de medio interno de la SCRD y/o correo institucional. | Valores Institucionales Promocionados | Grupo Interno de Recursos Humanos Oficina Asesora de Comunicaciones | Una (1) Pieza comunicacional publicada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | Con el fin de continuar fortaleciendo la vivencia de los valores de Código de Integridad en la Comunidad Institucional, se realizó coordinado con la Oficina Asesora de Comuniones de la SCRD, una campaña que se publicó en el medio interno Cultunet. Dicha campaña se desarrolló a través de cinco banner, que a través de una historieta, dieron vida a las pinturas de la entidad, relacionándola con los valores y destacando la frase “Lo bello dura…” Orfeo: 20227300156343 Link de publicación: https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/historico/banners/202204 | Realizada entre el 01 y 28 de abril de 2022
| 2.3 | Realizar actividad con el fin de afianzar los valores contenidos en el Código de Integridad Concurso y/o sketch teatral y/o evento formativo y/o ejercicio de participación | Actividad realizada | Grupo Interno de Recursos Humanos Gestores de integridad | Una (1) actividad realizada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | Buscando afianzar e interiorizar los valores contenidos en el Código de Integridad, se realizó un Sketch Teatral con el proveedor «Ingeniería Creativa», donde de manera artística y didáctica, se afianzó el conocimiento y destacó la importancia de los cinco valores. Participaron 287 personas entre funcionarios y contratistas. Orfeo: 20227300261743 | 13 de julio de 2022
| 2.4 | Capacitar a Gestores de Integridad para consolidar y/o desarrollar competencias blandas para el rol | Capacitación realizada | Grupo Interno de Recursos Humanos o proveedor externo que brinde capacitación en la temática referida | Una (1) capacitación realizada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | Se capacitó a los Gestores de Integridad, para consolidar y/o desarrollar competencias blandas en el rol. El evento formativo se denominó “Habilidades y Herramientas de la Comunicación para Gestores de Integridad“ y se desarrolló de manera presencial, participaron 12 Gestores de Integridad. Orfeo: 20227300315443 | 18 de agosto de 2022
| 2.5 | Realizar reunión con los Gestores de Integridad para hacer seguimiento al Plan de Integridad 2022 | Reunión realizada | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) acta de reunión | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | Se trabajó permanentemente con el Grupo de Gestores de Integridad durante la vigencia y se desarrollaron reuniones, donde se efectuaron seguimientos a las actividades y/o eventos del Plan de Integridad. En estos espacios, también se informaron avances y aspectos importantes. Orfeos: 20227300062873 20227300092853 20227300157173 20227300203903 20227300260023 20227300315053 20227300387343 20227300423333 20227300466613 | 03 de febrero de 2022 02 de marzo de 2022 28 de abril de 2022 31 de mayo de 2022 11 de julio de 2022 18 de agosto de 2022 29 de septiembre de 2022 25 de octubre de 2022 22 de noviembre de 2022
| 2.6 | Capacitar a la Comunidad Institucional en el tema de "Conflicto de Intereses" | Capacitación realizada | Grupo Interno de Recursos Humanos Oficina de Control Interno Disciplinario | Una (1) capacitación realizada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | Como elemento de Integridad, se capacitó a la Comunidad Institucional en el tema de "Conflicto de Intereses". El evento formativo lo orientó la Oficina de Control Interno Disciplinario de la SCRD, participaron 101 servidores (funcionarios (as) y contratistas) Orfeo: 20227300121053 | 29 de marzo del 2022
Seguimiento | 3.1 | Medir el conocimiento y apropiación de los valores del Código de Integridad en la entidad y publicar los resultados en medio interno de la SCRD | Gestión de integridad de la SCRD evaluada | Grupo Interno de Recursos Humanos Gestores de Integridad | Una (1) encuesta de conocimientos aplicada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | Se midió el conocimiento y apropiación de los valores del Código de Integridad en la entidad. Diligenciaron las preguntas 302 servidores (funcionarios (as) y contratistas). Se evidenció que el 96% de los encuestados cuentan con el conocimiento y apropiación de los cinco valores. Orfeo: 20227300454553 Los resultados de la medición del conocimiento y apropiación de los valores del Código de Integridad en la entidad se publicaron en el medio de comunicación interno de la entidad Cultunet. Orfeo: 20227300459423 Link de publicación: https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/historico/banners/202211 | Entre el 10 de octubre y el 04 de noviembre de 2022 se realizó la medición Se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SCRD, la publicación en Cultunet de los resultados el 15 de noviembre de 2022 - No. de solicitud COM006786 Los resultados fueron publicados en Cultunet el 17 de noviembre del 2022
| 3.2 | Elaborar informe de ejecución de las actividades previstas en el Plan de Integridad 2022. | Informe de ejecución elaborado | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) informe de ejecución realizado y publicado | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | Se realizó el informe de ejecución del Plan de Integridad de 2022 Orfeo: | 30 de noviembre de 2022
Preparó: Gina Paola Sánchez Fajardo Revisó: Alba Nohora Díaz Galán