## 0.Portada
|  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN |  |  |  |  | Página 1 de 6
[7 empty] | Código: | FR-01-PR-MEJ-05
[7 empty] | Versión: | 2
[7 empty] | Fecha: | 2019-11-14
PROCESO | Direccionamiento Estratégico |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | Sonia Córdoba Alvarado |  | LÍDER DE SISTEMAS DE GESTIÓN | Johanna Bustos Johanna Cendales
VERSION | FECHA | RAZÓN DE LA ACTUALIZACION
1 | Diciembre 24 del 2018 | Se elaborá manual MN-01-PR-MEJ-05 Metodología administración de riesgos de gestión - corrupción y formato FR-01-PR-MEJ-05 para su respectivo seguimiento.
| Enero del 2019 | Se actualiza los riesgos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con el fin de unificar riesgos de gestión y corrupción en cumplimiento de la actualizacion de los lineamiento de administración de riesgos.
2 | Junio 27 del 2019 | Se modifican las fechas de cumplimiento del plan de manejo de las actividades de los riesgos de Direccionamiento Estratégico. Orfeo No. 20195000121153.
3 | Noviembre 13/2019 | Se modifica el formato incluyendo todos los pasos para la formulación de riesgos, se anexa mapa de calor y en la valoración del riesgo se incluye: valoración de controles, rango calificación del diseño, rango calificación de la ejecución y solidez del control integralmente (Diseño y Ejecución). Orfeo No. 20195000215133.
4 | Febrero 07 del 2020 | Actualización del mapa de Riesgos radicado Orfeo no. 20205000015523.
5 | Diciembre 15 del 2020 | Actualización del Mapa de Riesgos radicado Orfeo no. 20205000277273, de acuerdo con el mapeo radicado Orfeo no. 20205000263283: Se verificó el mapa de riesgos de la vigencia 2020 para el Proceso de Direccionamiento Estratégico y de los tres riesgos identificados, se realizó la reformulación de los mismos con el fin de ajustarlos.
6 | Abril 16 del 2021 | Actualización del Mapa de Riesgos radicado Orfeo no. 20211700103593, se ajustan fechas en el plan de manejo de fechas del riesgo 3 debido a la falta de puesta en marcha del aplicativo de seguimiento de políticas públicas de SDP que impide que se desarrolle una capacitación al interior de la SCRD.
Seguimiento y Monitoreo
| Elaboró |  |  | Revisó
| Nombre | Johanna Bustos Johanna Cendales |  | Nombre | Sonia Córdoba Alvarado
| Cargo | Contratista Profesional |  | Cargo | Directora de Planeación
| Dependencia | Dirección de Planeación |  | Dependencia | Dirección de Planeación
| Fecha | 15 de diciembre de 2020 |  | Fecha | 15 de diciembre de 2020
Valoración de Riesgos de Corrupción

## 1.Contexto
| MAPA DE RIESGOS | [8 empty] | Página 1 de 6
[10 empty] | Código: | FR-01-PR-MEJ-05
[10 empty] | Versión: | 2
[10 empty] | Fecha: | 2019-11-14
Partiendo del contexto de la entidad "FT-01-DES-EST Conocimiento y contexto de la Organización para el Direccionamiento Estratégico" y el mapeo de cada uno de los procesos, se analiza las amenzas y debilidades que pueden generar situación de riesgo, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos y de proceso de la entidad, a nivel de Contexto interno, externo y del Proceso.
CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LOS PROCESO
EXTERNOS |  |  | INTERNOS |  |  |  | PROCESO
FACTORES | AMENAZAS | SITUACION DE RIESGO | FACTORES | DEBILIDADES | SITUACION DE RIESGO |  | FACTORES | DEBILIDADES | SITUACION DE RIESGO
ECONÓMICOS (Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia). |  |  | FINANCIEROS (Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada). |  |  |  | DISEÑO DEL PROCESO (Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso).
POLÍTICOS (Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). |  |  | PERSONAL (Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional). | Incumplimiento parcial en la ejecución presupuestal, metas y objetivos de los proyectos de inversión de la SCRD | Incumplimiento parcial en la ejecución presupuestal, metas y objetivos de los proyectos de inversión de la SCRD (R4) |  | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS (Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes).
SOCIALES ( Demografía, responsabilidad social, orden público). |  |  | PROCESOS (Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento). | Falta de inclusión de información y/o de calidad de la misma en los proyectos de inversión | Extemporaneidad y/o deficiencias en el reporte de la información de los componentes de inversión y gestión para realizar el seguimiento a la ejecución de metas del plan de desarrollo (R1) |  | TRANSVERSALIDAD (Procesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad).
|  |  |  | Retraso en la elaboración del anteproyecto de presupuesto | Retraso en la elaboración del anteproyecto de presupuesto (R5)
TECNOLÓGICOS (Avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) |  |  | TECNOLOGÍA (Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información). |  |  |  | PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS (Pertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos).
MEDIO AMBIENTALES (Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible). |  |  | ESTRATÉGICOS (Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo y Legal). | Incumplimiento en el seguimiento de política pública Demoras por parte de los funcionarios en la aplicación de las políticas, procedimientos y en el tiempo de entrega de los documentos (FT-01-DES-EST) | Incumplimiento de las fechas en los seguimientos de las políticas en las cuales la SCRD tiene acciones (R3) | Incumplimiento de las fechas en los seguimientos de las políticas en las cuales la SCRD tiene acciones | RESPONSABLES DEL PROCESO (Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso).
COMUNICACIÓN EXTERNA (Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad). |  |  | COMUNICACIÓN INTERNA (Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones). | Falta de información publicada para conocimiento de la ciudadanía relacionada con la gestión de la inversión de la entidad y el sector Algunos documentos no dan cuenta del quehacer de la entidad, para el desarrollo de su misionalidad y la trazabilidad de su gestión. ((FT-01-DES-EST) | Ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzadas en beneficio propio o a favor de un tercero (R2) |  | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS (Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos).
PORTADA
Note on J27: Jenny Trujillo: ecónomicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información.

## 2.Identificacion_Riesgos
|  |  |  | MAPA DE RIESGOS | [12 empty] | Página 2 de 6
[17 empty] | Código: |  |  | FR-01-PR-MEJ-05
[17 empty] | Versión: |  |  | 2
[17 empty] | Fecha: |  |  | 2019-11-14
ID | TIPO DE PROCESO | PROCESO | DEPENDENCIA | RIESGO | CAUSAS INTERNAS/EXTERNAS | CONSECUENCIA | TIPOLOGÍA DE RIESGOS | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES (ID CONTROL) | CALIFICACIÓN CONTROLES PROBABILIDAD | CALIFICACIÓN CONTROLES IMPACTO | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO
R1 | Estratégico | Direccionamiento Estratégico | Dirección de Planeación | Extemporaneidad y/o deficiencias en el reporte de la información de los componentes de inversión y gestión para realizar el seguimiento a la ejecución de metas del plan de desarrollo | 1. Falta de conocimiento de los procedimientos. 2. Falta la designación del servidor, encargado de su seguimiento. 3. No conocer la información necesaria para efectuar los seguimientos. | 1. No cumplir con las metas Distritales. 2. No genera la satisfacción de los ciudadanos. 3. Incumplir con el propósito del Proceso. 4. Incumplimiento de requerimientos técnicos | Operativos | Probable | 4 | Mayor | 4 | EXTREMA 80% | C1,C2,C3 | 25 | 85 | Probable | 4 | Menor | 2 | ALTO 44% | REDUCIRLO O MITIGARLO
R2 | Estratégico | Direccionamiento Estratégico | Dirección de Planeación | Ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzadas en beneficio propio o a favor de un tercero | 1. Incumplimiento de plan de acción por parte de planeación o dependencias. 2. Deficiencia en la planeación de metas. 3. Mala planeación de los recursos. | 1. Perdida de imagen institucional. 2. Sanciones disciplinarias y penales. 3. Incumplimiento de la normatividad. | Corrupcion | Posible | 3 | Mayor | 4 | EXTREMA 76% | FALSE | 62 | 100 | Improbable | 2 | Menor | 2 | BAJO 20% | REDUCIRLO O MITIGARLO
R3 | Estratégico | Direccionamiento Estratégico | Dirección de Planeación | Incumplimiento de las fechas en los seguimientos de las políticas en las cuales la SCRD tiene acciones | 1. No tener la información para completar el seguimiento de las acciones de las políticas públicas 2. No cumplir con las fechas solicitadas para registrar los seguimientos | 1. No cumplir con la meta de seguimiento 2. Pérdida de imagen institucional | Operativos | Posible | 3 | Mayor | 4 | EXTREMA 76% | C1,C2,C3 | 55 | 100 | Improbable | 2 | Menor | 2 | BAJO 20% | REDUCIRLO O MITIGARLO
R4 | Estratégico | Direccionamiento Estratégico | Dirección de Planeación | Incumplimiento parcial en la ejecución presupuestal, metas y objetivos de los proyectos de inversión de la SCRD | 1. Falta de compromiso por parte de los líderes de los proyectos en la planeación y ejecución de los proyectos | 1. Detrimento patrimonial 2. Incumplimiento en la misionalidad de la Entidad 3. Toma de decisiones inoportunas 4. Imagen institucional afectada | Gerenciales | Probable | 4 | Moderado | 3 | ALTO 56% | C1,C2 | 25 | 45 | Probable | 4 | Moderado | 3 | ALTO 56% | REDUCIRLO O MITIGARLO
R5 | Estratégico | Direccionamiento Estratégico | Dirección de Planeación | Retraso en la elaboración del anteproyecto de presupuesto | No contar con insumos, requisitos y calidad, de información necesaria en el PAA para la programación y elaboración del documento de anteproyecto de presupuesto. | 1. Posible desfinanciación de proyectos. 2. Reprocesos de trámite. 3. Baja capacidad de negociación para ajustar los techos presupuestales. | Operativos | Probable | 4 | Moderado | 3 | ALTO 56% | C1 | 85 | 85 | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | BAJO 8% | REDUCIRLO O MITIGARLO
R7 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
R8 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
R9 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
R10 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
PORTADA
Note on N8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on O8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on P8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on Q8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on S8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on U8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on V8: Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. Evitar el Riesgo: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad que causa el riesgo. Compartir el Riesgo: Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo, transfiriendo o compartiendo una parte del riesgo.

## Hoja1 (hidden)
TIPO PROCESO | TIPOLOGÍA DE RIESGOS | IMPACTO | DEPENDENCIA | PROCESO | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?
Estratégico | Estrategicos | Insignificante | Dirección de Planeación | Direccionamiento Estratégico | Asignado | 15
Misional | Gerenciales | Menor | Dirección de Planeación | Mejora Continua | No asignado | 0
Apoyo | Operativos | Moderado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones
Evaluación | Financieros | Mayor | Dirección de Fomento | Fomento | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?
| Tecnologicos | Catastrófico | Dirección de Cultura Ciudadana | Trasnformaciones Culturales | Asignado | 15
| Cumplimiento |  | Dirección de Lectura y Bibliotecas | Transformaciones Culturales | No asignado | 0
| Imagen_o_Reputacional |  | Dirección de Asusntos Locales | Participación y Dialogo Social
| Corrupcion |  | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | Gestión de la Infraestructura Cultural y Patrimonial | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?
|  |  | Dirección de Persona Jurídicas | Formalización de Entidades sin ánimo de lucro | Oportuna | 15
|  |  | Dirección de Gestión Corporativa | Atención al Ciudadano | Inoportuna | 0
Preventivo |  |  | Grupo Interno de Recursos Financieros | Gestión Financiera
Detectivo |  |  | Grupo Interno de Recursos Físicos | Gestión Documental, de Recursos Físicos y Servicios Generales | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, ¿etc.?
No es un control |  |  | Grupo Interno de Recursos Humanos | Gestión de Talento Humano | Prevenir | 15
|  |  | Grupo Interno de Sistemas | Gestión de Tic | Detectar | 10
|  |  | Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica | No es un control | 0
|  |  | Oficina de Control interno | Seguimiento y Evaluación de la Gestión
|  |  | Oficina de Control Iinterno Disciplinario | Control Disciplinario | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?
FUERTE |  |  |  |  | Confiable | 15
MODERADO |  |  |  |  | No confiable | 0
DÉBIL
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?
[5 empty] | Se investigan y resuelven oportunamente | 15
Adecuado | Confiable |  |  |  | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0
Inadecuado | No confiable
¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?
[5 empty] | Completa | 10
[5 empty] | Incompleta | 5
No existente
Fuerte | Calificación entre 96 y 100
Moderado | Calificación entre 86 y 95
Débil | Calificación entre 0 y 85

## 3.Controles
|  | MAPA DE RIESGOS | [20 empty] | Página 3 de 6
[23 empty] | Código: | FR-01-PR-MEJ-05
[23 empty] | Versión: | 2
[23 empty] | Fecha: | 43783
ID RIESGO | RIESGO | CAUSAS | ID CONTROL | CONTROL | ¿EN QUE DOCUMENTO, SE EVIDENCIA EL CONTROL? | AFECTA IMPACTO | AFECTA PROBABILIDAD | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | Valor | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Valor | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Valor | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (…)? | Valor | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | Valor | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | Valor | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? | Valor | PUNTAJE | Rango Calificación del Diseño | Rango Calificación de la ejecución | Solidez del Control Integralmente (Diseño y Ejecución)
|  | #REF! | C2 |  |  | NO | SI | Asignado | 15 | Inadecuado | 0 | Inoportuna | 0 | Detectivo | 0 | No confiable | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL | FUERTE | DÉBIL | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable
|  | #REF! |  |  |  | SI | NO | Asignado | 15 | Adecuado | 15 |  | 0 | No es un control | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 70 | DÉBIL | MODERADO | DÉBIL | Moderado | El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable
|  | #REF! |  |  |  | NO | NO | No asignado | 0 | Adecuado | 15 |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL | Débil | El control no se ejecuta por parte del responsable
|  | #REF! |  |  |  | SI | SI | Asignado | 15 | Inadecuado | 0 |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL | FUERTE | DÉBIL
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL | MODERADO | DÉBIL
[6 empty] | NO | SI | [11 empty] | IMPACTO | 1 | 55 | 55 | DÉBIL | FUERTE | DÉBIL
|  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 1 | 32 | 32.5 | DÉBIL | MODERADO | DÉBIL
R1 | Extemporaneidad y/o deficiencias en el reporte de la información de los componentes de inversión y gestión para realizar el seguimiento a la ejecución de metas del plan de desarrollo | 1. Falta de conocimiento de los procedimientos. 2. Falta la designación del servidor, encargado de su seguimiento. 3. No conocer la información necesaria para efectuar los seguimientos. | C1 | Por parte de los profesionales encargados, implementar los procedimientos establecidos por la entidad para la actualización y reporte de seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad. | PR-DES-03 Acompañamiento en la actualización y seguimiento de Proyectos de Inversión de la SCRD y el Sector CRD | SI | NO | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | C2 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | NO | SI | Asignado | 15 | Inadecuado | 0 |  | 0 | Detectivo | 0 | No confiable | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | C3 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | SI | NO | Asignado | 15 | Adecuado | 15 |  | 0 | No es un control | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 70 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 | Inadecuado | 0 |  | 0 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 | Adecuado | 15 |  | 0 | Detectivo | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
[10 empty] | Inadecuado | 0 |  | 0 | No es un control | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
[19 empty] | IMPACTO | 1 | 85 | 85 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  |  | 3 |  |  | 2 | 1 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 1 | 25 | 25 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
R2 | Ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzadas en beneficio propio o a favor de un tercero | 1. Incumplimiento de plan de acción por parte de planeación o dependencias. 2. Deficiencia en la planeación de metas. 3. Mala planeación de los recursos. | C1 | Contar con un sistema de información, líderado por la Dirección de Planeación, el cual permita la captura de información de seguimiento por parte de las áreas responsables de proyectos de inversión. | Sistema de Gestión de Proyectos. http://siscred.scrd.gov.co/SCRDPLANv2/ | SI | SI | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | C2 |  |  | NO | SI | No asignado | 0 | Adecuado | 15 |  | 0 | Detectivo | 0 | No confiable | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 | Adecuado | 15 |  | 0 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 70 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 | Adecuado | 15 |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 | Adecuado | 15 |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
[19 empty] | IMPACTO | 1 | 100 | 100 | FUERTE | DÉBIL | DÉBIL
|  |  | 2 |  |  | 1 | 2 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 1 | 62 | 62.5 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
R3 | Incumplimiento de las fechas en los seguimientos de las políticas en las cuales la SCRD tiene acciones | 1. No tener la información para completar el seguimiento de las acciones de las políticas públicas 2. No cumplir con las fechas solicitadas para registrar los seguimientos | C1 | Por parte de los profesionales encargados, implementar el procedimiento establecido por la SCRD y realizar el seguimiento para el reporte de seguimiento en el aplicativo de la SDP. | PR-DES-10 Formulación e implementación de Política Pública del Sector CRD. | SI | SI | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | C2 |  |  | NO | SI | No asignado | 0 | Inadecuado | 0 |  | 0 | Detectivo | 0 | No confiable | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 10 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | C3 | [5 empty] | 0 | Adecuado | 15 |  | 0 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 70 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 | Adecuado | 15 |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 | Inadecuado | 0 |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
[19 empty] | IMPACTO | 1 | 100 | 100 | FUERTE | DÉBIL | DÉBIL
|  |  | 3 |  |  | 1 | 2 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 1 | 55 | 55 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
R4 | Incumplimiento parcial en la ejecución presupuestal, metas y objetivos de los proyectos de inversión de la SCRD | 1. Falta de compromiso por parte de los líderes de los proyectos en la planeación y ejecución de los proyectos | C1 | Alertas en el Comité de Gestión y Desempeño y seguimiento periódico | Comité de Gestión y Desempeño | SI | NO | Asignado | 15 | Adecuado |  | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Incompleta | 5 | 65 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | C2 |  |  | SI | SI | Asignado | 15 |  |  |  | 0 | Detectivo | 0 | No confiable | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 55 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
[13 empty] | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
[19 empty] | IMPACTO | 1 | 45 | 45 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  |  | 2 |  |  | 2 | 1 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 1 | 25 | 25 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
R5 | Retraso en la elaboración del anteproyecto de presupuesto | No contar con insumos, requisitos y calidad, de información necesaria en el PAA para la programación y elaboración del documento de anteproyecto de presupuesto. | C1 | Por parte de los profesionales encargados, implementar el procedimiento establecido por la entidad para la elaboración del anteproyecto. | PR-DES-02 Formulación y seguimiento del presupuesto de la SDCRD y del Sector CRD | SI | SI | Asignado | 15 | Adecuado |  | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 85 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Detectivo | 0 | No confiable | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 10 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 55 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
[13 empty] | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL
[19 empty] | IMPACTO | 1 | 85 | 85 | DÉBIL
|  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 1 | 85 | 85 | DÉBIL
R7 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 70 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Detectivo | 0 | No confiable | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 10 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 55 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
[13 empty] | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL
[19 empty] | IMPACTO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
R8 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 70 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Detectivo | 0 | No confiable | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 10 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 55 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
[13 empty] | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL
[19 empty] | IMPACTO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
R9 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 70 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Detectivo | 0 | No confiable | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 10 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 55 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
[13 empty] | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL
[19 empty] | IMPACTO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
R10 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 70 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Detectivo | 0 | No confiable | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 10 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 55 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 40
[19 empty] | IMPACTO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Portada
Note on X8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on Y8: scrdinvitado: Favor diligenciar esta columna con base en el cuadro de control (Celdas AB9 :AC12)
Note on Z8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.

## 4.Mapa_Calor
|  |  | MAPA DE RIESGOS | [11 empty] | Página 5 de 6
Código: FR-01-PR-MEJ-05 Versión: 2 Fecha: 14/11/2019
RIESGO INHERENTE
ANTES DE CONTROLES
IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR |  |  |  | MODERADO |  | MAYOR |  |  |  | CATASTROFICO
PROBABILIDAD |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF!
RARO
|  | 4% |  | 16% |  |  |  | 32% |  | 60% |  |  |  | 68%
|  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF!
IMPROBABLE
|  | 8% |  | 20% |  |  |  | 36% |  | 64% |  |  |  | 88%
|  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | R2 | R3 | #REF!
POSIBLE
|  | 12% |  | 28% |  |  |  | 52% |  | 76% |  |  |  | 92%
|  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | R4 | #REF! | R1 |  |  | #REF!
| PROBABLE | [6 empty] | R5
|  | 24% |  | 44% |  |  |  | 56% |  | 80% |  |  |  | 96%
|  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF!
CASI SEGURO
|  | 40% |  | 48% |  |  |  | 72% |  | 84% |  |  |  | 100%
RIESGO RESIDUAL
DESPUES DE CONTROLES
IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR |  |  |  | MODERADO |  | MAYOR |  |  |  | CATASTROFICO
PROBABILIDAD |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF!
RARO
|  | 4% |  | 16% |  |  |  | 32% |  | 60% |  |  |  | 68%
|  | #REF! |  | #REF! |  | R2 | R3 | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| IMPROBABLE | R5
|  | 8% |  | 20% |  |  |  | 36% |  | 55% |  |  |  | 88%
|  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF!
POSIBLE
|  | 12% |  | 28% |  |  |  | 52% |  | 76% |  |  |  | 92%
|  | #REF! |  | #REF! | R1 |  |  | #REF! | R4 | #REF! |  |  |  | #REF!
PROBABLE
|  | 24% |  | 44% |  |  |  | 56% |  | 80% |  |  |  | 96%
|  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF!
CASI SEGURO
|  | 40% |  | 48% |  |  |  | 72% |  | 84% |  |  |  | 100%

## 5.Plan Manejo
|  |  | MAPA DE RIESGOS | [10 empty] | Página 4 de 6
Código: FR-01-PR-MEJ-05 Versión: 2 Fecha: 14/11/2019
PLAN DE MANEJO | [11 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTOS (Herramienta Drive)
ID_RIESGO | RIESGO | CAUSAS | CONTROL | ZONA RIESGO RESIDUAL | ACCION | TAREAS | % | EJECUCION TAREAS |  | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | MATERIALIZACIÓN RIESGO |  |  | PLAN MANEJO
[8 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |  |  | SE PRESENTO EL EVENTO | AVISO ALERTA | DESCRIPCION EVENTO | % AVANCE | DESCRIPCION DEL AVANCE
R1 | Extemporaneidad y/o deficiencias en el reporte de la información de los componentes de inversión y gestión para realizar el seguimiento a la ejecución de metas del plan de desarrollo | 1. Falta de conocimiento de los procedimientos. 2. Falta la designación del servidor, encargado de su seguimiento. 3. No conocer la información necesaria para efectuar los seguimientos. | Por parte de los profesionales encargados, implementar los procedimientos establecidos por la entidad para la actualización y reporte de seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad. | ALTO 44% | Realizar socialización de los procedimientos de proyectos a las personas de cada área que intervienen en el reporte de información de seguimiento de los proyectos de inversión. | Convocatoria a las personas designadas por cada área | 30% | 2020-12-15 | 2021-05-31 | Correo/memorando de convocatoria | Johanna Bustos Johanna Cendales
[6 empty] | Realización de la socialización | 70% | 2020-12-15 | 2021-06-30 | Acta de reunión
R2 | Ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzadas en beneficio propio o a favor de un tercero | 1. Incumplimiento de plan de acción por parte de planeación o dependencias. 2. Deficiencia en la planeación de metas. 3. Mala planeación de los recursos. | Contar con un sistema de información, líderado por la Dirección de Planeación, el cual permita la captura de información de seguimiento por parte de las áreas responsables de proyectos de inversión. | BAJO 20% | Contar con un Aplicativo de Seguimiento a Proyectos, el cual permita la captura de información en los tiempos y tipo de reporte (menusla-trimestral) por parte del área responsable del proyecto de inversión. | Desde la Dirección de Planeación se habilita aplicativo de seguimiento de proyectos mensualmente desde el día 25 de mes hasta el tercer día habil del siguiente mes. El aplicativo envia un email al Responsable, Ordenador y gestor que estan configurados en el sistema, avisando que pueden subir la información correspondiente y al finalizar el día 3 se cierra el sistema automaticamente. | 100% | 2020-12-15 | 2021-11-30 | Mensajes automáticos de aplicativo | Johanna Bustos Johanna Cendales
[5 empty] | Realizar el informe de gestión mensual (cuantitativo) trimestral (cualitativo) de la SCRD basados en la información reportada por los proyectos de inversión en el aplicativo | Consolidar el informe de gestión mensual (cuantitativo) trimestral (cualitativo) de la SCRD en el formato establecido para cada uno de ellos basados en la información reportada por los proyectos de inversión en el aplicativo | 50% | 2020-12-15 | 2021-11-30 | Informes consolidados (mensuales y trimestrales)
[6 empty] | Publicar en página web el informe de gestión mensual (cuantitativo) trimestral (cualitativo) de la SCRD | 50% | 2020-12-15 | 2021-11-30 | Informes Publicados (mensuales y trimestrales)
R3 | Incumplimiento de las fechas en los seguimientos de las políticas en las cuales la SCRD tiene acciones | 1. No tener la información para completar el seguimiento de las acciones de las políticas públicas 2. No cumplir con las fechas solicitadas para registrar los seguimientos | Por parte de los profesionales encargados, implementar el procedimiento establecido por la SCRD y realizar el seguimiento para el reporte de seguimiento en el aplicativo de la SDP. | BAJO 20% | Realizar socialización del procedimiento de Formulación e implementación de Política Pública del Sector CRDn al interior de la SCRD. | Convocatoria a las personas designadas las áreas para asistir a la socialización | 30% | 2020-12-15 | 2021-11-30 | Correo/memorando de convocatoria | Paola Montenegro Carolina Arteaga Johanna Cendales
[6 empty] | Realización de la socialización | 70% | 2020-12-15 | 2021-11-30 | Acta de reunión
[5 empty] | Solicitar a SDP una capacitación en el Sistema de Seguimiento | Solicitud por correo para capacitación en el Sistema por parte de SDP. | 30% | 2020-12-15 | 2021-11-30 | Correo/memorando de solicitud a SDP
[6 empty] | Realización de la capacitación | 70% | 2020-12-15 | 2021-11-30 | Acta de reunión
R4 | Incumplimiento parcial en la ejecución presupuestal, metas y objetivos de los proyectos de inversión de la SCRD | 1. Falta de compromiso por parte de los líderes de los proyectos en la planeación y ejecución de los proyectos | Alertas en el Comité de Gestión y Desempeño y seguimiento periódico | ALTO 56% | Reporte mensual del comportamiento de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión en el marco del Comité Directivo | Realizar la presentación | 100% | 2020-12-15 | 2021-11-30 | Reporte mensual de ejecución presupuestal | Marysol Mendez Johanna Bustos Johanna Cendales Giovanni Navarro
R5 | Retraso en la elaboración del anteproyecto de presupuesto | No contar con insumos, requisitos y calidad, de información necesaria en el PAA para la programación y elaboración del documento de anteproyecto de presupuesto. | Por parte de los profesionales encargados, implementar el procedimiento establecido por la entidad para la elaboración del anteproyecto. | BAJO 8% | Realizar socialización de los procedimientos de presupuesto y lineamientos de la SHD y SDP a los ordenadores de gasto y responsables de proyecto de inversión. | Convocatoria a las personas designadas por cada área | 30% | 2020-12-15 | 2021-05-31 | Correo/memorando de convocatoria | Marysol Mendez Johanna Bustos Johanna Cendales Giovanni Navarro
[6 empty] | Realización de la socialización | 70% | 2020-12-15 | 2021-06-30 | Acta de reunión
R6 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R7 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R8 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R9 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
Portada
Note on B11: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on C11: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on D11: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on E11: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.

## Hoja3 (hidden)
tipo_riesgo | Impacto | Probabilidad | Opciones de Manejo | Corrupción | Moderado
Estratégico | Insignificante | Raro | REDUCIRLO O MITIGARLO | Corrupción | Mayor
Operativo | Menor | Improbable | TRANSFERIR O COMPARTIR | Corrupción | Catastrófico
Activo_Información | Moderado | Posible | ASUMIR | Estratégico | Insignificante
Financiera | Mayor | Probable | EVITAR | Estratégico | Menor
Cumplimiento | Catastrófico | Casi Seguro |  | Estratégico | Moderado
Tecnología |  |  |  | Estratégico | Mayor
Corrupción |  |  |  | Estratégico | Catastrófico
Imagen |  |  |  | Operativo | Insignificante
|  |  |  | Operativo | Menor
PROBABILIDAD (J3) | IMPACTO (L3) | ZONA |  | Operativo | Moderado
1 | 1 | BAJO 4% |  | Operativo | Mayor
1 | 2 | BAJO 16% |  | Operativo | Catastrófico
2 | 1 | BAJO 8% |  | Financiera | Insignificante
2 | 2 | BAJO 20% |  | Financiera | Menor
3 | 1 | BAJO 13% |  | Financiera | Moderado
4 | 1 | MODERADO 24% |  | Financiera | Mayor
3 | 2 | MODERADO 28% |  | Financiera | Catastrófico
1 | 3 | MODERADO 32% |  | Cumplimiento | Insignificante
2 | 3 | MODERADO 36% |  | Cumplimiento | Menor
5 | 1 | ALTA 40% |  | Cumplimiento | Moderado
4 | 2 | ALTA 44% |  | Cumplimiento | Mayor
5 | 2 | ALTA 48% |  | Cumplimiento | Catastrófico
3 | 3 | ALTA 52% |  | Tecnología | Insignificante
4 | 3 | ALTA 56% |  | Tecnología | Menor
1 | 4 | ALTA 60% |  | Tecnología | Moderado
2 | 4 | ALTA 64% |  | Tecnología | Mayor
1 | 5 | ALTA 68% |  | Tecnología | Catastrófico
5 | 3 | EXTREMA 72% |  | Imagen | Insignificante
3 | 4 | EXTREMA 76% |  | Imagen | Menor
4 | 4 | EXTREMA 80% |  | Imagen | Moderado
5 | 4 | EXTREMA 84% |  | Imagen | Mayor
2 | 5 | EXTREMA 88% |  | Imagen | Catastrófico
3 | 5 | EXTREMA 92% |  | Activo_Información | Insignificante
4 | 5 | EXTREMA 96% |  | Activo_Información | Menor
5 | 5 | EXTREMA 100% |  | Activo_Información | Moderado
|  |  |  | Activo_Información | Mayor
CALIFICACION DE CONTROLES |  |  |  | Activo_Información | Catastrófico
SI
NO
Frecuencia Control
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimensual
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
9. Por Demanda
Valoracion | Puntaje
Control Automatico | 20
Control Manual | 10
Frecuencia Diario, Semanal | 20
Frecuencia Quincenal, Mensual, Bimensual, Trimestral,Semestral | 15
Frecuencia anual, demanda | 10
Estan documentados, formalizados y actualizados los controles | 10
Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control (es) y del seguimiento | 10
Se cuenta con registros que evidencien la ejecución y seguimiento del control(es) | 10
En el tiempo que lleva el (los) control (es) ha demostrado ser efectiva | 30
Tipo
Dirección
Prestación_del_Servicio
Apoyo
Tipo | Proceso/Subproceso | Dependencia
Dirección | Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
Dirección | Planeación | Grupo de Prensa y Divulgacion | Mejoramiento Continuo
Dirección | Mejoramiento Continuo | Oficina de Control Interno | Participación/Fomento a la Gestión Cultural Regional
Dirección | Mejoramiento Continuo | Grupo de Atención al Ciudadano | Participación/Gestión del Emprendimiento Cultural
Prestación_del_Servicio | Participación/Fomento a la Gestión Cultural Regional | Dirección de Fomento Regional | Participación/Apoyo a proyectos culturales y artísticos del Programa Nacional de Concertación
Prestación_del_Servicio | Participación/Gestión del Emprendimiento Cultural | Grupo de Emprendimiento Cultural | Participación/Estímulos a la Creación e Investigación
Prestación_del_Servicio | Participación/Apoyo a proyectos culturales y artísticos del Programa Nacional de Concertación | Grupo Programa Nacional de Concertación | Creación y Memoria/Gestión del Patrimonio Bibliográfico
Prestación_del_Servicio | Participación/Estímulos a la Creación e Investigación | Grupo Programa Nacional de Estimulos | Creación y Memoria/Gestión de la Actividad Artística
Prestación_del_Servicio | Participación | Despacho Ministro /Asuntos Internacionales | Creación y Memoria/Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión del Patrimonio Bibliográfico | Biblioteca Nacional | Creación y Memoria/Gestión del Patrimonio Cultural
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de la Actividad Artística | Dirección de Artes | Creación y Memoria/Gestión creación y consolidación de infraestructura cultural
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía | Dirección de Cinematografía | Creación y Memoria/Gestión de Museos
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión del Patrimonio Cultural | Dirección de Patrimonio | Dialogo Cultura/Gestión de la comunicación y divulgación cultural
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión creación y consolidación de infraestructura cultural | Grupo de Infraestructura Cultural | Dialogo Cultura/Gestión de la Inclusión de la diversidad étnica y cultural
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo Nacional
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Grupo Programa Fortalecimiento a Museos | Gestión Documental
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo Santa Clara | Gestión Humana
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo Arte Colonial | Contratación- Adquisición de Bienes y Servicios
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo de la Independencia | Gestión Financiera y Contable
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo Quinta Bolivar | Sistemas y Recursos Administrativos
Prestación_del_Servicio | Dialogo Cultura/Gestión de la comunicación y divulgación cultural | Dirección de Comunicaciones | Asesoría Jurídica
Prestación_del_Servicio | Dialogo Cultura/Gestión de la Inclusión de la diversidad étnica y cultural | Dirección de Poblaciones
Apoyo | Gestión Documental | Grupo de Gestion Documental
Apoyo | Gestión Humana | Grupo de Gestion Humana
Apoyo | Contratación- Adquisición de Bienes y Servicios | Grupo de Contratos y Convenios
Apoyo | Gestión Financiera y Contable | Grupo de Gestion Financiera
Apoyo | Sistemas y Recursos Administrativos | Grupo de Gestion Administrativa y de Servicios
Apoyo | Sistemas y Recursos Administrativos | Grupo de Gestion de Sistemas e Informatica
Apoyo | Asesoría Jurídica | Oficina Asesora Juridica
Apoyo | Asesoría Jurídica | Grupo de Control Interno Disciplinario
Evaluación |  | Teatro Colon
Tipo de Control
Preventivos
Detectivos
Correctivos

## 6.Resumen
|  | MAPA DE RIESGOS | [10 empty] | Página 6 de 6
[13 empty] | Código: | FR-01-PR-MEJ-05
[13 empty] | Versión: | 2
[13 empty] | Fecha: | 2019-11-14
PROCESO |  | Direccionamiento Estratégico |  | RESPONSABLE DEL PROCESO |  | Sonia Córdoba Alvarado |  |  | LÍDER DE SISTEMAS DE GESTIÓN |  |  | Johanna Bustos Johanna Cendales
ID | RIESGO | CAUSA | CONSECUENCIA | TIPOLOGÍA DE RIESGOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO | ACCIÓN | RESPOSABLE SEGUIMIENTO | FECHA FINAL | DEPENDENCIA
R1 | Extemporaneidad y/o deficiencias en el reporte de la información de los componentes de inversión y gestión para realizar el seguimiento a la ejecución de metas del plan de desarrollo | 1. Falta de conocimiento de los procedimientos. 2. Falta la designación del servidor, encargado de su seguimiento. 3. No conocer la información necesaria para efectuar los seguimientos. | 1. No cumplir con las metas Distritales. 2. No genera la satisfacción de los ciudadanos. 3. Incumplir con el propósito del Proceso. 4. Incumplimiento de requerimientos técnicos | Operativos | Probable | Mayor | EXTREMA 80% | Por parte de los profesionales encargados, implementar los procedimientos establecidos por la entidad para la actualización y reporte de seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad. | ALTO 44% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Realizar socialización de los procedimientos de proyectos a las personas de cada área que intervienen en el reporte de información de seguimiento de los proyectos de inversión. | Johanna Bustos Johanna Cendales | 2021-06-30 | Dirección de Planeación
R2 | Ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzadas en beneficio propio o a favor de un tercero | 1. Incumplimiento de plan de acción por parte de planeación o dependencias. 2. Deficiencia en la planeación de metas. 3. Mala planeación de los recursos. | 1. Perdida de imagen institucional. 2. Sanciones disciplinarias y penales. 3. Incumplimiento de la normatividad. | Corrupcion | Posible | Mayor | EXTREMA 76% | Contar con un sistema de información, líderado por la Dirección de Planeación, el cual permita la captura de información de seguimiento por parte de las áreas responsables de proyectos de inversión. | BAJO 20% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Contar con un Aplicativo de Seguimiento a Proyectos, el cual permita la captura de información en los tiempos y tipo de reporte (menusla-trimestral) por parte del área responsable del proyecto de inversión. | Johanna Bustos Johanna Cendales | 2021-11-30 | Dirección de Planeación
R3 | Incumplimiento de las fechas en los seguimientos de las políticas en las cuales la SCRD tiene acciones | 1. No tener la información para completar el seguimiento de las acciones de las políticas públicas 2. No cumplir con las fechas solicitadas para registrar los seguimientos | 1. No cumplir con la meta de seguimiento 2. Pérdida de imagen institucional | Operativos | Posible | Mayor | EXTREMA 76% | Por parte de los profesionales encargados, implementar el procedimiento establecido por la SCRD y realizar el seguimiento para el reporte de seguimiento en el aplicativo de la SDP. | BAJO 20% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Realizar socialización del procedimiento de Formulación e implementación de Política Pública del Sector CRDn al interior de la SCRD. | Paola Montenegro Carolina Arteaga Johanna Cendales | 2021-11-30 | Dirección de Planeación
R4 | Incumplimiento parcial en la ejecución presupuestal, metas y objetivos de los proyectos de inversión de la SCRD | 1. Falta de compromiso por parte de los líderes de los proyectos en la planeación y ejecución de los proyectos | 1. Detrimento patrimonial 2. Incumplimiento en la misionalidad de la Entidad 3. Toma de decisiones inoportunas 4. Imagen institucional afectada | Gerenciales | Probable | Moderado | ALTO 56% | Alertas en el Comité de Gestión y Desempeño y seguimiento periódico | ALTO 56% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Reporte mensual del comportamiento de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión en el marco del Comité Directivo | Marysol Mendez Johanna Bustos Johanna Cendales Giovanni Navarro | 2021-11-30 | Dirección de Planeación
R5 | Retraso en la elaboración del anteproyecto de presupuesto | No contar con insumos, requisitos y calidad, de información necesaria en el PAA para la programación y elaboración del documento de anteproyecto de presupuesto. | 1. Posible desfinanciación de proyectos. 2. Reprocesos de trámite. 3. Baja capacidad de negociación para ajustar los techos presupuestales. | Operativos | Probable | Moderado | ALTO 56% | Por parte de los profesionales encargados, implementar el procedimiento establecido por la entidad para la elaboración del anteproyecto. | BAJO 8% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Realizar socialización de los procedimientos de presupuesto y lineamientos de la SHD y SDP a los ordenadores de gasto y responsables de proyecto de inversión. | Marysol Mendez Johanna Bustos Johanna Cendales Giovanni Navarro | 2021-06-30 | Dirección de Planeación
Note on A10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on B10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on C10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on D10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on E10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on F10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on G10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on H10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on I10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on J10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on K10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on L10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on M10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on N10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on O10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.

## Ident. riesgos corrupción
MATRIZ DEFINICIÓN DE LOS RIEGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | Criterios para calificar el Impacto - Riesgos de Corrupción
No. | Riesgo | Acción u omisión | Uso del poder | Desviar la Gestión de lo Público | Beneficio a terceros | No. | Preguntas: Si el riesgo de corrupción se materializa podría… | R2 | [10 empty] | 1=Si / 0=No
R2 | Ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzadas en beneficio propio o a favor de un tercero | x | x | x | x | 1 | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | 0 | [10 empty] | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto moderado. Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor. Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto catastrófico.
[6 empty] | 2 | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | 1
[6 empty] | 3 | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? | 0
[6 empty] | 4 | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | 0
[6 empty] | 5 | ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | 1
[6 empty] | 6 | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | 0
[6 empty] | 7 | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? | 0
[6 empty] | 8 | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | 0
[6 empty] | 9 | ¿Generar pérdida de información de la Entidad? | 1
[6 empty] | 10 | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? | 1
[6 empty] | 11 | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | 1
[6 empty] | 12 | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | 1
[6 empty] | 13 | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | 1
[6 empty] | 14 | ¿Dar lugar a procesos penales? | 1
[6 empty] | 15 | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | 1
[6 empty] | 16 | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | 0
[6 empty] | 17 | ¿Afectar la imagen regional? | 0
[6 empty] | 18 | ¿Afectar la imagen nacional? | 0
| Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio a terceros |  |  |  |  | 19 | ¿Generar daño ambiental? | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ident. Riesgos