## Mapeo Mejora Continua (hidden)
MAPEO DE PROCESO (Identificación de Riesgos)
Dependencia | Grupo Interno de Sistemas | Proceso | Gestión de TIC |  | Responsable de Proceso | Fabio Sanchez |  |  | Líder de Sistemas de Gestión |  |  |  | Patricia Rodriguez
PARTE A: GESTIÓN DEL PROCESO
Objetivo estratégico y de Calidad | Gestionar los recursos necesarios en el corto, mediano y largo plazo y su utilización de forma eficiente y eficaz. |  |  | Objetivo del Proceso | Gestionar y operar los servicios TIC para satisfacer las necesidades tecnológicas de la SCRD
Alcance | Estrategia TIC formalizada en el Plan Estratégico de TIC (PETI), su formulación, implementación, seguimiento y evaluación. Identificación, definición, diseño, desarrollo y entrega de Soluciones TIC para satisfacer las necesidades TIC de los procesos de la entidad. Operación de Servicios TIC asegurando la capacidad y disponibilidad requerida por los procesos y usuarios internos y externos. |  |  | Indicadores de Gestión (Formula) | IND-TIC-01 Continuidad de servicios en red IND-TIC-02 Eficacia en la solución de requerimientos IND-TIC-03 Oportunidad en la atención de requerimientos IND-TIC-04 Nivel de satisfacción del usuario con el servicio de gestión de Tic
Primero diligenciar desde la Columna (A hasta la E) |  |  |  |  | SITUACIONES NO DESEADAS (Riesgos) | Priorización | REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | FT-01-CP-DES Conocimiento y Contexto (Debilidades - Amenazas- Vulnerabilidades) | Consecuencia (Lo que generaría)
Actividades Críticas del Proceso | Documentos formalizados en los Sistemas de Gestión | Productos y Servicios (Nivel Interno y externo) | Partes Interesadas | Cuenta con indicadores asociados (Formula) |  |  | 1.Situación no deseada | 2. Preposición | 3.Complemento | Riesgo | Tipo de Riesgo | Tipo de Activo | Causa (Debido a)
Administrar la infraestructura informática (plataforma tecnológica) sobre la cual se soportan los sistemas de información y servicios TIC | 1. Plan anual de mantenimiento de HW (pendiente de formalizar en el Sistema de Gestión) | Servicios TIC en Operación cumpliendo con los niveles de capacidad y disponibilidad definidos garantizando privacidad y confidencialidad de la información. | Todos los Procesos de la SCRD | IND-TIC-01 Continuidad de servicios en red IND-TIC-04 Nivel de satisfacción del usuario con el servicio de gestión de Tic | Interrupción en la prestación del servicio de la infraestructura tecnológica. | 2 | Afectación en el cumplimiento de los objetivos de los procesos de la entidad | por | la interrupción en la prestación del servicio de la infraestructura tecnológica. | Afectación en el cumplimiento de los objetivos de los procesos de la entidad por la interrupción en la prestación del servicio de la infraestructura tecnológica. | Riesgo de Gestión /Seguridad de la Información | Infraestructura | 1. Interrupción de los servicios de la energía eléctrica regulada al interior de la entidad. 2. Incumplimiento de la prestación del servicio de los proveedores externos. 3. Fallas imprevistas de los equipos. 4. Desastres naturales. 5. Acciones deliberadas y no deliberadas por el factor humano. 6. Falta de mantenimiento de Infraestructura TI 7. Falta de monitoreo de la intraestructura TI | 1. Sanciones e incumplimiento legal. 2. No cumplir con las metas Distritales. 3. Afectación de la imagen de la SCRD. 4. No genera la satisfacción de los clientes internos de la entidad. 5. Incremento de los reprocesos en la ejecución de las actividades.
[5 empty] | No se gestionaria y operaria los servicios TIC | 3
[5 empty] | Afectación en el cumplimiento de los objetivos de los procesos de la entidad. | 1
Adquirir, implementar y/o mantener las Soluciones TIC definidas y priorizadas por la entidad | 1. pr-tic-04_v1_sistemas_de_informacion En proceso de actualización 2. IT-01-PR-TIC-04 v1 Guía para la definición, diseño, construcción y entrega de soluciones TIC 17/04/2019 3. Plan anual de mantenimiento de SW (pendiente de formalizar en el Sistema de Gestión) | Soluciones TIC en Operación | Todos los Procesos de la SCRD | IND-TIC-04 Nivel de satisfacción del usuario con el servicio de gestión de Tic | Soluciones TIC mal definidas y priorizadas | 1 | Incumplimiento en los requerimientos solicitados por la Secretaría | en | la definición, diseño, construcción y entrega de soluciones TIC | Incumplimiento en los requerimientos solicitados por la Secretaría en la definición, diseño, construcción y entrega de soluciones TIC | Riesgo de Gestión | Software | 1. Falta de detalle en las especificaciones por parte de las áreas funcionales en el registro de las solicitudes de Servicios TIC. 2. Falta de adopción de formatos y registros para la definición de las solicitudes y requerimientos de servicios TIC. 3. No inclusión en el plan de mantenimiento de requerimiento de SW consignadas en la solicitud de necesidades TIC de la Entidad. 4. Falta de seguimiento y supervisión en la prestación del servicios por parte de los proveedores o contratistas. | 1.No genera la satisfacción de los clientes internos de la entidad. 2. Incremento de los reprocesos en la ejecución de las actividades. 3. Perdida de economicas 4. Incumplimiento normativo o regulatorio
[5 empty] | Soluciones TIC fuera de operación | 2
Implementar mecanismos de seguridad informática para proteger los activos TIC y de información de la entidad | 1. mn-05-cp-tic-est_v3_politica_de_seguridad_de_la_información 2. pr-tic-_05_v1_Gestión_ Activos _de_Información.pdf | Servicios TIC en Operación cumpliendo con los niveles de capacidad y disponibilidad definidos garantizando privacidad y confidencialidad de la información. | Todos los Procesos de la SCRD | Indicador del SGSPI (Pendiente de formalizar) | Incumplimiento de las politicas de seguridad de la información asi como las definiciones y lineamientos del SGSPI | 1 | Perdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad | de | los activos de información de la entidad | Perdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la entidad | Riesgo de Gestión /Seguridad de la Información | Procesos | 1. Desconocimiento de las politicas por parte de funcionarios y contratistas de la entidad 2. Gestión inadecuada de los activos de información. 3. Falta de apropiación de la cultura de seguridad de la información en la entidad. 4. Falta de presupuesto para la gestión de la seguridad informática. | 1. Sanciones e incumplimiento legal. 2. Afectación de la imagen y reputación de la SCRD. 3. Degradación de los atributos de seguridad de la información (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) de la entidad. 4. Incremento de los reprocesos en la ejecución de las actividades. 5. Perdida de información 6. Perdidas económicas 7. Materialización de riesgos de seguridad de la información.
[5 empty] | No contar con los mecanismos de seguridad informática para proteger los activos de TI y de la información de la Entidad. | 2
Realizar actividades de soporte técnico y actualización de soluciones TIC.. | 1. PR-TIC-02 v9 Soporte técnico 14/03/2019 2. FR-02-PR-TIC-02 v2 contingencia mesa de servicios 14/03/2019 3. FT-01-CP-TIC-EST Definición de acuerdos de niveles de servicio para el área de soporte técnico 08/10/2016 4. IT-01-PR- TIC-02 V1 Instructivo mesa de servicios - GLPI 28/05/2020 | Soluciones TIC actualizadas y usuarios de la entidad atendidos oportunamente. | Todos los Procesos de la SCRD | IND-TIC-02 Eficacia en la solución de requerimientos IND-TIC-03 Oportunidad en la atención de requerimientos IND-TIC-04 Nivel de satisfacción del usuario con el servicio de gestión de Tic | Insatisfacción de usuarios de servicios tecnologicos | 1 | Insatisfacción de usuarios de servicios tecnologicos | por | la no atención oportuna de requerimientos | Insatisfacción de usuarios de servicios tecnologicos por la no atención oportuna de requerimientos | Riesgo de Gestión /Seguridad de la Información | Personas | 1. Falta de personal para atención de requerimientos 2. Desconocimiento del procedimiento de soporte tecnico y manual de la herramienta de la mesa de servicios 3. Falta de idoneidad en el personal de atención de soporte. | 1. Insatisfacción de usuarios de la entidad 2. Afectación de la imagen y gestión del proceso.
[5 empty] | Afectación de la seguridad informatica por falta de monitoreo de heramientas de seguridad. | 2
[5 empty] | Mal funcionamiento de equipos de computo por desactualización de software | 3
Propender por la seguridad de los recursos de información, gestionados por el GIS, para el cumplimiento de los diferentes procesos de la entidad. | 1. mn-05-cp-tic-est_v3_politica_de_seguridad_de_la_información 2. PR-TIC-03 v6 Base de datos 17/05/2019 3. IT-01-PR- TIC-03 V5 structivo_copias_de_seguridad_editable_junio_06.06/06/2019 indice_de_informacion_clasificada_y_reservada_2019_scrd (1) registro_de_activos_de_informacion_2019_scrd (1) | Información segura y oportuna | Todos los Procesos de la SCRD | Indicador del SGSPI (Pendiente de formalizar) | Alterar la configuración de los sistemas de información en beneficio propio o de terceros | 2 | Perdida de confidencialidad e integridad de los activos de información en beneficio propio o de terceros | por | accesos indebidos o no autorizados de las bases de datos gestionadas por el GIS | Perdida de confidencialidad e integridad de los activos de información en beneficio propio o de terceros por accesos indebidos o no autorizados de las bases de datos gestionadas por el GIS | Riesgo de Corrupción | Información | 1. Falta de gestión en el control de accesos a las bases de datos. 2. Desconocimiento de politicas, lineamientos, procedimientos e instructivos de seguridad de la información. 3. Desconocimiento de los instrumentos de la ley 1712 (Registro de activos de información e Indice de información clasificada y reservada) | 1. Afectación de imagen 2. Reprocesos 3. incumplimientos legales y normativos 4. Insatisfacción de usuarios 5. Incumplimientos de objetivos de la entidad.
[5 empty] | Ingreso y utilización de la información de los sistemas de información para beneficio propio o de tercero | 3
[5 empty] | Perdida de confidencialidad e integridad de los activos de información. | 1
PARTE B: GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Meta de Plan de Desarrollo |  |  |  | Proyecto de Inversión |  |  | Objetivos del Proyecto de Inversión
Objetivos Especificos |  |  |  | Indicadores
Primero diligenciar desde la Columna (A hasta la E) |  |  |  |  | SITUACIONES NO DESEADAS (Riesgos) | Priorización | REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | FT-01-CP-DES Conocimiento y Contexto (Debilidades - Amenazas) | Consecuencia (Lo que generaría)
Actividades Críticas de Poyecto | Proyectos | Productos y Servicios (Nivel Interno y externo) | Partes Interesadas | Cuenta con indicadores asociados |  |  | 1.Situación no deseada | 2. Preposición | 3.Complemento |  |  |  | Causa (Debido a)
Note on G7: Enumerar situación no deseada por criticidad
Note on D8: Población objetivo del Proceso: Ciudadanos, Usuarios, grupos de interes.
Note on N8: CAUSA: Elemento o factor que origina o da inició al riesgo o amenza. DOFA - Amenzas - Debilidades
Note on G26: Enumerar situación no deseada por criticidad
Note on D27: Población objetivo del Proceso: Ciudadanos, Usuarios, grupos de interes.
Note on N27: CAUSA: Elemento o factor que origina o da inició al riesgo o amenza. DOFA - Amenzas - Debilidades

## 0.Portada
|  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN |  |  |  |  | Página 1 de 6
[7 empty] | Código: | FR-01-PR-MEJ-05
[7 empty] | Versión: | 2
[7 empty] | Fecha: | 2019-11-14
PROCESO | GESTIÓN TIC |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | COORDINADOR DE GRUPO INTERNO DE SISTEMAS |  | LÍDER DE SISTEMAS DE GESTIÓN | NIDIA PATRICA RODRIGUEZ R.
VERSION | FECHA | RAZÓN DE LA ACTUALIZACION
1 | 2018-12-24 | Se elaborá manual MN-01-PR-MEJ-05 Metodología administración de riesgos de gestión - corrupción y formato FR-01-PR-MEJ-05 para su respectivo seguimiento.
| Enero del 2019 | Se actualiza los riesgos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con el fin de unificar riesgos de gestión y corrupción en cumplimiento de la actualizacion de los lineamiento de administración de riesgos.
2 | Noviembre 13/2019 | Se modifica el formato incluyendo todos los pasos para la formulación de riesgos, anexa mapa de calor y en la valoración del riesgo se incluye valoración de controles rango calificación del diseño, rango calificación de la ejecución y solidez del control integralmente (Diseño y Ejecución). orfeo no. 20195000215133
3 | Enero 31 del 2020 | Actualización de mapa de riesgos Proceso Gestión de TIC radicado Orfeo no. 20207400012983
4 | Diciembre 15/2020 | Actualización del mapa de Riesgos del Proceso Gestión de Tic radicado Orfeo no. 20207400277023, de acuerdo con el mapeo radicado Orfeo no. 20207400263763.
Seguimiento y Monitoreo
| Elaboró |  |  | Revisó
| Nombre | Nidia Patricia Rodríguez Rodríguez |  | Nombre | Fabio Fernando Sánchez Sánchez
| Cargo | Profesional Especializado |  | Cargo | Coordinador de Grupo Interno de Sistemas
| Dependencia | Grupo Interno de Sistemas |  | Dependencia | Grupo Interno de Sistemas
| Fecha | Diciembre del 2020 |  | Fecha | Diciembre del 2020
Valoración de Riesgos de Corrupción

## 1.Contexto
| MAPA DE RIESGOS | [7 empty] | Página 1 de 6
[9 empty] | Código: | FR-01-PR-MEJ-05
[9 empty] | Versión: | 2
[9 empty] | Fecha: | 2019-11-14
Partiendo del contexto de la entidad "FT-01-DES-EST Conocimiento y contexto de la Organización para el Direccionamiento Estratégico" y el mapeo de cada uno de los procesos, se analiza las amenzas y debilidades que pueden generar situación de riesgo, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos y de proceso de la entidad, a nivel de Contexto interno, externo y del Proceso.
CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LOS PROCESO
EXTERNOS |  |  | INTERNOS |  |  | PROCESO
FACTORES | AMENAZAS | SITUACION DE RIESGO | FACTORES | DEBILIDADES | SITUACION DE RIESGO | FACTORES | DEBILIDADES | SITUACION DE RIESGO
ECONÓMICOS (Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia). |  |  | FINANCIEROS (Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada). | Gestión presupuestal que puede considerar recortes presupuestales para la entidad. | Asignación presupuestal insuficiente para el proceso de Gestión de TIC. | DISEÑO DEL PROCESO (Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso).
POLÍTICOS (Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | Cambios en la normatividad vigente. | Se incluyan nuevos lineamientos TIC que no hayan sido considerados en el proceso de Gestión de TIC. | PERSONAL (Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional). |  |  | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS (Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes).
SOCIALES ( Demografía, responsabilidad social, orden público). |  |  | PROCESOS (Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento). |  |  | TRANSVERSALIDAD (Procesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad).
TECNOLÓGICOS (Avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) | Liberación de nuevas versiones de herramientas de software y Hardware R4 | Que las nuevas liberaciones de versiones de herramientas de hardware o software sean requeridas para solucionar incidentes de seguridad informática o funcionales y que las mismas no están incluidas en el presupuesto del proceso de Gestión de TIC. | TECNOLOGÍA (Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información). |  |  | PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS (Pertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos).
MEDIO AMBIENTALES (Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible). |  |  | ESTRATÉGICOS (Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo y Legal). | Falta de posicionamiento estratégico del Proceso de Gestión de TIC dentro de la estructura organizacional de la SCRD. | No lograr las reuniones de seguimiento al avance de los proyectos para definición, diseño e implementación de nuevos servicios TIC o sus modificaciones. | RESPONSABLES DEL PROCESO (Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso).
COMUNICACIÓN EXTERNA (Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad). |  |  | COMUNICACIÓN INTERNA (Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones). | Utilización de software no licenciado por parte de los contratistas de la SCRD en la elaboración de productos. Deficiencias en la utilización de las herramientas informáticas, para hacer seguimiento, control, finalización y traslado de las respuestas emitidas al ciudadano. (FT-01-DES-EST) | Efectos legales n la entidad por uso de software no licenciado por parte de los contratistas. | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS (Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos). | Detalle de las especificaciones funcionales y aprobación de avances por parte de las áreas funcionales en el registro de las solicitudes de Servicios TIC. | No poder avanzar en la definición, diseño e implementación de nuevos servicios TIC o en sus actualizaciones dado que sin especificaciones detalladas o sin las aprobaciones de los avances no es posible pasar por cada una de las etapas de la definición, diseño e implementación de servicios TIC.
PORTADA
Note on J27: Jenny Trujillo: ecónomicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información.

## 2.Identificacion_Riesgos
|  |  |  | MAPA DE RIESGOS | [13 empty] | Página 2 de 6
[18 empty] | Código: |  |  | FR-01-PR-MEJ-05
[18 empty] | Versión: |  |  | 2
[18 empty] | Fecha: |  |  | 2019-11-14
ID | TIPO DE PROCESO | PROCESO | DEPENDENCIA | RIESGO | ACTIVOS DE INFORMACIÓN | CAUSAS INTERNAS / EXTERNAS | CONSECUENCIA | TIPOLOGÍA DE RIESGOS | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES (ID CONTROL) | CALIFICACIÓN CONTROLES PROBABILIDAD | CALIFICACIÓN CONTROLES IMPACTO | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO
R1 | Apoyo | Gestión de Tic | Grupo Interno de Sistemas | Afectación en el cumplimiento de los objetivos de los procesos de la entidad por la interrupción en la prestación del servicio de la infraestructura tecnológica. | Infraestructura | 1. Interrupción de los servicios de la energía eléctrica regulada al interior de la entidad o fallas imprevistas de los equipos | 1. Sanciones e incumplimiento legal. 2. No cumplir con las metas Distritales. 3. Afectación de la imagen de la SCRD. 4. No genera la satisfacción de los clientes internos de la entidad. 5. Incremento de los reprocesos en la ejecución de las actividades. | Tecnologicos | Probable | 4 | Mayor | 4 | EXTREMA 80% | C16, C30, C15 | 71 | 100 | Posible | 3 | Menor | 2 | MODERADO 28% | REDUCIRLO O MITIGARLO
2. Incumplimiento de la prestación del servicio de los proveedores externos.
3. Desastres naturales o acciones deliberadas y no deliberadas por el factor humano.
R2 | Apoyo | Gestión de Tic | Grupo Interno de Sistemas | Incumplimiento en los requerimientos solicitados por la Secretaría en la definición, diseño, construcción y entrega de soluciones TIC | Software | 1. Falta de adopción de formatos y registros para la definición de los requerimientos detallados por parte de la areas funcionales en la solicitudes de servicios TIC. | 1.No genera la satisfacción de los clientes internos de la entidad. 2. Incremento de los reprocesos en la ejecución de las actividades. 3. Perdida de economicas 4. Incumplimiento normativo o regulatorio | Tecnologicos | Posible | 3 | Moderado | 3 | ALTO 52% | C17 | 80 | #DIV/0! | Raro | 1 | Moderado | 3 | MODERADO 32% | REDUCIRLO O MITIGARLO
R3 | Apoyo | Gestión de Tic | Grupo Interno de Sistemas | Perdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la entidad | Procesos | 1. Falta de apropiación de la cultura de seguridad de la información y de las politicas por parte de funcionarios y contratistas de la entidad | 1. Sanciones e incumplimiento legal. 2. Afectación de la imagen y reputación de la SCRD. 3. Degradación de los atributos de seguridad de la información (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) de la entidad. 4. Incremento de los reprocesos en la ejecución de las actividades. 5. Perdida de información 6. Perdidas económicas 7. Materialización de riesgos de seguridad de la información. | Tecnologicos | Posible | 3 | Mayor | 4 | EXTREMA 76% | C5, C7, C19 | 86 | 100 | Raro | 1 | Menor | 2 | BAJO 16% | REDUCIRLO O MITIGARLO
2. Gestión inadecuada de los activos de información.
3. Falta de mecanismos para evitar el borrado, ocultamiento y desaparición de información de los sistemas de información oficiales de la Entidad.
R4 | Apoyo | Gestión de Tic | Grupo Interno de Sistemas | Insatisfacción de usuarios de servicios tecnologicos por la no atención oportuna de requerimientos | Personas | 1. Falta de apropiación del procedimiento de soporte tecnico y manual de la herramienta de la mesa de servicios | 1. Insatisfacción de usuarios de la entidad 2. Afectación de la imagen y gestión del proceso. | Operativos | Posible | 3 | Moderado | 3 | ALTO 52% | C17 | 100 | #DIV/0! | Raro | 1 | Moderado | 3 | MODERADO 32% | REDUCIRLO O MITIGARLO
R5 | Apoyo | Gestión de Tic | Grupo Interno de Sistemas | Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información en beneficio propio o de terceros por accesos indebidos o no autorizados de las bases de datos gestionadas por el GIS | Información | 1. Falta de gestión en el control de accesos a las bases de datos. | 1. Afectación de imagen 2. Reprocesos 3. incumplimientos legales y normativos 4. Insatisfacción de usuarios 5. Incumplimientos de objetivos de la entidad. | Corrupcion | Probable | 4 | Mayor | 4 | EXTREMA 80% | C13, C35 | 90 | 80 | Improbable | 2 | Menor | 2 | BAJO 20% | REDUCIRLO O MITIGARLO
2. Desconocimiento de politicas, lineamientos, procedimientos e instructivos de seguridad de la información y de la normativa nacional vigente.
R6
R7
R8
R9
R10
PORTADA
Note on O8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on P8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on Q8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on R8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on T8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on V8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on W8: Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. Evitar el Riesgo: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad que causa el riesgo. Compartir el Riesgo: Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo, transfiriendo o compartiendo una parte del riesgo.

## Hoja1 (hidden)
TIPO PROCESO | TIPOLOGÍA DE RIESGOS | IMPACTO | DEPENDENCIA | PROCESO | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?
Estratégico | Estrategicos | Insignificante | Dirección de Planeación | Direccionamiento Estratégico | Asignado | 15
Misional | Gerenciales | Menor | Dirección de Planeación | Mejora Continua | No asignado | 0
Apoyo | Operativos | Moderado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones
Evaluación | Financieros | Mayor | Dirección de Fomento | Fomento | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?
| Tecnologicos | Catastrófico | Dirección de Cultura Ciudadana | Trasnformaciones Culturales | Asignado | 15
| Cumplimiento |  | Dirección de Lectura y Bibliotecas | Transformaciones Culturales | No asignado | 0
| Imagen_o_Reputacional |  | Dirección de Asusntos Locales | Participación y Dialogo Social
| Corrupcion |  | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | Gestión de la Infraestructura Cultural y Patrimonial | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?
|  |  | Dirección de Persona Jurídicas | Formalización de Entidades sin ánimo de lucro | Oportuna | 15
|  |  | Dirección de Gestión Corporativa | Atención al Ciudadano | Inoportuna | 0
Preventivo |  |  | Grupo Interno de Recursos Financieros | Gestión Financiera
Detectivo |  |  | Grupo Interno de Recursos Físicos | Gestión Documental, de Recursos Físicos y Servicios Generales | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, ¿etc.?
No es un control |  |  | Grupo Interno de Recursos Humanos | Gestión de Talento Humano | Prevenir | 15
|  |  | Grupo Interno de Sistemas | Gestión de Tic | Detectar | 10
|  |  | Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica | No es un control | 0
|  |  | Oficina de Control interno | Seguimiento y Evaluación de la Gestión
|  |  | Oficina de Control Iinterno Disciplinario | Control Disciplinario | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?
FUERTE |  |  |  |  | Confiable | 15
MODERADO |  |  |  |  | No confiable | 0
DÉBIL
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?
[5 empty] | Se investigan y resuelven oportunamente | 15
Adecuado | Confiable |  |  |  | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0
Inadecuado | No confiable
¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?
[5 empty] | Completa | 10
[5 empty] | Incompleta | 5
No existente
Fuerte | Calificación entre 96 y 100
Moderado | Calificación entre 86 y 95
Débil | Calificación entre 0 y 85

## 3.Controles
|  | MAPA DE RIESGOS | [22 empty] | Página 3 de 6
[25 empty] | Código: | FR-01-PR-MEJ-05
[25 empty] | Versión: | 2
[25 empty] | Fecha: | 43783
ID RIESGO | RIESGO | CAUSAS | ID CONTROL | ALINEACIÓN ISO 27001 |  | CONTROLES | ¿EN QUE DOCUMENTO, SE EVIDENCIA EL CONTROL? | AFECTA IMPACTO | AFECTA PROBABILIDAD | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | Valor | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Valor | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Valor | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (…)? | Valor | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | Valor | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | Valor | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? | Valor | PUNTAJE | Rango Calificación del Diseño | Rango Calificación de la ejecución | Solidez del Control Integralmente (Diseño y Ejecución)
R1 | Afectación en el cumplimiento de los objetivos de los procesos de la entidad por la interrupción en la prestación del servicio de la infraestructura tecnológica. | 1. Interrupción de los servicios de la energía eléctrica regulada al interior de la entidad o fallas imprevistas de los equipos | C16 | 11.2 Seguridad de los equipos. | Prevenir la perdida, daño, robo o compromiso de activos, y la interrupción de las operaciones de la organización. | Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS vigente. Responsable: GIS - Recursos Fisicos Cómo se hace el control: Un proveedor especializado realiza el mantenimiento preventivo. Cuándo se hace: Trimestral. Cómo se evidencia: Acta de resultado. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Plan anual de mantenimiento | NO | SI | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | Rango Calificación de la Ejecución | Opción de Respuesta al Criterio de Evaluación
|  | 2. Incumplimiento de la prestación del servicio de los proveedores externos. | C30 | 15.2 Gestión de la prestación del servicio por proveedores. | Mantener el nivel acordado de seguridad de la información y de prestación del servicio en línea con los acuerdos con los proveedores | Contratos con terceros con Acuerdos de Nivel de Servicio ANS Responsable: GIS Cómo se hace el control: Proveedores especializados que proporcionan servicios de TI. Cuándo se hace: Reporte mensual y seguimiento semestral. Cómo se evidencia: Certificado de Supervision y cumplimiento. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | ANS definidos en contratos de prestación de servicios Certificado de Supervisión y cumplimiento. | SI | SI | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable
|  | 3. Desastres naturales o acciones deliberadas y no deliberadas por el factor humano. | C15 | 11.1 Áreas seguras. | Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño e interferencia a la información y a las instalaciones de procesamiento de información de la organización. | Definición de los controles de acceso fisico a las areas de data center y cableado estructurado, asi como tambien revisión de factores ambientales y estructurales de las areas en mención Responsable: GIS - Recursos Fisicos Cómo se hace el control: Cumplir con las mejores practicas de diseño del Data center y centros de cableado, asi como tambien con las condiciones de seguridad en el acceso fisico. Cuándo se hace: Semestral Cómo se evidencia: Inspecciones fisicas a las areas seguras, documentada en acta. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Actas de revisión de las condiciones fisicas de las areas seguras. Bitacoras de control de accesos a las areas seguras. | NO | SI | No asignado | 0 | Inadecuado | 0 | Inoportuna | 0 | Preventivo | 15 | No confiable | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | No existente | 0 | 15 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL | Moderado | El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | DÉBIL | FUERTE | DÉBIL | Débil | El control no se ejecuta por parte del responsable
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | DÉBIL | FUERTE | DÉBIL
[21 empty] | IMPACTO | 1 | 100 | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE
|  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 3 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 1 | 71 | 71.6667 | DÉBIL | MODERADO | DÉBIL
R2 | Incumplimiento en los requerimientos solicitados por la Secretaría en la definición, diseño, construcción y entrega de soluciones TIC | 1. Falta de adopción de formatos y registros para la definición de los requerimientos detallados por parte de la areas funcionales en la solicitudes de servicios TIC. | C17 | 12.1 Responsabilidades y procedimientos de operación. | Asegurar las operaciones correctas y seguras de las instalaciones de procesamiento de información. | Mejora continua del procedimiento de gestión de sistemas de información Responsable: GIS Cómo se hace el control: 1. Revisión del procedimiento existente y definición de mejoras al mismo. 2. Revisión y seguimiento al cumplimiento del procedimiento Cuándo se hace: 1. Anual / 2. Semestral Cómo se evidencia: Publicación y divulgación del procedimiento en el sitema de gestión de calidad. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Actualización del procedimiento de gestión de sistemas de información y de su cumplimiento | NO | SI | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Inoportuna | 0 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Incompleta | 5 | 80 | MODERADO | MODERADO | MODERADO
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | DÉBIL | MODERADO | DÉBIL
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
[21 empty] | IMPACTO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | DÉBIL | #DIV/0!
|  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 1 | 80 | 80 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
R3 | Perdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la entidad | 1. Falta de apropiación de la cultura de seguridad de la información y de las politicas por parte de funcionarios y contratistas de la entidad | C5 | 7.2 Durante la contratación. | Asegurarse de que los empleados y contratistas tomen conciencia de sus responsabilidades de seguridad de la información y las cumplan. | Implementación del programa de cultura de seguridad y privacidad de la información Responsable: GIS Cómo se hace el control: Realización de las jornadas de sensibilización en seguridad de la información. Cuándo se hace: Semestral Cómo se evidencia: charlas de sensibilización, tips de seguridad, encuestas de percepción. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Programa de cultura de seguridad de la información. | NO | SI | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 85 | MODERADO | MODERADO | MODERADO
|  | 2. Gestión inadecuada de los activos de información. | C7 | 8.1 Responsabilidad sobre los activos. | Identificar los activos organizacionales y definir las responsabilidades de protección adecuadas. | Implementación de la Politica de buen uso de los activos de información Responsable: GIS Cómo se hace el control: implementación de la politica de buen uso de los activos de información. Cuándo se hace: Anual Cómo se evidencia: con indices bajos de materialización de incidentes de seguridad por perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Politica de uso adecuado de activos de información. | NO | SI | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | No existente | 0 | 75 | MODERADO | MODERADO | MODERADO
|  | 3. Falta de mecanismos para evitar el borrado, ocultamiento y desaparición de información de los sistemas de información oficiales de la Entidad. | C19 | 12.3 Copias de seguridad. | Proteger contra la perdida de datos | Realización, verificación y restauración de las Copias de Seguridad de los servidores TIC Responsable: GIS Cómo se hace el control: Realización, verificación de copias de seguridad de los servidores TIC Cuándo se hace: Diario Cómo se evidencia: Seguimiento del cumplimiento del instructivo de copias de seguridad. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Instructivo de copias de seguridad | SI | SI | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
[21 empty] | IMPACTO | 1 | 100 | 100 | FUERTE | DÉBIL | DÉBIL
|  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 3 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 1 | 86 | 86.6667 | MODERADO | DÉBIL | DÉBIL
R4 | Insatisfacción de usuarios de servicios tecnologicos por la no atención oportuna de requerimientos | 1. Falta de apropiación del procedimiento de soporte tecnico y manual de la herramienta de la mesa de servicios | C17 | 12.1 Responsabilidades y procedimientos de operación. | Asegurar las operaciones correctas y seguras de las instalaciones de procesamiento de información. | Ejecución del procedimiento de Soporte Técnico Responsable: GIS Cómo se hace el control: Ejecución de procedimiento de soporte técnico. Cuándo se hace: Diario Cómo se evidencia: Resultado de Indicadores IND-TIC-03 Oportunidad en la atención de requerimientos IND-TIC-02 Eficacia en la solución de requerimientos IND-TIC-04 Nivel de satisfacción del usuario con el servicio de gestión de Tic Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Procedimiento de Soporte Ténico y sus documentos asociados | NO | SI | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
[21 empty] | IMPACTO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | DÉBIL | #DIV/0!
|  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 1 | 100 | 100 | FUERTE | DÉBIL | DÉBIL
R5 | Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información en beneficio propio o de terceros por accesos indebidos o no autorizados de las bases de datos gestionadas por el GIS | 1. Falta de gestión en el control de accesos a las bases de datos. | C13 | 9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones. | Evitar el acceso no autorizado a sistemas y aplicaciones. | Revisión y depuración de usuarios en las bases de datos gestionadas por el GIS Responsable: GIS - DBA Cómo se hace el control: Se ejecuta tarea automatizada de inactivación de usuarios. Cuándo se hace: diario Cómo se evidencia: Ejecución diario del scrip que inactiva los usuarios de mas de 60 dias sin loguearse en la Base de Datos. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Scritp de tarea automatizada de inactivación de usuarios | NO | SI | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE
|  | 2. Desconocimiento de politicas, lineamientos, procedimientos e instructivos de seguridad de la información y de la normativa nacional vigente. | C35 | 18.2 Revisiones de la seguridad de la información. | Asegurar que la seguridad de la información se implemente y opere de acuerdo con las políticas y procedimientos organizacionales. | Revisión del cumplimiento del MSPI. Responsable: GIS - Oficial de Seguridad Cómo se hace el control: Autodiagnostico de cumplimiento del MSPI. Cuándo se hace: Semestral Cómo se evidencia: Seguimiento MSPI. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Seguimiento semestral del MSPI. | SI | SI | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectivo | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Incompleta | 5 | 80 | MODERADO | FUERTE | MODERADO
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
[21 empty] | IMPACTO | 1 | 80 | 80 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
|  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 1 | 90 | 90 | MODERADO | DÉBIL | DÉBIL
| 0 | 0
0
0
0
0
0
| 0 | 0
0
0
0
0
0
| 0 | 0
0
0
0
0
0
| 0 | 0
0
0
0
0
0
| 0 | 0
0
0
0
0
[21 empty] | IMPACTO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Portada
Note on Z8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on AA8: scrdinvitado: Favor diligenciar esta columna con base en el cuadro de control (Celdas AB9 :AC12)
Note on AB8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.

## Controles ISO 27001 (hidden)
Nombre | Objetivo de Control ISO 27001 | #
5.1 Directrices de la Dirección en seguridad de la información. | Brindar orientación y soporte, por parte de la dirección, para la seguridad de la información de acuerdo con los requisitos del negocio y con las leyes y reglamentos pertinentes | C1
6.1 Organización interna. | Establecer un marco de referencia de gestión para iniciar y controlar la implementación y operación de la seguridad de la información dentro de la organización. | C2
6.2 Dispositivos para movilidad y teletrabajo. | Garantizar la seguridad del teletrabajo y el uso de dispositivos móviles | C3
7.1 Antes de la contratación. | Asegurar que los empleados y contratistas comprenden sus responsabilidades y son idóneos en los roles para los que se consideran. | C4
7.2 Durante la contratación. | Asegurarse de que los empleados y contratistas tomen conciencia de sus responsabilidades de seguridad de la información y las cumplan. | C5
7.3 Cese o cambio de puesto de trabajo. | Proteger los intereses de la organización como parte del proceso de cambio o terminación de empleo | C6
8.1 Responsabilidad sobre los activos. | Identificar los activos organizacionales y definir las responsabilidades de protección adecuadas. | C7
8.2 Clasificación de la información. | Asegurar que la información recibe un nivel apropiado de protección, de acuerdo con su importancia para la organización. | C8
8.3 Manejo de los soportes de almacenamiento. | Evitar la divulgación, la modificación, el retiro o la destrucción no autorizados de información almacenada en los medios | C9
9.1 Requisitos de negocio para el control de accesos. | Limitar el acceso a información y a instalaciones de procesamiento de información. | C10
9.2 Gestión de acceso de usuario. | Asegurar el acceso de los usuarios autorizados y evitar el acceso no autorizado a sistemas y servicios. | C11
9.3 Responsabilidades del usuario. | Hacer que los usuarios rindan cuentas por la salvaguarda de su información de autenticación. | C12
9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones. | Evitar el acceso no autorizado a sistemas y aplicaciones. | C13
10.1 Controles criptográficos. | Asegurar el uso apropiado y eficaz de la criptografía para proteger la confidencialidad, autenticidad y/o la integridad de la información | C14
11.1 Áreas seguras. | Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño e interferencia a la información y a las instalaciones de procesamiento de información de la organización. | C15
11.2 Seguridad de los equipos. | Prevenir la perdida, daño, robo o compromiso de activos, y la interrupción de las operaciones de la organización. | C16
12.1 Responsabilidades y procedimientos de operación. | Asegurar las operaciones correctas y seguras de las instalaciones de procesamiento de información. | C17
12.2 Protección contra código malicioso. | Asegurarse de que la información y las instalaciones de procesamiento de información estén protegidas contra códigos maliciosos. | C18
12.3 Copias de seguridad. | Proteger contra la perdida de datos | C19
12.4 Registro de actividad y supervisión. | Registrar eventos y generar evidencia | C20
12.5 Control del software en explotación. | Asegurarse de la integridad de los sistemas operacionales | C21
12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica. | Prevenir el aprovechamiento de las vulnerabilidades técnicas | C22
12.7 Consideraciones de las auditorías de los sistemas de información. | Minimizar el impacto de las actividades de auditoria sobre los sistemas operativos | C23
13.1 Gestión de la seguridad en las redes. | Asegurar la protección de la información en las redes, y sus instalaciones de procesamiento de información de soporte. | C24
13.2 Intercambio de información con partes externas. | Mantener la seguridad de la información transferida dentro de una organización y con cualquier entidad externa. | C25
14.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información. | Asegurar que la seguridad de la información sea una parte integral de los sistemas de información durante todo el ciclo de vida. Esto incluye también los requisitos para sistemas de información que prestan servicios sobre redes. | C26
14.2 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte. | Asegurar que la seguridad de la información este diseñada e implementada dentro del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de información. | C27
14.3 Datos de prueba. | Asegurar la protección de los datos usados para pruebas. | C28
15.1 Seguridad de la información en las relaciones con proveedores. | Asegurar la protección de los activos de la organización que sean accesibles a los proveedores. | C29
15.2 Gestión de la prestación del servicio por proveedores. | Mantener el nivel acordado de seguridad de la información y de prestación del servicio en línea con los acuerdos con los proveedores | C30
16.1 Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras. | Asegurar un enfoque coherente y eficaz para la gestión de incidentes de seguridad de la información, incluida la comunicación sobre eventos de seguridad y debilidades. | C31
17.1 Continuidad de la seguridad de la información. | La continuidad de seguridad de la información se debe incluir en los sistemas de gestión de la continuidad de negocio de la organización. | C32
17.2 Redundancias. | Asegurar la disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información. | C33
18.1 Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales. | Evitar el incumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias, de reglamentación o contractuales relacionadas con seguridad de la información y de cualquier requisito de seguridad. | C34
18.2 Revisiones de la seguridad de la información. | Asegurar que la seguridad de la información se implemente y opere de acuerdo con las políticas y procedimientos organizacionales. | C35

## 4.Mapa_Calor
|  |  | MAPA DE RIESGOS | [10 empty] | Página 5 de 6
Código: FR-01-PR-MEJ-05 Versión: 2 Fecha: 14/11/2019
RIESGO INHERENTE
ANTES DE CONTROLES
IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR |  |  | MODERADO |  |  | MAYOR |  |  | CATASTROFICO
PROBABILIDAD
RARO
|  | 4% |  | 16% |  |  | 32% |  |  | 60% |  |  | 68%
IMPROBABLE
|  | 8% |  | 20% |  |  | 36% |  |  | 64% |  |  | 88%
[8 empty] | R2 | R4 |  | R3
POSIBLE
|  | 12% |  | 28% |  |  | 52% |  |  | 76% |  |  | 92%
[10 empty] | R1 |  | R5
PROBABLE
|  | 24% |  | 44% |  |  | 56% |  |  | 80% |  |  | 96%
CASI SEGURO
|  | 40% |  | 48% |  |  | 72% |  |  | 84% |  |  | 100%
RIESGO RESIDUAL
DESPUES DE CONTROLES
IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR |  |  | MODERADO |  |  | MAYOR |  |  | CATASTROFICO
PROBABILIDAD |  |  |  |  | R3 |  |  | R2 | R4
RARO
|  | 4% |  | 16% |  |  | 32% |  |  | 60% |  |  | 68%
R5
IMPROBABLE
|  | 8% |  | 20% |  |  | 36% |  |  | 55% |  |  | 88%
R1
POSIBLE
|  | 12% |  | 28% |  |  | 52% |  |  | 76% |  |  | 92%
PROBABLE
|  | 24% |  | 44% |  |  | 56% |  |  | 80% |  |  | 96%
CASI SEGURO
|  | 40% |  | 48% |  |  | 72% |  |  | 84% |  |  | 100%

## 5.Plan Manejo
|  |  | MAPA DE RIESGOS | [10 empty] | Página 4 de 6
Código: FR-01-PR-MEJ-05 Versión: 2 Fecha: 14/11/2019
PLAN DE MANEJO | [11 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTOS (Herramienta Drive)
ID_RIESGO | RIESGO | CAUSAS | CONTROL | ZONA RIESGO RESIDUAL | ACCION | TAREAS | % | EJECUCION TAREAS |  | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | MATERIALIZACIÓN RIESGO |  |  | PLAN MANEJO
[8 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |  |  | SE PRESENTO EL EVENTO | AVISO ALERTA | DESCRIPCION EVENTO | % AVANCE | DESCRIPCION DEL AVANCE
R1 | Afectación en el cumplimiento de los objetivos de los procesos de la entidad por la interrupción en la prestación del servicio de la infraestructura tecnológica. | 1. Interrupción de los servicios de la energía eléctrica regulada al interior de la entidad o fallas imprevistas de los equipos | Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS vigente. Responsable: GIS - Recursos Fisicos Cómo se hace el control: Un proveedor especializado realiza el mantenimiento preventivo. Cuándo se hace: Trimestral. Cómo se evidencia: Acta de resultado. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | MODERADO 28% | Gestionar solicitud de contratación de mantenimiento de equipos UPS, firma de contrato. Seguimiento a las actividades del plan de mantenimiento. | Definición estudios previos proceso de contratación vigencia 2021 | 50% | 2021-02-03 | 2021-03-15 | SECOP II | Profesional Especializado GIS
[6 empty] | Seguimiento de contrato 1 trimestre 2021 | 12.5% | 2021-02-03 | 2021-04-05 | Informe de supervisión y seguimiento
[6 empty] | Seguimiento de contrato 2 trimestre 2021 | 12.5% | 2021-04-01 | 2021-07-05 | Informe de supervisión y seguimiento
[6 empty] | Seguimiento de contrato 3 trimestre 2021 | 12.5% | 2021-07-01 | 2021-10-05 | Informe de supervisión y seguimiento
[6 empty] | Seguimiento de contrato 4 trimestre 2021 | 12.5% | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Informe de supervisión y seguimiento
|  | 2. Incumplimiento de la prestación del servicio de los proveedores externos. | Contratos con terceros con Acuerdos de Nivel de Servicio ANS Responsable: GIS Cómo se hace el control: Proveedores especializados que proporcionan servicios de TI. Cuándo se hace: Reporte mensual y seguimiento semestral. Cómo se evidencia: Certificado de Supervision y cumplimiento. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. |  | Definición de ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) de disponibilidad del servicio con el proveedor de internet | Definición de ANS con el proveedor de internet para contratación de futuras vigencias | 50% | 2021-02-03 | 2021-03-15 | Propuesta de ANS
[6 empty] | Seguimiento de ANS I semestre | 25% | 2021-03-15 | 2021-07-15 | Informe de seguimiento ANS
[6 empty] | Seguimiento de ANS II semestre | 25% | 2021-07-16 | 2021-12-15 | Informe de seguimiento ANS
|  | 3. Desastres naturales o acciones deliberadas y no deliberadas por el factor humano. | Definición de los controles de acceso fisico a las areas de data center y cableado estructurado, asi como tambien revisión de factores ambientales y estructurales de las areas en mención Responsable: GIS - Recursos Fisicos Cómo se hace el control: Cumplir con las mejores practicas de diseño del Data center y centros de cableado, asi como tambien con las condiciones de seguridad en el acceso fisico. Cuándo se hace: Semestral Cómo se evidencia: Inspecciones fisicas a las areas seguras, documentada en acta. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. |  | Planeación e Implementación de los controles de seguridad fisicos del data center principal y centro de cableado | Diagnóstico de controles de seguridad fisicos de acuerdo a la norma ISO 27001:2013 del data center principal. | 50% | 2021-02-03 | 2021-06-15 | Informe de revisión de controles fisicos
[6 empty] | Definición e implementación de controles de seguridad fisicos | 50% | 2021-06-16 | 2021-11-30 | Acta de revisión de controles implementados
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R2 | Incumplimiento en los requerimientos solicitados por la Secretaría en la definición, diseño, construcción y entrega de soluciones TIC | 1. Falta de adopción de formatos y registros para la definición de los requerimientos detallados por parte de la areas funcionales en la solicitudes de servicios TIC. | Mejora continua del procedimiento de gestión de sistemas de información Responsable: GIS Cómo se hace el control: 1. Revisión del procedimiento existente y definición de mejoras al mismo. 2. Revisión y seguimiento al cumplimiento del procedimiento Cuándo se hace: 1. Anual / 2. Semestral Cómo se evidencia: Publicación y divulgación del procedimiento en el sitema de gestión de calidad. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | MODERADO 32% | Revisión y actualización procedimiento. Seguimiento cumplimiento procedimiento | Revisión y actualización procedimiento | 50% | 2021-02-03 | 2021-06-15 | Procedimiento revisado y actualizado | Profesional Especializado GIS
[6 empty] | Seguimiento del cumplimiento del procedimiento de gestión de sistemas de información I semestre | 25% | 2021-02-03 | 2021-07-10 | Informe de revisión y seguimiento al procedimiento
[6 empty] | Seguimiento del cumplimiento del procedimiento de gestión de sistemas de información II semestre | 25% | 2021-07-01 | 2021-11-30 | Informe de revisión y seguimiento al procedimiento
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R3 | Perdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la entidad | 1. Falta de apropiación de la cultura de seguridad de la información y de las politicas por parte de funcionarios y contratistas de la entidad | Implementación del programa de cultura de seguridad y privacidad de la información Responsable: GIS Cómo se hace el control: Realización de las jornadas de sensibilización en seguridad de la información. Cuándo se hace: Semestral Cómo se evidencia: charlas de sensibilización, tips de seguridad, encuestas de percepción. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | BAJO 16% | Programación y realización de sensibilización y capacitación a funcionarios de la SCRD en Seguridad de la Información | Definición del plan de cultura en seguridad y privacidad de la información de la entidad para la vigencia del 2021 | 50% | 2021-02-03 | 2021-03-01 | Plan de cultura de seguridad y privacidad de la información | Profesional Especializado GIS
[6 empty] | Seguimiento a la ejecución del plan, mediante el indicador de personas del SGSPI durante el I semestre del 2021 | 25% | 2021-03-01 | 2021-07-05 | Indicador de personas I semestre
[6 empty] | Seguimiento a la ejecución del plan, mediante el indicador de personas del SGSPI durante el II semestre del 2021 | 25% | 2021-07-01 | 2021-11-30 | Indicador de personas II semestre
|  | 2. Gestión inadecuada de los activos de información. | Implementación de la Politica de buen uso de los activos de información Responsable: GIS Cómo se hace el control: implementación de la politica de buen uso de los activos de información. Cuándo se hace: Anual Cómo se evidencia: con indices bajos de materialización de incidentes de seguridad por perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. |  | Implementación de la politica de buen uso de los activos de información | Socialización y divulgación de la politica de buen uso de los activos de información de la entidad | 50% | 2021-02-03 | 2021-06-30 | Plan de cultura de seguridad y privacidad de la información
[6 empty] | Diseño y aplicación de la encuesta de autoevaluación del cumplimiento de la politica de buen uso de los activos de información. | 50% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | Informe de la autoevaluación del cumplimiento de la politica de buen uso de los activos de información.
|  | 3. Falta de mecanismos para evitar el borrado, ocultamiento y desaparición de información de los sistemas de información oficiales de la Entidad. | Realización, verificación y restauración de las Copias de Seguridad de los servidores TIC Responsable: GIS Cómo se hace el control: Realización, verificación de copias de seguridad de los servidores TIC Cuándo se hace: Diario Cómo se evidencia: Seguimiento del cumplimiento del instructivo de copias de seguridad. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. |  | Realización, verificación y restauración de las Copias de Seguridad de los servidores TIC (Aplicaciones, Almacenamiento) de acuerdo con lo establecido en el Instructivo de copias de seguridad. | Reporte Trimestral 1 | 25% | 2021-02-03 | 2021-03-31 | 1. Informe de revisión. 2. Informe de verificación y restauración de las copias de seguridad.
[6 empty] | Reporte Trimestral 2 | 25% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1. Informe de revisión. 2. Informe de verificación y restauración de las copias de seguridad.
[6 empty] | Reporte Trimestral 3 | 25% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1. Informe de revisión. 2. Informe de verificación y restauración de las copias de seguridad.
[6 empty] | Reporte Trimestral 4 | 25% | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 1. Informe de revisión. 2. Informe de verificación y restauración de las copias de seguridad.
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R4 | Insatisfacción de usuarios de servicios tecnologicos por la no atención oportuna de requerimientos | 1. Falta de apropiación del procedimiento de soporte tecnico y manual de la herramienta de la mesa de servicios | Ejecución del procedimiento de Soporte Técnico Responsable: GIS Cómo se hace el control: Ejecución de procedimiento de soporte técnico. Cuándo se hace: Diario Cómo se evidencia: Resultado de Indicadores IND-TIC-03 Oportunidad en la atención de requerimientos IND-TIC-02 Eficacia en la solución de requerimientos IND-TIC-04 Nivel de satisfacción del usuario con el servicio de gestión de Tic Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | MODERADO 32% | Atención y solución de tickets registrados en la mesa de servicios de acuerdo a lo establecido el el procedimiento de Soporte Técnico. | Reporte Trimestral 1 | 25% | 2021-02-03 | 2021-03-31 | 1. Resultado del indicadores | Profesional Especializado GIS
[6 empty] | Reporte Trimestral 2 | 25% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1. Resultado del indicadores
[6 empty] | Reporte Trimestral 3 | 25% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1. Resultado del indicadores
[6 empty] | Reporte Trimestral 4 | 25% | 2021-10-01 | 2020-11-30 | 1. Resultado del indicadores
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R5 | Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información en beneficio propio o de terceros por accesos indebidos o no autorizados de las bases de datos gestionadas por el GIS | 1. Falta de gestión en el control de accesos a las bases de datos. | Revisión y depuración de usuarios en las bases de datos gestionadas por el GIS Responsable: GIS - DBA Cómo se hace el control: Se ejecuta tarea automatizada de inactivación de usuarios. Cuándo se hace: diario Cómo se evidencia: Ejecución diario del scrip que inactiva los usuarios de mas de 60 dias sin loguearse en la Base de Datos. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | BAJO 20% | Depuración de usuarios en las bases de datos gestionadas por GIS | Reporte Bimensual | 20% | 2021-02-03 | 2021-03-31 | Informe de inactivación de usuarios. | Profesional Especializado GIS
[6 empty] | Reporte Bimensual | 20% | 2021-04-01 | 2021-05-30 | Informe de inactivación de usuarios.
[6 empty] | Reporte Bimensual | 20% | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Informe de inactivación de usuarios.
[6 empty] | Reporte Bimensual | 20% | 2021-08-01 | 31/09/2021 | Informe de inactivación de usuarios.
[6 empty] | Reporte Bimensual | 20% | 2021-10-01 | 2020-11-30 | Informe de inactivación de usuarios.
|  | 2. Desconocimiento de politicas, lineamientos, procedimientos e instructivos de seguridad de la información y de la normativa nacional vigente. | Revisión del cumplimiento del MSPI. Responsable: GIS - Oficial de Seguridad Cómo se hace el control: Autodiagnostico de cumplimiento del MSPI. Cuándo se hace: Semestral Cómo se evidencia: Seguimiento MSPI. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. |  | Revisión cumplimiento del MSPI (Modelo de Seguridad y privacidad de la Información). | Reporte I Semestre | 50% | 2021-02-03 | 2021-07-05 | Informe ejecutivo de seguimiento de implementación del MSPI en la entidad
[6 empty] | Reporte II Semestre | 50% | 2021-07-01 | 2021-11-30 | Informe ejecutivo de seguimiento de implementación del MSPI en la entidad
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R6 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R7 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R8 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R9 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R10 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
Portada
Note on B11: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on C11: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on D11: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on E11: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.

## Hoja3 (hidden)
tipo_riesgo | Impacto | Probabilidad | Opciones de Manejo | Corrupción | Moderado
Estratégico | Insignificante | Raro | REDUCIRLO O MITIGARLO | Corrupción | Mayor
Operativo | Menor | Improbable | TRANSFERIR O COMPARTIR | Corrupción | Catastrófico
Activo_Información | Moderado | Posible | ASUMIR | Estratégico | Insignificante
Financiera | Mayor | Probable | EVITAR | Estratégico | Menor
Cumplimiento | Catastrófico | Casi Seguro |  | Estratégico | Moderado
Tecnología |  |  |  | Estratégico | Mayor
Corrupción |  |  |  | Estratégico | Catastrófico
Imagen |  |  |  | Operativo | Insignificante
|  |  |  | Operativo | Menor
PROBABILIDAD (J3) | IMPACTO (L3) | ZONA |  | Operativo | Moderado
1 | 1 | BAJO 4% |  | Operativo | Mayor
1 | 2 | BAJO 16% |  | Operativo | Catastrófico
2 | 1 | BAJO 8% |  | Financiera | Insignificante
2 | 2 | BAJO 20% |  | Financiera | Menor
3 | 1 | BAJO 13% |  | Financiera | Moderado
4 | 1 | MODERADO 24% |  | Financiera | Mayor
3 | 2 | MODERADO 28% |  | Financiera | Catastrófico
1 | 3 | MODERADO 32% |  | Cumplimiento | Insignificante
2 | 3 | MODERADO 36% |  | Cumplimiento | Menor
5 | 1 | ALTA 40% |  | Cumplimiento | Moderado
4 | 2 | ALTA 44% |  | Cumplimiento | Mayor
5 | 2 | ALTA 48% |  | Cumplimiento | Catastrófico
3 | 3 | ALTA 52% |  | Tecnología | Insignificante
4 | 3 | ALTA 56% |  | Tecnología | Menor
1 | 4 | ALTA 60% |  | Tecnología | Moderado
2 | 4 | ALTA 64% |  | Tecnología | Mayor
1 | 5 | ALTA 68% |  | Tecnología | Catastrófico
5 | 3 | EXTREMA 72% |  | Imagen | Insignificante
3 | 4 | EXTREMA 76% |  | Imagen | Menor
4 | 4 | EXTREMA 80% |  | Imagen | Moderado
5 | 4 | EXTREMA 84% |  | Imagen | Mayor
2 | 5 | EXTREMA 88% |  | Imagen | Catastrófico
3 | 5 | EXTREMA 92% |  | Activo_Información | Insignificante
4 | 5 | EXTREMA 96% |  | Activo_Información | Menor
5 | 5 | EXTREMA 100% |  | Activo_Información | Moderado
|  |  |  | Activo_Información | Mayor
CALIFICACION DE CONTROLES |  |  |  | Activo_Información | Catastrófico
SI
NO
Frecuencia Control
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimensual
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
9. Por Demanda
Valoracion | Puntaje
Control Automatico | 20
Control Manual | 10
Frecuencia Diario, Semanal | 20
Frecuencia Quincenal, Mensual, Bimensual, Trimestral,Semestral | 15
Frecuencia anual, demanda | 10
Estan documentados, formalizados y actualizados los controles | 10
Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control (es) y del seguimiento | 10
Se cuenta con registros que evidencien la ejecución y seguimiento del control(es) | 10
En el tiempo que lleva el (los) control (es) ha demostrado ser efectiva | 30
Tipo
Dirección
Prestación_del_Servicio
Apoyo
Tipo | Proceso/Subproceso | Dependencia
Dirección | Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
Dirección | Planeación | Grupo de Prensa y Divulgacion | Mejoramiento Continuo
Dirección | Mejoramiento Continuo | Oficina de Control Interno | Participación/Fomento a la Gestión Cultural Regional
Dirección | Mejoramiento Continuo | Grupo de Atención al Ciudadano | Participación/Gestión del Emprendimiento Cultural
Prestación_del_Servicio | Participación/Fomento a la Gestión Cultural Regional | Dirección de Fomento Regional | Participación/Apoyo a proyectos culturales y artísticos del Programa Nacional de Concertación
Prestación_del_Servicio | Participación/Gestión del Emprendimiento Cultural | Grupo de Emprendimiento Cultural | Participación/Estímulos a la Creación e Investigación
Prestación_del_Servicio | Participación/Apoyo a proyectos culturales y artísticos del Programa Nacional de Concertación | Grupo Programa Nacional de Concertación | Creación y Memoria/Gestión del Patrimonio Bibliográfico
Prestación_del_Servicio | Participación/Estímulos a la Creación e Investigación | Grupo Programa Nacional de Estimulos | Creación y Memoria/Gestión de la Actividad Artística
Prestación_del_Servicio | Participación | Despacho Ministro /Asuntos Internacionales | Creación y Memoria/Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión del Patrimonio Bibliográfico | Biblioteca Nacional | Creación y Memoria/Gestión del Patrimonio Cultural
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de la Actividad Artística | Dirección de Artes | Creación y Memoria/Gestión creación y consolidación de infraestructura cultural
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía | Dirección de Cinematografía | Creación y Memoria/Gestión de Museos
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión del Patrimonio Cultural | Dirección de Patrimonio | Dialogo Cultura/Gestión de la comunicación y divulgación cultural
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión creación y consolidación de infraestructura cultural | Grupo de Infraestructura Cultural | Dialogo Cultura/Gestión de la Inclusión de la diversidad étnica y cultural
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo Nacional
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Grupo Programa Fortalecimiento a Museos | Gestión Documental
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo Santa Clara | Gestión Humana
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo Arte Colonial | Contratación- Adquisición de Bienes y Servicios
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo de la Independencia | Gestión Financiera y Contable
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo Quinta Bolivar | Sistemas y Recursos Administrativos
Prestación_del_Servicio | Dialogo Cultura/Gestión de la comunicación y divulgación cultural | Dirección de Comunicaciones | Asesoría Jurídica
Prestación_del_Servicio | Dialogo Cultura/Gestión de la Inclusión de la diversidad étnica y cultural | Dirección de Poblaciones
Apoyo | Gestión Documental | Grupo de Gestion Documental
Apoyo | Gestión Humana | Grupo de Gestion Humana
Apoyo | Contratación- Adquisición de Bienes y Servicios | Grupo de Contratos y Convenios
Apoyo | Gestión Financiera y Contable | Grupo de Gestion Financiera
Apoyo | Sistemas y Recursos Administrativos | Grupo de Gestion Administrativa y de Servicios
Apoyo | Sistemas y Recursos Administrativos | Grupo de Gestion de Sistemas e Informatica
Apoyo | Asesoría Jurídica | Oficina Asesora Juridica
Apoyo | Asesoría Jurídica | Grupo de Control Interno Disciplinario
Evaluación |  | Teatro Colon
Tipo de Control
Preventivos
Detectivos
Correctivos

## 6.Resumen
|  | MAPA DE RIESGOS | [10 empty] | Página 6 de 6
[13 empty] | Código: | FR-01-PR-MEJ-05
[13 empty] | Versión: | 2
[13 empty] | Fecha: | 2019-11-14
PROCESO |  |  | GESTIÓN TIC |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO |  | COORDINADOR DE GRUPO INTERNO DE SISTEMAS |  | LÍDER DE SISTEMAS DE GESTIÓN |  | NIDIA PATRICA RODRIGUEZ R.
ID | RIESGO | CAUSA | CONSECUENCIA | TIPOLOGÍA DE RIESGOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO | ACCIÓN | RESPOSABLE SEGUIMIENTO | FECHA FINAL | DEPENDENCIA
R1 | Afectación en el cumplimiento de los objetivos de los procesos de la entidad por la interrupción en la prestación del servicio de la infraestructura tecnológica. | 1. Interrupción de los servicios de la energía eléctrica regulada al interior de la entidad o fallas imprevistas de los equipos | 1. Sanciones e incumplimiento legal. 2. No cumplir con las metas Distritales. 3. Afectación de la imagen de la SCRD. 4. No genera la satisfacción de los clientes internos de la entidad. 5. Incremento de los reprocesos en la ejecución de las actividades. | Tecnologicos | Probable | Mayor | EXTREMA 80% | Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS vigente. Responsable: GIS - Recursos Fisicos Cómo se hace el control: Un proveedor especializado realiza el mantenimiento preventivo. Cuándo se hace: Trimestral. Cómo se evidencia: Acta de resultado. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | MODERADO 28% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Gestionar solicitud de contratación de mantenimiento de equipos UPS, firma de contrato. Seguimiento a las actividades del plan de mantenimiento. | Profesional Especializado GIS | 2021-11-30 | Grupo Interno de Sistemas
|  | 2. Incumplimiento de la prestación del servicio de los proveedores externos. | [5 empty] | Contratos con terceros con Acuerdos de Nivel de Servicio ANS Responsable: GIS Cómo se hace el control: Proveedores especializados que proporcionan servicios de TI. Cuándo se hace: Reporte mensual y seguimiento semestral. Cómo se evidencia: Certificado de Supervision y cumplimiento. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. |  |  | Definición de ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) de disponibilidad del servicio con el proveedor de internet |  | 2021-12-15
|  | 3. Desastres naturales o acciones deliberadas y no deliberadas por el factor humano. | [5 empty] | Definición de los controles de acceso fisico a las areas de data center y cableado estructurado, asi como tambien revisión de factores ambientales y estructurales de las areas en mención Responsable: GIS - Recursos Fisicos Cómo se hace el control: Cumplir con las mejores practicas de diseño del Data center y centros de cableado, asi como tambien con las condiciones de seguridad en el acceso fisico. Cuándo se hace: Semestral Cómo se evidencia: Inspecciones fisicas a las areas seguras, documentada en acta. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. |  |  | Planeación e Implementación de los controles de seguridad fisicos del data center principal y centro de cableado |  | 2021-11-30
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
R2 | Incumplimiento en los requerimientos solicitados por la Secretaría en la definición, diseño, construcción y entrega de soluciones TIC | 1. Falta de adopción de formatos y registros para la definición de los requerimientos detallados por parte de la areas funcionales en la solicitudes de servicios TIC. | 1.No genera la satisfacción de los clientes internos de la entidad. 2. Incremento de los reprocesos en la ejecución de las actividades. 3. Perdida de economicas 4. Incumplimiento normativo o regulatorio | Tecnologicos | Posible | Moderado | ALTO 52% | Mejora continua del procedimiento de gestión de sistemas de información Responsable: GIS Cómo se hace el control: 1. Revisión del procedimiento existente y definición de mejoras al mismo. 2. Revisión y seguimiento al cumplimiento del procedimiento Cuándo se hace: 1. Anual / 2. Semestral Cómo se evidencia: Publicación y divulgación del procedimiento en el sitema de gestión de calidad. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | MODERADO 32% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Revisión y actualización procedimiento. Seguimiento cumplimiento procedimiento | Profesional Especializado GIS | 2021-11-30 | Grupo Interno de Sistemas
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
R3 | Perdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la entidad | 1. Falta de apropiación de la cultura de seguridad de la información y de las politicas por parte de funcionarios y contratistas de la entidad | 1. Sanciones e incumplimiento legal. 2. Afectación de la imagen y reputación de la SCRD. 3. Degradación de los atributos de seguridad de la información (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) de la entidad. 4. Incremento de los reprocesos en la ejecución de las actividades. 5. Perdida de información 6. Perdidas económicas 7. Materialización de riesgos de seguridad de la información. | Tecnologicos | Posible | Mayor | EXTREMA 76% | Implementación del programa de cultura de seguridad y privacidad de la información Responsable: GIS Cómo se hace el control: Realización de las jornadas de sensibilización en seguridad de la información. Cuándo se hace: Semestral Cómo se evidencia: charlas de sensibilización, tips de seguridad, encuestas de percepción. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | BAJO 16% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Programación y realización de sensibilización y capacitación a funcionarios de la SCRD en Seguridad de la Información | Profesional Especializado GIS | 2021-11-30 | Grupo Interno de Sistemas
|  | 2. Gestión inadecuada de los activos de información. | [5 empty] | Implementación de la Politica de buen uso de los activos de información Responsable: GIS Cómo se hace el control: implementación de la politica de buen uso de los activos de información. Cuándo se hace: Anual Cómo se evidencia: con indices bajos de materialización de incidentes de seguridad por perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. |  |  | Implementación de la politica de buen uso de los activos de información |  | 2021-12-30
|  | 3. Falta de mecanismos para evitar el borrado, ocultamiento y desaparición de información de los sistemas de información oficiales de la Entidad. | [5 empty] | Realización, verificación y restauración de las Copias de Seguridad de los servidores TIC Responsable: GIS Cómo se hace el control: Realización, verificación de copias de seguridad de los servidores TIC Cuándo se hace: Diario Cómo se evidencia: Seguimiento del cumplimiento del instructivo de copias de seguridad. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. |  |  | Realización, verificación y restauración de las Copias de Seguridad de los servidores TIC (Aplicaciones, Almacenamiento) de acuerdo con lo establecido en el Instructivo de copias de seguridad. |  | 2021-11-30
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
R4 | Insatisfacción de usuarios de servicios tecnologicos por la no atención oportuna de requerimientos | 1. Falta de apropiación del procedimiento de soporte tecnico y manual de la herramienta de la mesa de servicios | 1. Insatisfacción de usuarios de la entidad 2. Afectación de la imagen y gestión del proceso. | Operativos | Posible | Moderado | ALTO 52% | Ejecución del procedimiento de Soporte Técnico Responsable: GIS Cómo se hace el control: Ejecución de procedimiento de soporte técnico. Cuándo se hace: Diario Cómo se evidencia: Resultado de Indicadores IND-TIC-03 Oportunidad en la atención de requerimientos IND-TIC-02 Eficacia en la solución de requerimientos IND-TIC-04 Nivel de satisfacción del usuario con el servicio de gestión de Tic Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | MODERADO 32% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Atención y solución de tickets registrados en la mesa de servicios de acuerdo a lo establecido el el procedimiento de Soporte Técnico. | Profesional Especializado GIS | 2020-11-30 | Grupo Interno de Sistemas
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
R5 | Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información en beneficio propio o de terceros por accesos indebidos o no autorizados de las bases de datos gestionadas por el GIS | 1. Falta de gestión en el control de accesos a las bases de datos. | 1. Afectación de imagen 2. Reprocesos 3. incumplimientos legales y normativos 4. Insatisfacción de usuarios 5. Incumplimientos de objetivos de la entidad. | Corrupcion | Probable | Mayor | EXTREMA 80% | Revisión y depuración de usuarios en las bases de datos gestionadas por el GIS Responsable: GIS - DBA Cómo se hace el control: Se ejecuta tarea automatizada de inactivación de usuarios. Cuándo se hace: diario Cómo se evidencia: Ejecución diario del scrip que inactiva los usuarios de mas de 60 dias sin loguearse en la Base de Datos. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | BAJO 20% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Depuración de usuarios en las bases de datos gestionadas por GIS | Profesional Especializado GIS | 2020-11-30 | Grupo Interno de Sistemas
|  | 2. Desconocimiento de politicas, lineamientos, procedimientos e instructivos de seguridad de la información y de la normativa nacional vigente. | [5 empty] | Revisión del cumplimiento del MSPI. Responsable: GIS - Oficial de Seguridad Cómo se hace el control: Autodiagnostico de cumplimiento del MSPI. Cuándo se hace: Semestral Cómo se evidencia: Seguimiento MSPI. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. |  |  | Revisión cumplimiento del MSPI (Modelo de Seguridad y privacidad de la Información). |  | 2021-11-30
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Note on A10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on B10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on C10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on D10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on E10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on F10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on G10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on H10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on I10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on J10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on K10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on L10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on M10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on N10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on O10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.

## Ident. riesgos corrupción
MATRIZ DEFINICIÓN DE LOS RIEGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | Criterios para calificar el Impacto - Riesgos de Corrupción
No. | Riesgo | Acción u omisión | Uso del poder | Desviar la Gestión de lo Público | Beneficio a terceros | No. | Preguntas: Si el riesgo de corrupción se materializa podría… | R5 | [10 empty] | 1=Si / 0=No
R5 | Perdida de confidencialidad e integridad de los activos de información en beneficio propio o de terceros por accesos indebidos o no autorizados de las bases de datos gestionadas por el GIS | x | x |  | x | 1 | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | 1 | [10 empty] | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto moderado. Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor. Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto catastrófico.
[6 empty] | 2 | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | 1
[6 empty] | 3 | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? | 0
[6 empty] | 4 | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | 0
[6 empty] | 5 | ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | 1
[6 empty] | 6 | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | 1
[6 empty] | 7 | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? | 1
[6 empty] | 8 | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | 1
[6 empty] | 9 | ¿Generar pérdida de información de la Entidad? | 1
[6 empty] | 10 | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? | 1
[6 empty] | 11 | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | 1
[6 empty] | 12 | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | 1
[6 empty] | 13 | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | 0
[6 empty] | 14 | ¿Dar lugar a procesos penales? | 0
[6 empty] | 15 | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | 1
[6 empty] | 16 | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | 0
[6 empty] | 17 | ¿Afectar la imagen regional? | 0
[6 empty] | 18 | ¿Afectar la imagen nacional? | 0
| Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio a terceros |  |  |  |  | 19 | ¿Generar daño ambiental? | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ident. Riesgos