## Integridad
PLAN DE INTEGRIDAD 2023
Objetivo: | Promover la apropiación de los valores éticos en los servidores públicos de la SCRD y fortalecer la cultura de integridad.
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Recursos | Reporte de ejecución y cumplimiento | FECHA DE EJECUCIÓN
Alistamiento | 2019-01-01 | Publicar en medio interno de la SCRD "Plan de Integridad 2023". | Publicación "Plan de Integridad 2023" | Grupo Interno de Recursos Humanos Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 20237300086483 | 2023-02-23
| 1.2 | Realizar elección de los Gestores de Integridad de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y publicar en medio interno (Cultunet), los nombres de los Gestores de Integridad elegidos | Gestores de Integridad seleccionados | Grupo Interno de Recursos Humanos Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 20237300121923 | 2023-03-21
| 1.3 | Realizar reuniones con los Gestores de Integridad, para motivar la socialización de las actividades del "Plan de Integridad 2023" | Dos (2) reuniones realizadas | Grupo Interno de Recursos Humanos | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 20237300164263 20237300383023 20237300218093 20237300312033 | A lo largo del año
Ejecución | 2019-01-02 | Socializar Código de Integridad a los servidores que ingresan a la entidad | Contenido del Código de Integridad socializado | Grupo Interno de Recursos Humanos | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 20237300362093 | 2023-08-31
| 2.2 | Realizar campaña de los valores del Código de Integridad y publicarla a través de medio interno de la SCRD y/o correo institucional. | Valores Institucionales Promocionados | Grupo Interno de Recursos Humanos Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 20237300414703 | 2023-10-02
| 2.3 | Realizar actividad con el fin de afianzar los valores contenidos en el Código de Integridad Concurso y/o sketch teatral, entre otras | Actividad realizada | Grupo Interno de Recursos Humanos Gestores de integridad | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 20237300192223 | 2023-05-14
| 2.4 | Capacitar a Gestores de Integridad para consolidar y/o desarrollar competencias blandas para el rol | Capacitación realizada | Grupo Interno de Recursos Humanos o proveedor externo que brinde capacitación en la temática referida | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 20237300353163 | 2023-08-28
| 2.5 | Capacitar a la Comunidad Institucional en el tema de "Conflicto de Intereses" | Actividad realizada | Grupo Interno de Recursos Humanos Oficina de Control Interno Disciplinario | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 20237300213463 | 2023-05-29
Seguimiento | 3.1 | Medir el conocimiento y apropiación de los valores del Código de Integridad en la entidad y publicar los resultados en medio interno de la SCRD | Gestión de integridad de la SCRD evaluada | Grupo Interno de Recursos Humanos Gestores de Integridad | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 20237300270223 | 2023-07-04
| 3.2 | Elaborar informe de ejecución de las actividades previstas en el Plan de Integridad 2023. | Informe de ejecución elaborado | Grupo Interno de Recursos Humanos | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos |  | 2023-12-15
Preparó: Laura Catalina Martínez Revisó: Alba Nohora Díaz Galán