## 401 F14.2 PLANES DE MEJORA...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 5450
| Fecha | 2023-12-11
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HR9-23 | SED H9 - 2018 Cantidades ejecutadas de contratos de obra de calidad matrícula oficial Cto 1771-2017 | (...) con el fin de subsanar las situaciones detectadas que dieron origen a los 3 hallazgos, se establece que estas fueron cumplidas; pero el plan de mejoramiento fue INEFECTIVO, dado que estas acciones no están enfocadas en solucionar la causa que originó el hallazgo y por tanto se hace necesario que se reformulen. | Realizar mesa de trabajo con las interventorías de los contratos de obra en ejecución, para reforzar la aplicación del trámite de aprobación de las actas parciales y los ítems no previstos; y socializar las observaciones que han realizado los entes de control sobre el tema, con el fin que tomen las medidas necesarias para minimizar el riesgo de posibles hallazgos | Realizar mesa de trabajo con las interventorías de los contratos de obra en ejecución, para reforzar la aplicación del trámite de aprobación de las actas parciales y los ítems no previstos; y socializar las observaciones que han realizado los entes de control sobre el tema, con el fin que tomen las medidas necesarias para minimizar el riesgo de posibles hallazgos | Mesas de trabajo | 1 | 2024/03/01 | 2024/06/30 | 16
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HR11-23 | SED H11-2018 Cantidades ejecutadas de contratos de obra de calidad matrícula oficial Cto 1747-2017 | (...) con el fin de subsanar las situaciones detectadas que dieron origen a los 3 hallazgos, se establece que estas fueron cumplidas; pero el plan de mejoramiento fue INEFECTIVO, dado que estas acciones no están enfocadas en solucionar la causa que originó el hallazgo y por tanto se hace necesario que se reformulen. | Realizar mesa de trabajo con las interventorías de los contratos de obra en ejecución, para reforzar la aplicación del trámite de aprobación de las actas parciales y los ítems no previstos; y socializar las observaciones que han realizado los entes de control sobre el tema, con el fin que tomen las medidas necesarias para minimizar el riesgo de posibles hallazgos | Realizar mesa de trabajo con las interventorías de los contratos de obra en ejecución, para reforzar la aplicación del trámite de aprobación de las actas parciales y los ítems no previstos; y socializar las observaciones que han realizado los entes de control sobre el tema, con el fin que tomen las medidas necesarias para minimizar el riesgo de posibles hallazgos | Mesas de trabajo | 1 | 2024/03/01 | 2024/06/30 | 16
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HR37-23 | SED H37-2018 Cantidades ejecutadas del contrato de obra de primera infancia contrato de obra 1812 de 2017 | (...) con el fin de subsanar las situaciones detectadas que dieron origen a los 3 hallazgos, se establece que estas fueron cumplidas; pero el plan de mejoramiento fue INEFECTIVO, dado que estas acciones no están enfocadas en solucionar la causa que originó el hallazgo y por tanto se hace necesario que se reformulen. | Realizar mesa de trabajo con las interventorías de los contratos de obra en ejecución, para reforzar la aplicación del trámite de aprobación de las actas parciales y los ítems no previstos; y socializar las observaciones que han realizado los entes de control sobre el tema, con el fin que tomen las medidas necesarias para minimizar el riesgo de posibles hallazgos | Realizar mesa de trabajo con las interventorías de los contratos de obra en ejecución, para reforzar la aplicación del trámite de aprobación de las actas parciales y los ítems no previstos; y socializar las observaciones que han realizado los entes de control sobre el tema, con el fin que tomen las medidas necesarias para minimizar el riesgo de posibles hallazgos | Mesas de trabajo | 1 | 2024/03/01 | 2024/06/30 | 16
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1-23 | SED Inhabilidades e incompatibilidades de la nómina SGP en la SED | Se evidenció que existen algunos servidores públicos inmersos en inhabilidades e incompatibilidades por contratar con entidades públicas, materializando, doble erogación de recursos públicos, generando una incidencia disciplinaria por la omisión al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Vigencia 2022 | Determinar si existe doble vinculación de funcionarios de planta de la SED con otras entidades, realizando cruce de base de datos de una muestra de docentes recientemente vinculados y de una muestra de administrativos vinculados por ocasión del concurso de méritos, con la base de datos de Colombia Compra Eficiente. | Determinar si existe doble vinculación de funcionarios de planta de la SED con otras entidades, realizando cruce de base de datos de una muestra de docentes recientemente vinculados y de una muestra de funcionarios administrativos, vinculados por ocasión del concurso de méritos, con la base de datos de Colombia Compra Eficiente. | Cruces de bases de datos | 2 | 2024/01/02 | 2024/12/30 | 48
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-23 | SED Inoportunidad en la prestación del servicio de educación inclusiva con apoyos para el calendario escolar de la vigencia 2022 en el Distrito Capital. | para el inicio del año escolar vigencia 2022 (enero 24 de 2022), no se encontró evidencia documental que permita inferir con certeza que el contratista inició sus labores desde el comienzo mismo del calendario escolar en las IED | Conformar un equipo de contratación que permita celebrar los contratos y verificar que los mismos inicien la ejecución de acuerdo con lo establecido en el calendario escolar | Conformar un equipo de contratación que permita celebrar los contratos y verificar que los mismos inicien la ejecución de acuerdo con lo establecido en el calendario escolar | Acta de conformación de equipo de contratación. | 1 | 2024/01/02 | 2024/12/30 | 48
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-23-01 | SED Inconsistencias evidenciadas en los reportes de la ejecución presupuestal | Deficiencia en el control de las cifras antes de generar el informe al SISEF como definitivo | Implementar formato lista de chequeo para verificar las cifras antes de subir el informe definitivo a la plataforma del SISEF para el Colegio Ciudadela Educativa de Bosa | Implementar formato lista de chequeo para verificar las cifras antes de subir el informe definitivo a la plataforma del SISEF | formato lista de chequeo adoptado | 3 | 2024/02/01 | 2024/11/30 | 40
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-23-02 | SED Baja ejecución del Fondo | Deficiencia en la revision, control y seguimiento de la ejecucion presupuestal del Colegio Ciudadela Educativa de Bosa | Realizar mesas de trabajo de revision correspondiente al seguimiento de la ejecucion de los recursos del Colegio Ciudadela Educativa de Bosa | Realizar 2 mesas de trabajo semestrales para realizar el analisis de le ejecucion presupuestal del colegio Ciudadela Educativa | Actas de las mesas de trabajo | 4 | 2024/02/01 | 2024/11/30 | 40
8 | FILA_8 | 2 NO | El colegio Fernando Mazuera no formuló acción de mejora para el hallazgo No 3 del informe No. 46 de la Contraloria General , según lo mencionado mediante comunicación del 22 de enero de 2024 enviada por correo electronico a la oficina de control interno el 23 de enero de 2024 | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | H3-23-03 | SED 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/02 | 0
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-23-04 | SED Inconsistencias evidenciadas en los reportes de la ejecución presupuestal | Deficiencia en el control de las cifras antes de generar el informe al SIFSE como definitivo | Implementar lista de chequeo para verificacion del cumplimiento de los parametros establecidos en el reporte Trimestral SIFSE 2024 para el colegio Liceo Femenino de Cundinamarca Mercedes Nariño | Crear e implementar la lista de chequeo para verificacion del cumplimiento de los parametros establecidos en el reporte Trimestral SIFSE 2024 | formato lista de chequeo adoptado | 3 | 2024/02/01 | 2024/11/30 | 40
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-23-05 | SED Inconsistencias evidenciadas en los reportes de la ejecución presupuestal | Deficiencia en el control de las cifras antes de generar el informe al SIFSE como definitivo | Implementar formato de lista de chequeo para verificar las cifras antes de subir el informe definitivo a la plataforma del SIFSE para el Colegio Grancolombiano | Implementar formato de lista de chequeo para verificar las cifras antes de subir el informe definitivo a la plataforma del SIFSE | formato lista de chequeo adoptado | 3 | 2024/02/01 | 2024/11/30 | 40
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-23-06 | SED Inconsistencias evidenciadas en los reportes de la ejecución presupuestal | Deficiencia en el control de las cifras antes de enviar el oficio definitivo según radicado 2023EE150789, donde solicitaron una informacion presupuestal | verificar de manera minuciosa y detallada la informacion que soliciten en cualquier formato por parte de los entes de control, teniendo en cuenta que el error se presento en la respuesta del oficio y no en la plataforma SIFSE para el colegio Republica Dominicana | Implementar formato de lista de chequeo para verificar las cifras antes de subir el informe definitivo a la plataforma del SIFSE y de responder cualquier solicitud por parte del ente de control | Formato de lista de chequeo adoptado | 3 | 2024/02/01 | 2024/11/30 | 40
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-23-07 | SED Inconsistencias evidenciadas en los reportes de la ejecución presupuestal de algunos Fondos de Servicios Educativos-FSE- Bogotá D.C | Colegios con baja ejecución presupuestal | Ejecutar de forma óptima los recursos presupuestados por fuente de financiación Sistema General de Participación(SGP) que son asignados durante la vigencia presupuestal al colegio Nuevo Horizonte I.E.D | Realizar seguimiento mensual en reunión de consejo directivo, dónde se realice seguimiento a la ejecución presupuestal por la fuente de financiación Sistema General de Participación(SGP) cuyos ingresos son asignados por el MEN para el colegio NUEVO HORIZONTE I.E.D con el fin de dar seguimiento a dicho presupuesto y área financiera de la institución | Actas consejo Directivo Informe mensual ejecución ingresos y agstos informe mensual contratación Informe financiero | 10 | 2024/02/29 | 2024/11/28 | 40
13 | FILA_13 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-23-08 | SED Inconsistencias evidenciadas en los reportes de la ejecución presupuestal de algunos Fondos de Servicios Educativos-FSE- Bogotá D.C | Colegios con baja ejecución presupuestal | Ejecutar de forma óptima los recursos presupuestados por fuente de financiación Sistema General de Participación(SGP) que son asignados durante la vigencia presupuestal al Colegio José Francisco Socarrás durante la vigencia | Realizar 3 mesas de trabajo dónde se realice seguimiento a la ejecución presupuestal por la fuente de financiación Sistema General de Participación(SGP) cuyos ingresos son asignados por el MEN para el Colegio José Francisco Socarrás durante la vigencia conforme a lo aprobado en el presupuesto | Actas de Mesa de trabajo | 3 | 2024/02/01 | 2024/11/30 | 40
14 | FILA_14 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-23-09 | SED Inconsistencias evidenciadas en los reportes de la ejecución presupuestal de algunos Fondos de Servicios Educativos-FSE- Bogotá D.C | Colegios con baja ejecución presupuestal | Ejecutar de forma óptima los recursos presupuestados por fuente de financiación Sistema General de Participación(SGP) que son asignados durante la vigencia presupuestal al Colegio EL SALITRE SUBA IED durante la vigencia | Realizar 3 mesas de trabajo dónde se realice seguimiento a la ejecución presupuestal por la fuente de financiación Sistema General de Participación(SGP) cuyos ingresos son asignados por el MEN para el Colegio EL SALITRE SUBA IED durante la vigencia conforme a lo aprobado en el presupuesto | INFORMES DE EJECUCION Y SIFSE | 3 | 2024/02/01 | 2024/11/30 | 40
15 | FILA_15 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10-23 | SED Actividades de obra para la construcción de la IED Rafael Uribe Uribe FFIE | Reconocimiento y pago actividades de obra excavación y relleno granular, del segundo contrato de obra (1380-1406-2021), siendo estas repetidas del primer contrato de obra (404022), en el marco de construcción de IED Rafael Uribe Uribe, generando lesión al patrimonio público en $112.711.242 y disminución del alcance de recursos disponibles para el desarrollo de infraestructura educativa | Realizar seguimiento trimestral en el marco del comité SED-FFIE, a las acciones de mejora propuestas por la Dirección técnica de la UG FFIE-MInisterio de Educación, para subsanar el hallazgo No 10 conforme al oficio con radicado FIE2024EE000161 | Realizar seguimiento trimestral en el marco del comité SED-FFIE, a las acciones de mejora propuestas por la Dirección técnica de la UG FFIE-MInisterio de Educación, para subsanar el hallazgo No 10 conforme al oficio con radicado FIE2024EE000161 | Actas de reunión | 3 | 2024/03/01 | 2024/11/30 | 36
16 | FILA_16 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-23 | SED Calidad de la obra de construcción de la IED Rafael Uribe Uribe, según contrato 1380-1406-2021 FFIE | Deterioro prematuro por baja calidad de la obra del pañete del muro de cerramiento para la IED Rafael Uribe Uribe, según el contrato 1380-1406. | Realizar seguimiento trimestral en el marco del comité SED-FFIE, a las acciones de mejora propuestas por la Dirección técnica de la UG FFIE-MInisterio de Educación, para subsanar el hallazgo No 10 conforme al oficio con radicado FIE2024EE000161 | Realizar seguimiento trimestral en el marco del comité SED-FFIE, a las acciones de mejora propuestas por la Dirección técnica de la UG FFIE-MInisterio de Educación, para subsanar el hallazgo No 10 conforme al oficio con radicado FIE2024EE000161 | Actas de reunión | 3 | 2024/03/01 | 2024/11/30 | 36
17 | FILA_17 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12-23 | SED Licencia de construcción para el proyecto de construcción de la IED Laureano Gómez FFIE | Incumplimiento de la normatividad urbanística por la construcción de dos espacios al interior de la IED Laureano Gómez sin licencia de construcción. Esto en el contrato de obra 1380- 1391 2021. | Revisar por parte del apoyo a la supervisión y los profesionales especialistas de la DCCEE, el cumplimiento de la normatividad técnica vigente para cada uno de los productos objeto de los contratos de consultoría que este en ejecución, conforme al cronograma establecido. | Revisar por parte del apoyo a la supervisión y los profesionales especialistas de la DCCEE, el cumplimiento de la normatividad técnica vigente para cada uno de los productos objeto del contrato de consultoría que este en ejecución, conforme al cronograma establecido. | Comunicado por medio electrónico | 1 | 2024/03/01 | 2024/11/30 | 36
18 | FILA_18 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | IDRD Incumplimiento del Contrato de obra IDRD-CTO-3408-2022 en el Parque Veraguas (Aguaviva) en Bogotá (D, F) | Incumplimiento en las cláusulas contractuales del contrato de obra 3408 de 2022, toda vez que se evidenciaron ítems de obra que se pagaron sin la ejecución al 100%, ocasionando una lesión al recurso público por $14.176.441 | Se ejecutarán dos acciones, la primera reforzará los métodos de verificación de ítems a pagar en las actas parciales y la segunda fortalecerá los procesos de planeación y programación de obra | En el proceso de liquidación Revisar el balance de lo proyectado frente a lo ejecutado con el fin de establecer las condiciones finales del contrato. | Revisión acta final de liquidación | 1 | 2024/01/05 | 2024/12/31 | 51
19 | FILA_19 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | IDRD Incumplimiento del Contrato de obra IDRD-CTO-3408-2022 en el Parque Veraguas (Aguaviva) en Bogotá (D, F) | Incumplimiento en las cláusulas contractuales del contrato de obra 3408 de 2022, toda vez que se evidenciaron ítems de obra que se pagaron sin la ejecución al 100%, ocasionando una | Se ejecutarán dos acciones, la primera reforzará los métodos de verificación de ítems a pagar en las actas parciales y la segunda fortalecerá los procesos de planeación y programación de obra | Se ajustará el Formato de “Cuantificación” publicado en Isolución, con el cual el contratista de Obra remite a la Interventoría los soportes de las Actas Parciales. | Actualización, publicación y divulgación del formato “Cuantificación” versión 3, que se encuentra en el Sistema de Gestión del IDRD - ISOLUCION. | 1 | 2024/01/05 | 2024/12/31 | 51
20 | FILA_20 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | IDRD Incumpliendo del contrato de obra No. IDRD-CTO-255- 2022 Modulo Bicicleta Recumbent en el Parque Rincón de los Ángeles ubicado en la localidad de Kennedy – Bogotá D.C (D-F | Incumplimiento en las cláusulas contractuales del contrato de obra 2522 de 2022 toda vez se evidencio la falta de un módulo de bicicleta Recumbent que se pagó sin la ejecución, ocasionando una lesión del recurso público por $ 7.195.190. | Se ejecutarán dos acciones, la primera reforzará los métodos de verificación de ítems a pagar en las actas parciales y la segunda fortalecerá los procesos de planeación y programación de obra | En el proceso de liquidación Revisar el balance de lo proyectado frente a lo ejecutado con el fin de establecer las condiciones finales del contrato | Revisión acta final de liquidación | 1 | 2024/01/05 | 2024/12/31 | 51
21 | FILA_21 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | IDRD Incumpliendo del contrato de obra No. IDRD-CTO-255- 2022 Modulo Bicicleta Recumbent en el Parque Rincón de los Ángeles ubicado en la localidad de Kennedy – Bogotá D.C (D-F | Incumplimiento en las cláusulas contractuales del contrato de obra 2522 de 2022 toda vez se evidencio la falta de un módulo de bicicleta Recumbent que se pagó sin la ejecución, ocasionando una lesión del recurso público por $ 7.195.190. | Se ejecutarán dos acciones, la primera reforzará los métodos de verificación de ítems a pagar en las actas parciales y la segunda fortalecerá los procesos de planeación y programación de obra | Se ajustará el Formato de “Cuantificación” publicado en Isolución, con el cual el contratista de Obra remite a la Interventoría los soportes de las Actas Parciales | Actualización, publicación y divulgación del formato “Cuantificación” versión 3, que se encuentra en el Sistema de Gestión del IDRD - ISOLUCION | 1 | 2024/01/05 | 2024/12/31 | 51
22 | FILA_22 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | SCRD Fallas en la supervisión del contrato 435 de 2022, propósito general cultura | Inoportunidad en la presentación de los informes de supervisión en el marco del contrato 435 de 2022 suscrito por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para la operación de la BIBLIORED, aun cuando estos eran condición necesaria para efectuar los pagos al contratista. | Establecer en el contrato de operación, como uno de sus productos, la entrega de un informe ejecutivo mensual sobre la ejecución de las obligaciones específicas del contratista; con los soportes a que haya lugar, adjunto a la factura, con el fin de que el supervisor pueda realizar un análisis de cumplimiento y presentarlo junto con la certificación de cumplimiento para trámite de pago. | 1. Requerir el informe ejecutivo al operador actual, en virtud de las facultades de vigilancia y control del supervisor del contrato. | solicitud realizada | 1 | 2024/01/23 | 2024/06/30 | 22
23 | FILA_23 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | SCRD Fallas en la supervisión del contrato 435 de 2022, propósito general cultura | Inoportunidad en la presentación de los informes de supervisión en el marco del contrato 435 de 2022 suscrito por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para la operación de la BIBLIORED, aun cuando estos eran condición necesaria para efectuar los pagos al contratista. | Establecer en el contrato de operación, como uno de sus productos, la entrega de un informe ejecutivo mensual sobre la ejecución de las obligaciones específicas del contratista; con los soportes a que haya lugar, adjunto a la factura, con el fin de que el supervisor pueda realizar un análisis de cumplimiento y presentarlo junto con la certificación de cumplimiento para trámite de pago. | 2. Incluir el producto (informe ejecutivo) como obligación en el nuevo contrato de operación para la vigencia 2024. | Modificación contractual | 1 | 2024/02/02 | 2024/06/30 | 21
24 | FILA_24 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | SCRD Fallas en la supervisión del contrato 435 de 2022, propósito general cultura | Inoportunidad en la presentación de los informes de supervisión en el marco del contrato 435 de 2022 suscrito por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para la operación de la BIBLIORED, aun cuando estos eran condición necesaria para efectuar los pagos al contratista. | Establecer en el contrato de operación, como uno de sus productos, la entrega de un informe ejecutivo mensual sobre la ejecución de las obligaciones específicas del contratista; con los soportes a que haya lugar, adjunto a la factura, con el fin de que el supervisor pueda realizar un análisis de cumplimiento y presentarlo junto con la certificación de cumplimiento para trámite de pago. | 3. Incluir el informe ejecutivo junto con la certificación de cumplimiento de los próximos pagos del nuevo operador. | Informe Ejecutivo | 5 | 2024/02/02 | 2024/06/30 | 21
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | N/A | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/02 | 0 |  | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | N/A | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/02 | 0 |  | 0
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN