## MATRIZ
[6 empty] | GESTIÓN CONTRACTUAL | [17 empty] | Código | CON-PR-01-FR-02
[6 empty] | ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL | [17 empty] | Versión: | 2
[24 empty] | Fecha: | 2024-11-08
NOTA A TENER EN CUENTA POR EL ÁREA SOLICITANTE: Los riesgos que se establecen a continuación son generales y de manera enunciativa, por lo cual cada área solicitante deberá incluir de manera puntual aquellos que sean propios del contrato.(Esta nota deberá ser eliminada en el diligenciamiento de este formato)
OBJETO DEL CONTRATO:
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO * | PROBABILIDAD |  | IMPACTO (Cualitativo) |  | VALORACIÓN DEL RIESGO. Suma probabilidad + Impacto | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS. Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo | IMPACTO DESPUÉS * DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[8 empty] | # |  | # |  |  |  |  | PROBABILIDAD | # | IMPACTO (Cualitativo) | # | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | ¿Periodicidad
1 | General | Interno | Ejecución | Tecnológico | Fallas en los sistemas propios de la Secretaría en el acceso a red y en el correo electrónico, durante más de 48 horas. | Puede existir retrazo en la entrega de la documentación solicitada | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Supervisor | El supervisor y contratista efectuaran un plan de contingencia en el que acordaran como darán cumplimiento a la entrega de la documentación, en su defecto la misma podrá ser remitida vía Secop II | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Una vez suscrita el acta de inicio | Un día antes de finalizar el contrato o de emitir la certificación de cumplimiento a satisfacción para el último pago | El supervisor deberá verificar los avisos emitidos por parte de la OTI sobre la suspensión de los servicios informáticos. | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Enfermedad general o accidente laboral durante la ejecución de actividades | Demoras en la ejecución de actividades contratadas. Posibles reclamaciones del contratista. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Pago de ARL y EPS de maneara oportuna. Aplicación de protocolos de seguridad, bioseguridad y salud en el trabajo establecidos por la SDCRD. | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Fecha de firma del contrato | Fecha de finalización del contrato | Presentación mensual de la planilla de pago de ARL y EPS junto con el informe de ejecución de actividades | Mensual
3 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Demora en la suscripción y legalización del contrato. | Reducción del tiempo de ejecución del contrato. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Planeación de la elaboración de productos asociados al contrato, definiendo el alcance y características de entrega de los mismos. (Aplica para contratos que exigan la entrega de productos) Planeación del contrato con el término suficiente para el desarrollo de las actividades. (Aplica para contratos que NO exigan la entrega de productos) | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Entidad | Fecha de elaboración del estudio previo y docimentos soporte | Fecha de firma del contrato | Acta de reunión | Cuando inicie la ejecución del contrato.
4 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Cambio de condiciones sociales como problemas de orden público | Retraso en la ejecución de actividades pactadas en el contrato | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Supervisión | Realizar en forma remota la ejecución, cuando las obligaciones del contrato lo permitan. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Una vez ocurra la incidencia | Una vez finalice la incidencia | Solicitar la modificación de suspensión o terminación anticipada al GIT de Contratación de acuerdo con los procedimientos establecidos en la SDCRD | Durante la ejecución del contrato.
5 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato | Genera carga financiera adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera de las partes del contrato | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo constante y actualización en la normatividad | Permenente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuado manejo de la información o divulgación indebida de la información | Demandas, acciones judiciales y requerimientos legales | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion y seguridad de la información documental y magnética y los lineamientos de acceso y consulta de archivos e información. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Durante al ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente
Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente
Nota: Si se requiere fila adicional, insértela, luego copie allí la fila inmediatemente superior y procede a editar el cotenido.
Se señala un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme el proceso de contratación que se adelante.
ELABORÓ (profesional del area que requiere la contratación ) | [6 empty] | APROBÓ (jefe o coordinador del area que requiere la contratación )
Nombre: | [6 empty] | Nombre:
Cargo: | [6 empty] | Cargo:
?