## 501 FORMULACION PLAN DE ACCI...
| Tipo Informe | 50 | FORMULACION PLAN DE ACCION (Res 3179)
| Formulario | 501 | FORMULACION PLAN DE ACCION ANUAL
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 119
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 12 | ANUAL
[1] | 0 FORMULACION PLAN DE ACCIÓN PIGA
| 6 | 15 | 16 | 35 |  | 36 | 60 | 64 | 67 | 68 | 76
| PROGRAMA PIGA | META DEL PROGRAMA ANUAL | ACTIVIDAD. | META DE LA ACTIVIDAD | MES DE PROGRAMACIÓN | INDICADOR DE LA META DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE. | PRESUPUESTO ASIGNADO. | META PLAN DE DESARROLLO. | META PROYECTO DE INVERSIÓN. | OBSERVACIONES-
1 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | Mantener la tendencia de consumo de agua en las sedes de la entidad en 0,06 m3/persona que ingresa a la entidad o por debajo de este valor. | Hacer conmemoración al día del agua (22 de marzo) con la finalidad de conmemorar el día del agua y la importancia del recurso | Realizar una conmemoración durante el mes de marzo para conmemorar el día internacional del agua con los servidores de la SCRD | Marzo | 1 conmemoración realizada | Directora de gestión corporativa | 500000 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Cultunet, correo, fondo de pantalla, registro de asistencia, registro fotográfico
2 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | Mantener la tendencia de consumo de agua en las sedes de la entidad en 0,06 m3/persona que ingresa a la entidad o por debajo de este valor. | Efectuar campañas de socialización sobre el tema agua a través de medios de comunicación institucionales, formatos oficiales y/o de forma presencial | Ejecutar tres(3) socializaciones sobre agua | Junio, Septiembre, Diciembre | (N° de socializaciones realizadas /N° de socializaciones programadas) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Cultunet, correo, fondo de pantalla, registro de asistencia, registro fotográfico
3 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | Mantener la tendencia de consumo de agua en las sedes de la entidad en 0,06 m3/persona que ingresa a la entidad o por debajo de este valor. | Realizar el análisis y seguimiento del indicador de consumo de agua y tomar acciones en momentos de desviación | Realizar 6 seguimientos bimestralmente, para analizar los consumos. | Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre Y Diciembre | (N° de seguimientos realizados /N° de seguimientos programados) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Reportes de indicadores a Dirección de Planeación
4 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | Mantener la tendencia de consumo de agua en las sedes de la entidad en 0,06 m3/persona que ingresa a la entidad o por debajo de este valor. | Activar la fuente del patio principal con la finalidad de generar impacto positivo con el recurso hídrico y generar conciencia sobre su uso eficiente. | 2 veces al año, 1 cada semestre por 5 días. | Junio Y Diciembre | (N° de periodos de activación de la fuente /N° de periodos programados) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Acta de reunión donde se fijen horarios, protocolos de activación y limpieza y registro fotográfico.
5 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | Mantener la tendencia de consumo de agua en las sedes de la entidad en 0,06 m3/persona que ingresa a la entidad o por debajo de este valor. | Revisión y registro de las redes e instalaciones hidráulicas e hidrosanitarias para mantenerlas en buenas condiciones y evidenciar cuales son de bajo consumo | Realizar 2 revisiones programadas cada una semestralmente. Dejando el registro pertinente. | Julio Y Diciembre | (No de revisiones realizadas /N° de revisiones programadas) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Informe técnico
6 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | Mantener la tendencia de consumo de energía en las sedes de la entidad en 4,62 KW/persona que ingresa a la entidad o por debajo. | Efectuar socializaciones sobre el tema energía, a través de medios de comunicación institucionales, formatos oficiales y/o de forma presencial | Ejecutar tres (3) socializaciones sobre energía | Junio, Septiembre, Diciembre | (N° de socializaciones realizadas /N° de socializaciones programadas) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Cultunet, correo, fondo de pantalla, registro de asistencia, registro fotográfico
7 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | Mantener la tendencia de consumo de energía en las sedes de la entidad en 4,62 KW/persona que ingresa a la entidad o por debajo. | Efectuar recorridos en horas no laborales a las oficinas, a fin de verificar la "cultura del apagado" tanto de luces, como de equipos eléctricos, con el propósito de aumentar el consumo responsable de energía en la entidad. | Ejecutar 2 recorridos de verificación de apagado en las oficinas de la entidad. Dejando registro fotográfico. | Julio Y Diciembre | (N° de recorrido realizados /N° de recorridos programadas) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Acta con registro fotográfico
8 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | Mantener la tendencia de consumo de energía en las sedes de la entidad en 4,62 KW/persona que ingresa a la entidad o por debajo. | Realizar el análisis y seguimiento del indicador de consumo de energía y tomar acciones en momentos de desviación | Realizar 6 seguimientos bimestralmente, para analizar los consumos. | Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre Y Diciembre | (N° de seguimientos realizados /N° de seguimientos programados) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Reportes de indicadores a Dirección de Planeación
9 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | Mantener la tendencia de consumo de energía en las sedes de la entidad en 4,62 KW/persona que ingresa a la entidad o por debajo. | Hacer reunión con los empresas de aseo y vigilancia para fortalecer las medidas y acciones de apoyo en el ahorro de energía | Desarrollar 2 reuniones | Julio Y Diciembre | (N° de reuniones realizadas /N° de reuniones programadas) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Acta de reunión con registro de asistencia
10 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | Mantener la tendencia de consumo de energía en las sedes de la entidad en 4,62 KW/persona que ingresa a la entidad o por debajo. | Realizar inventario de fuentes lumínicas instaladas y sustituidas | Realizar levantamiento de dos inventarios de las fuentes lumínicas de la entidad | Julio Y Diciembre | (N° de inventarios realizados /N° de inventarios programadas) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Inventario
11 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | Optimizar el 25% de los residuos generados por el desarrollo de la SDCRD, para lo cual se realizarán actividades enfocadas al Manejo Integral de Residuos Sólidos. | Realizar difusiones en función de fortalecer una cultura de segregación adecuada en la fuente | Realizar 4 difusiones. | Marzo, Junio, Sepriembre Y Diciembre | (N° de divulgaciones realizadas /N° de divulgaciones programadas) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Cultunet, correo, fondo de pantalla, registro de asistencia, registro fotográfico
12 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | Optimizar el 25% de los residuos generados por el desarrollo de la SDCRD, para lo cual se realizarán actividades enfocadas al Manejo Integral de Residuos Sólidos. | Realizar un cuarteo para identificar los porcentajes de residuos generados por tipos con la finalidad de enfocar campañas de sensibilización en el aprovechamiento y disposición de los residuos. | 1 cuarteo realizado | Diciembre | 1 cuarteo realizado | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Informe con registro fotográfico
13 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | Optimizar el 25% de los residuos generados por el desarrollo de la SDCRD, para lo cual se realizarán actividades enfocadas al Manejo Integral de Residuos Sólidos. | Continuar con un acuerdo de responsabilidad vigente con una asociación de recicladores vinculada a la UAESP para la entrega de residuos aprovechables | Adelantar los procesos contractuales para la vigencia del acuerdo de responsabilidad vigente con una asociación de recicladores vinculada a la UAESP para la entrega de residuos aprovechables | Junio | Un acuerdo de responsabilidad vigente | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Acuerdo de responsabilidad
14 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | Optimizar el 25% de los residuos generados por el desarrollo de la SDCRD, para lo cual se realizarán actividades enfocadas al Manejo Integral de Residuos Sólidos. | Entregar los residuos reciclables a asociaciones autorizadas a título gratuito. | Entregar al menos en 9 meses material reciclable en modalidad de titulo gratuito como responsabilidad social ambiental. | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre | (N° de entregas realizadas /N° de entregas programadas) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Manifiesto de recolección
15 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | Optimizar el 25% de los residuos generados por el desarrollo de la SDCRD, para lo cual se realizarán actividades enfocadas al Manejo Integral de Residuos Sólidos. | Realizar inventario de ecopuntos y analizar si es necesario reorganizar. Eliminar contenedores individuales | Realizar 2 inventarios de puntos ecológicos. | Junio Y Diciembre | (N° de inventarios realizados /N° de inventarios programadas) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Inventario
16 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | Certificar el tratamiento y disposición final del 100% de los residuos especiales y peligrosos generados por el desarrollo de la SDCRD. | Contratar a un gestor ambiental autorizado para la recolección y disposición final de RESPEL. | Contratar un gestor autorizado que movilice, trate y le de disposición final a los residuos. | Septiembre | 1 gestor RESPEL contratado | Directora de gestión corporativa | 300000 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | 1 contrato
17 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | Certificar el tratamiento y disposición final del 100% de los residuos especiales y peligrosos generados por el desarrollo de la SDCRD. | Realizar reporte de generador de residuos peligrosos ante el IDEAM | Realizar el reporte del 100% de los residuos peligrosos generados en la plataforma del IDEAM | Abril | (N° de RESPEL reportados /N° de RESPEL generados y reportados) *100 | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Certificado o pantallazo del reporte cargado en Orfeo mediante un radicado
18 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | Certificar el tratamiento y disposición final del 100% de los residuos especiales y peligrosos generados por el desarrollo de la SDCRD. | Hacer socialización a la población institucional sobre el manejo integral que se le da a los RESPEL en la entidad | Realizar 2 socializaciones en la entidad | Mayo Y Noviembre | (N° de socializaciones realizadas /N° de socializaciones programadas) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Cultunet, correo, fondo de pantalla, registro de asistencia, registro fotográfico
19 | 4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Garantizar la inclusión de criterios ambientales en el 60% de los procesos de contratación de apoyo de la entidad. | Comprar únicamente vasos de cartón o papel sin impresión para la atención de bebidas calientes en la entidad. | El 100% de los vasos que se compren para cafetería deben ser de papel o cartón sin impresión en su contorno. | Diciembre | (N° de vasos adquiridos con requisitos descritos /N° total de vasos adquiridos) *100 | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Facturas de la compra total de vasos
20 | 4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Garantizar la inclusión de criterios ambientales en el 60% de los procesos de contratación de apoyo de la entidad. | Realizar seguimiento al plan de acción de plásticos de un solo uso | Realizar seguimiento al plan de acción de plásticos de un solo uso | Agosto | Un seguimiento realizado | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Plan de acción
21 | 4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Garantizar la inclusión de criterios ambientales en el 60% de los procesos de contratación de apoyo de la entidad. | Realizar difusiones sobre la restricción gradual de plásticos de un solo uso en la SCRD. | Realizar 2 difusiones. | Mayo Y Noviembre | (N° de divulgaciones realizadas /N° de divulgaciones programadas) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Cultunet, correo, fondo de pantalla, registro de asistencia, registro fotográfico
22 | 4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Garantizar la inclusión de criterios ambientales en el 60% de los procesos de contratación de apoyo de la entidad. | Realizar difusiones de la directiva ambiental que incluye las acciones en materia de reducción de EPSU | Realizar 2 difusiones. | Mayo Y Noviembre | (N° de divulgaciones realizadas /N° de divulgaciones programadas) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Cultunet, correo, fondo de pantalla, registro de asistencia, registro fotográfico
23 | 4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Garantizar la inclusión de criterios ambientales en el 60% de los procesos de contratación de apoyo de la entidad. | Realizar una actividad de entrega de elementos sustitutos de EPSU como bolsas reutilizables o botilitos a la población de la SCRD | Realizar una actividad de entrega de elementos sustitutos de EPSU como bolsas reutilizables o botilitos a la población de la SCRD | Diciembre | Una actividad de entrega de elementos sustitutos de EPSU desarrollada | Directora de gestión corporativa | 3000000 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Cultunet, correo, fondo de pantalla, registro de asistencia, registro fotográfico
24 | 4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Garantizar la inclusión de criterios ambientales en el 60% de los procesos de contratación de apoyo de la entidad. | Utilizar papel ecológico tamaño carta para la impresión de documentos | el 90% del papel tamaño carta adquirido en la entidad debe ser papel ecológico | Diciembre | (N° de papel ecológico adquirido /N° total de papel adquirido) *100 | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Facturas de la compra total de papel tamaño carta en la vigencia
25 | 4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Garantizar la inclusión de criterios ambientales en el 60% de los procesos de contratación de apoyo de la entidad. | Fomentar el uso de la firma electrónica mediante 2 socializaciones en el año con el propósito de reducir la producción de documentación física. | Hacer 2 socializaciones a través de medios de comunicación institucionales, formatos oficiales y/o de forma presencial | Mayo Y Noviembre | (N° de socializaciones realizadas /N° de socializaciones programadas) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Cultunet, correo, fondo de pantalla, registro de asistencia, registro fotográfico
26 | 4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Garantizar la inclusión de criterios ambientales en el 60% de los procesos de contratación de apoyo de la entidad. | Actualizar y socializar los criterios ambientales a través de canales de comunicación interna. | Socializar 2 veces los criterios ambientales aplicables a la contratación de la entidad. | Junio Y Diciembre | (N° de socializaciones realizadas /N° de socializaciones programadas) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Cultunet, correo, fondo de pantalla, registro de asistencia
27 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO-Línea de Movilidad urbana sostenible | Incrementar el número de bici parqueaderos de la SCRD en la sede principal al doble pasando de 8 a 16. Adicionalmente, mantener las campañas de promoción del uso de la bicicleta, otros modos no motorizados y modos de transporte masivo el uso tecnologías de cero emisiones directas de material particulado mediante la contratación de vehículos eléctricos para los desplazamientos de los servidores de la SCRD | Desarrollar actividades de promoción sobre la movilidad sostenible, dando cumplimiento a los días distrital sin carro y días de la movilidad sostenible | Desarrollar al menos 6 días de la movilidad sostenible. | Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre Y Diciembre | (N° de días de movilidad sostenible realizados /N° de días de movilidad sostenible programadas) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Cultunet, correo, fondo de pantalla, registro de asistencia
28 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO-Línea de Movilidad urbana sostenible | Incrementar el número de bici parqueaderos de la SCRD en la sede principal al doble pasando de 8 a 16. Adicionalmente, mantener las campañas de promoción del uso de la bicicleta, otros modos no motorizados y modos de transporte masivo el uso tecnologías de cero emisiones directas de material particulado mediante la contratación de vehículos eléctricos para los desplazamientos de los servidores de la SCRD | Realizar mantenimiento a la infraestructura de biciparqueaderos de la SCRD | 1 actividad al año | Diciembre | (N° de mantenimientos realizados /N° de mantenimientos programados) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Cultunet, correo, fondo de pantalla, registro de asistencia
29 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO-Línea de Movilidad urbana sostenible | Incrementar el número de bici parqueaderos de la SCRD en la sede principal al doble pasando de 8 a 16. Adicionalmente, mantener las campañas de promoción del uso de la bicicleta, otros modos no motorizados y modos de transporte masivo el uso tecnologías de cero emisiones directas de material particulado mediante la contratación de vehículos eléctricos para los desplazamientos de los servidores de la SCRD | Desarrollar 2 actividades de promoción del carro compartido o transporte masivo. | Desarrollar al menos 2 actividades del carro compartido o transporte masivo. | Junio Y Diciembre | (N° de actividades realizadas /N° actividades programadas) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Cultunet, correo, fondo de pantalla, registro de asistencia
30 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO-Línea de infraestructura sostenible | Aumentar la infraestructura sostenible de la SCRD con el desarrollo de por los menos de un sistema de aprovechamiento de agua lluvias, o una huerta urbana, un sistema aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía. Adicionalmente, mantener las acciones de mantenimiento del jardín patrimonial, muro verde y acciones para el fortalecimiento de la eficiencia energética. | Realizar mantenimiento al jardín vertical y jardín patrimonial de la SCRD | 1 actividad al año | Junio | 1 actividad de mantenimiento al jardín vertical y jardín patrimonial de la SCRD | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Registro fotográfico e informe técnico
31 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO-Línea de infraestructura sostenible | Aumentar la infraestructura sostenible de la SCRD con el desarrollo de por los menos de un sistema de aprovechamiento de agua lluvias, o una huerta urbana, un sistema aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía. Adicionalmente, mantener las acciones de mantenimiento del jardín patrimonial, muro verde y acciones para el fortalecimiento de la eficiencia energética. | Desarrollar un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias | 1 actividad al año | Diciembre | 1 sistema de aprovechamiento de aguas luvias | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Registro fotográfico e informe técnico
32 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO-Línea de infraestructura sostenible | Aumentar la infraestructura sostenible de la SCRD con el desarrollo de por los menos de un sistema de aprovechamiento de agua lluvias, o una huerta urbana, un sistema aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía. Adicionalmente, mantener las acciones de mantenimiento del jardín patrimonial, muro verde y acciones para el fortalecimiento de la eficiencia energética. | Desarrollar auditoria energética a las instalaciones comuneros 1 y 2 de la SCRD | 1 actividad al año | Marzo | 1 auditoria energética a las instalaciones comuneros 1 y 2 de la SCRD | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Registro fotográfico e informe técnico
33 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | Garantizar el desarrollo del 100% de actividades de comunicación, formación y sensibilización propuestas en el plan de acción anual | Celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente en la SCRD – semana ambiental | Celebrar el día Mundial del Medio Ambiente en la SCDR, en el marco de la semana del medio ambiente | Julio | 1 celebración del día Mundial del medio ambiente ejecutada | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Cultunet, correo, fondo de pantalla, registro de asistencia
34 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | Garantizar el desarrollo del 100% de actividades de comunicación, formación y sensibilización propuestas en el plan de acción anual | Hacer actualización de la información ambiental en la intranet, para que los servidores públicos puedan consultar la documentación del SGA | Contar con la información actualizada | Diciembre | (N° de documentación actualizada/ Total de documentación ambiental)*100 | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Documentos en CULTUNET
35 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | Garantizar el desarrollo del 100% de actividades de comunicación, formación y sensibilización propuestas en el plan de acción anual | Programar espacios de comunicación en las que se de a conocer la política ambiental de la entidad a los funcionarios y contratistas | Divulgar la política ambiental a través de los canales internos de comunicación | Junio | 1 divulgación de la política ambiental desarrollada. | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Cultunet, correo, fondo de pantalla, registro de asistencia
36 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | Garantizar el desarrollo del 100% de actividades de comunicación, formación y sensibilización propuestas en el plan de acción anual | Divulgar el concepto de Cambio Climático y Gases de Efecto Invernadero GEI, a través de medios de comunicación. | Realizar dos divulgaciones sobre cambio climático a través de canales de comunicación interna. | Junio Y Diciembre | (N° de divulgaciones realizadas /N° de divulgaciones programadas) | Directora de gestión corporativa | 0 | Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional | 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Cultunet, correo, fondo de pantalla, registro de asistencia, registro fotográfico
1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 1 Enero
2 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | 2 Febrero
3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | 3 Marzo
4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | 4 Abril
5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | 5 Mayo
6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | 6 Junio
7 Julio
8 Agosto
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre