## PDD UNCSABSXXI
PROPÓSITO |  | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
PROGRAMA
META SECTORIAL |  | MATRIZ DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PDD "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI" CORTE: 31 de MAYO DE 2024
PROYECTO DE INVERSIÓN
META PROYECTO DE INVERSIÓN | [29 empty] | N/A* (Corresponde a metas de tipologia constante)
[5 empty] | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | Programado | Ejecutado | % | Giros | % | Programado | Ejecutado | % | Giros | % | Programado | Ejecutado | % | Giros | % | Programado | Ejecutado | % | Giros | % | Programado | Ejecutado | % | Giros | % | Programado | Ejecutado | % | Giros | %
PROPÓSITO | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política |  |  | 49680423688 | 41052071611 | 82.63% | 38467573833 | 77.43% | 127403836731 | 96768628102 | 75.95% | 91651119772 | 71.94% | 156039610244 | 140266581705 | 89.89% | 130991019623 | 83.95% | 204024301863 | 199750611228 | 97.91% | 161050859801 | 78.94% | 172930696000 | 97538992033 | 56.4% | 29868515050 | 17.27% | 710078868526 | 575376884679 | 81.03% | 444931753810 | 62.66%
PROGRAMA GENERAL | 1 | Subsidios y transferencias para la equidad |  |  | 14076479494 | 6958918058 | 49.44% | 6958918058 | 49.44% | 6134594000 | 6108405361 | 99.57% | 6108405361 | 99.57% | 10278356000 | 10256772060 | 99.79% | 10256772060 | 99.79% | 3288637000 | 3250299011 | 98.83% | 3221894179 | 97.97% | 3357825000 | 3158994648 | 94.08% | 2998746086 | 89.31% | 37135891494 | 29733389138 | 80.07% | 29544735744 | 79.56%
META SECTORIAL | 3 | Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) | Constante | Magnitud | 100% | 103.5% | 103.5% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 103.5% | 103.5%
PROYECTO DE INVERSIÓN | 7885 | Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá |  | Recurso | 14076479494 | 6958918058 | 49.44% | 6958918058 | 49.44% | 6134594000 | 6108405361 | 99.57% | 6108405361 | 99.57% | 10278356000 | 10256772060 | 99.79% | 10256772060 | 99.79% | 3288637000 | 3250299011 | 98.83% | 3221894179 | 97.97% | 3357825000 | 3158994648 | 94.08% | 2998746086 | 89.31% | 37135891494 | 29733389138 | 80.07% | 29544735744 | 79.56%
META PROYECTO DE INVERSIÓN | 1 | Entregar El 100 De Los Recursos Previstos Para Beneficios Económico Periódicos (Beps) | Constante | Magnitud | 100% | 103.5% | 103.5% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 129% | 129% |  |  | N/A* | N/A* | N/A*
|  |  |  | Recurso | 14076479494 | 6958918058 | 49.44% |  |  | 6134594000 | 6108405361 | 99.57% |  |  | 10278356000 | 10256772060 | 99.79% | 10256772060 | 99.79% | 3288637000 | 3250299011 | 98.83% | 3221894179 | 97.97% | 3357825000 | 3158994648 | 94.08% | 2998746086 | 89.31% | 37135891494 | 29733389138 | 80.07%
PROGRAMA GENERAL | 15 | Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida |  |  | 18025751817 | 18024832645 | 99.99% | 17396230514 | 96.51% | 35905280000 | 35899392482 | 99.98% | 33873954991 | 94.34% | 40885321538 | 40881425768 | 99.99% | 39486130249 | 96.58% | 47660491757 | 47660478682 | 100% | 46412406346 | 97.38% | 73118215000 | 62117496195 | 84.95% | 18745719025 | 25.64% | 215595060112 | 204583625772 | 0.94893 | 155914441125 | 76.21%
META SECTORIAL | 101 | Creación de un (1) Sistema Distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articule bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especializadas, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad | Constante | Magnitud | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
META SECTORIAL | 102 | Formular 1 política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro | Creciente | Magnitud | 0.1 | 0.1 | 100% |  |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  |  | 0.9 | 0.9 | 100% |  |  | 0.95 | 0.95 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
META SECTORIAL | 103 | Promover 5 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad. | Suma | Magnitud | 0 | 0 | 0% |  |  | 2 | 2 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
PROYECTO DE INVERSIÓN | 7880 | Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá |  | Recurso | 18025751817 | 18024832645 | 99.99% | 17396230514 | 96.51% | 35905280000 | 35899392482 | 99.98% | 33873954991 | 94.34% | 40885321538 | 40881425768 | 99.99% | 39486130249 | 96.58% | 47660491757 | 47660478682 | 100% | 46412406346 | 97.38% | 73118215000 | 62117496195 | 84.95% | 18745719025 | 25.64% | 215595060112 | 204583625772 | 94.89% | 155914441125 | 72.32%
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | 1 | Creación De 1 Sistema Distrital De Bibliotecas Y Espacios No Convencionales De Lectura Que Fortalezca Y Articules Las Bibliotecas Públicas, Escolares, Comunitarias, Universitarias, Especialidaz, Y Otros Espacios De Circulación Del Libro En La Ciudad | Constante | Magnitud | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A* | N/A* | N/A*
|  |  |  | Recurso | 17987615313 | 17987615312 | 100% |  |  | 34732421732 | 34732421732 | 100% |  |  | 40237127422 | 40233231652 | 99.99% | 38837936133 | 96.52% | 47278750980 | 47278737905 | 100% | 46030665569 | 97.36% | 54804295514 | 50586221667 | 92.3% | 13730199950 | 25.05% | 195040210961 | 190818228268 | 97.84%
| 2 | Formular 1 Política Distrital De Lectura, Escritura Y Bibliotecas Y Otros Espacios De Circulación Del Libro. | Creciente | Magnitud | 0.1 | 0.1 | 100% |  |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  |  | 0.9 | 0.9 | 100% |  |  | 0.95 | 0.95 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A* | N/A* | N/A*
|  |  |  | Recurso | 38136504 | 37217333 | 97.59% |  |  | 962858268 | 956970750 | 99.39% |  |  | 434834116 | 434834116 | 100% | 434834116 | 100% | 131740777 | 131740777 | 100% | 131740777 | 100% | 17713919486 | 10931274528 | 61.71% | 4415519075 | 24.93% | 19281489151 | 12492037504 | 64.79%
| 3 | Promover 5 Espacios Y/O Eventos De Valoración Social Del Libro, La Lectura Y La Literatura En La Ciudad. | Suma | Magnitud | 0 | 0 | 0% |  |  | 2 | 2 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 5 | 5 | 100%
|  |  |  | Recurso | 0 | 0 | 0% |  |  | 210000000 | 210000000 | 100% |  |  | 213360000 | 213360000 | 100% | 213360000 | 100% | 250000000 | 250000000 | 100% | 250000000 | 100% | 600000000 | 600000000 | 100% | 600000000 | 100% | 1273360000 | 1273360000 | 100%
PROGRAMA GENERAL | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud |  |  | 264571500 | 256841476 | 97.08% | 246841476 | 93.3% | 5526976326 | 3354510339 | 60.69% | 2968012649 | 53.7% | 4118279330 | 4089234720 | 99.29% | 3817126760 | 92.69% | 4490560607 | 4462863212 | 99.38% | 4139304377 | 92.18% | 2524062000 | 864076623 | 34.23% | 269529930 | 10.68% | 16924449763 | 13027526370 | 76.97% | 11440815192 | 67.6%
META SECTORIAL | 136 | Cualificar de 4.500 agentes del sector y demás talento humano en el marco de la estrategia de cualificación de mediadores culturales. | Constante | Magnitud | 360 | 380 | 105.6% |  |  | 1000 | 1032 | 103.2% |  |  | 3100 | 3106 | 100.2% |  |  | 1600 | 1600 | 100% |  |  | 562 | 562 | 100%
PROYECTO DE INVERSIÓN | 7884 | Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá |  | Recurso | 204571500 | 197255810 | 96.42% | 187255810 | 91.54% | 5392576326 | 3220167499 | 59.71% | 2833669809 | 52.55% | 3738279330 | 3709272302 | 99.22% | 3450011750 | 92.29% | 4278093160 | 4250895041 | 99.36% | 3963645115 | 92.65% | 2048062000 | 713638231 | 34.84% | 140302196 | 6.85% | 15661582316 | 12091228883 | 77.2% | 10574884680 | 67.52%
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | 1 | Beneficiar 6.680 Personas En Procesos De Educación Informal Del Sector Artístico Y Cultural | Suma | Magnitud | 360 | 380 | 105.6% |  |  | 1000 | 1032 | 103.2% |  |  | 3100 | 3106 | 100.2% |  |  | 1600 | 1600 | 100% |  |  | 562 | 562 | 100% |  |  | 6680 | 6680 | 100%
|  |  |  | Recurso | 60613800 | 53851632 | 88.84% |  |  | 1296139944 | 233455539 | 18.01% |  |  | 499351484 | 496237826 | 99.38% | 466263860 | 93.37% | 768265324 | 758067143 | 98.67% | 730507176 | 95.09% | 1133942000 | 457847737 | 40.38% | 90114211 | 7.947% | 3758312552 | 1999459877 | 53.2%
| 2 | Beneficiar 215 Agentes Del Sector A Través Del Fomento Para El Acceso A La Oferta Cultural. | Suma | Magnitud | 35 | 34 | 97.14% |  |  | 46 | 46 | 100% |  |  | 45 | 45 | 100% |  |  | 45 | 45 | 100% |  |  | 45 | 0 | 0% |  |  | 215 | 170 | 79.07%
|  |  |  | Recurso | 116281600 | 116281600 | 100% |  |  | 176070856 | 175990205 | 99.95% |  |  | 256407365 | 256276811 | 99.95% | 256276811 | 99.95% | 315579950 | 315579950 | 100% | 305737253 | 96.88% | 397286000 | 113311163 | 28.52% | 25539697 | 6.429% | 1261625771 | 977439729 | 77.47%
| 3 | Construir 1 Sistema De Informacion De Arte, Cultura Y Patrimonio. | Suma | Magnitud | 0.12 | 0.12 | 100% |  |  | 0.25 | 0.25 | 100% |  |  | 0.25 | 0.25 | 100% |  |  | 0.26 | 0.26 | 100% |  |  | 0.12 | 0.12 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Recurso | 27676100 | 27122578 | 98% |  |  | 155789200 | 155291708 | 99.68% |  |  | 174241151 | 174046547 | 99.89% | 174046547 | 99.89% | 316154726 | 299155003 | 94.62% | 298780546 | 94.5% | 498772000 | 124418211 | 24.94% | 6587168 | 1.321% | 1172633177 | 780034047 | 66.52%
| 4 | Implementar 3 Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Constructores Locales Y Agentes Del Sector | Suma | Magnitud | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 0.85 | 85% |  |  | 1.05 | 1.05 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 0.1 | 0.1 | 100% |  |  | 3 | 3 | 100%
|  |  |  | Recurso | 0 | 0 | 0% |  |  | 3764576326 | 2655430047 | 70.54% |  |  | 2808279330 | 2782711118 | 99.09% | 2553424532 | 90.92% | 2878093160 | 2878092945 | 100% | 2628620140 | 91.33% | 18062000 | 18061120 | 100% | 18061120 | 100% | 9469010816 | 8334295230 | 88.02%
META SECTORIAL | 139 | Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y permita la movilizaciòn dinàmica de recursos tècnicos, humanos y financieros | Constante | Magnitud | 0.1 | 0.1 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.3 | 0.3 | 100% |  |  | 0.3 | 0.3 | 100% |  |  | 0.1 | 0.1 | 100%
PROYECTO DE INVERSIÓN | 7656 | Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá |  | Recurso | 60000000 | 59585666 | 99.31% | 59585666 | 99.31% | 134400000 | 134342840 | 99.96% | 134342840 | 99.96% | 380000000 | 379962418 | 99.99% | 367115010 | 96.61% | 212467447 | 211968171 | 99.77% | 175659262 | 82.68% | 476000000 | 150438392 | 31.6% | 129227734 | 27.15% | 1262867447 | 936297487 | 74.14% | 865930512 | 68.57%
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | 1 | Elaborar 1 Documento Técnico Sobre El Relacionamiento Internacional Del Sector Para Gestionar Cooperación Técnica Y Financiera Al Interior Del Sector. | Suma | Magnitud | 0.1 | 0.1 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.3 | 0.3 | 100% |  |  | 0.3 | 0.3 | 100% |  |  | 0.1 | 0.1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Recurso | 27553255 | 27346088 | 99.25% |  |  | 63641800 | 63641800 | 100% |  |  | 119982000 | 119981209 | 100% | 107133801 | 89.29% | 122597659 | 122348021 | 99.8% | 93528262 | 76.29% | 302000000 | 1917336 | 0.6349% | 0 | 0% | 635774714 | 335234454 | 52.73%
| 2 | Diseñar Y Gestionar 1 Plataforma De Información Que Permita La Consulta Y Sistematización De Las Experiencias Significativas, Buenas Prácticas Y Proyectos De Cooperación Del Sector. | Suma | Magnitud | 0.1 | 0.1 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.3 | 0.3 | 100% |  |  | 0.3 | 0.3 | 100% |  |  | 0.1 | 0.1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Recurso | 27553255 | 27346088 | 99.25% |  |  | 63641800 | 63641800 | 100% |  |  | 79982000 | 79981209 | 100% | 79981209 | 100% | 89869788 | 89620150 | 99.72% | 82131000 | 91.39% | 174000000 | 148521056 | 85.36% | 13469683 | 7.741% | 435046843 | 409110303 | 94.04%
| 3 | Diseñar Y Realizar 1 Curso Para Fortalecer Las Competencias Y La Calidad De Los Conocimientos De Agentes Del Sector. | Suma | Magnitud | 0.1 | 0.1 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.7 | 0.7 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Recurso | 4893490 | 4893490 | 100% |  |  | 7116400 | 7059240 | 99.2% |  |  | 180036000 | 180000000 | 99.98% | 180000000 | 99.98% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | #DIV/0! | Finalizada por cumplimiento en 2022 |  | 192045890 | 191952730 | 99.95%
PROGRAMA GENERAL | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural |  |  | 16054299330 | 14571783857 | 90.77% | 12685074228 | 79.01% | 71653724167 | 43603574733 | 60.85% | 41712283393 | 58.21% | 87804092763 | 72098832909 | 82.11% | 65061302050 | 74.1% | 135201381297 | 131070041021 | 96.94% | 94594777086 | 69.97% | 79806379000 | 25209734406 | 31.59% | 7097334269 | 8.893% | 390519876557 | 286553966926 | 73.38% | 214053436757 | 54.81%
META SECTORIAL | 147 | Desarrollar una (1) estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales. | Constante | Magnitud | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 0.79 | 79%
META SECTORIAL | 148 | Desarrollar una (1) estrategia para promover y fortalecer la gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los presupuestos participativos. | Constante | Magnitud | 1 | 0.97 | 97% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
PROYECTO DE INVERSIÓN | 7648 | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá |  | Recurso | 2224223758 | 1947520508 | 87.56% | 1788989580 | 80.43% | 3793411836 | 3785719975 | 99.8% | 3559456906 | 93.83% | 8279694920 | 8274563431 | 99.94% | 7815910436 | 94.4% | 6359393495 | 6321992269 | 99.41% | 6019832794 | 94.66% | 7380161000 | 3846050720 | 52.11% | 592661359 | 8.03% | 28036885009 | 24175846903 | 86.23% | 19776851075 | 70.54%
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | 1 | Desarrollar 20 Estrategias De Reconocimiento Y Dinamización Del Componente Cultural En Los Territorios De Bogotá | Constante | Magnitud | 20 | 20 | 100% |  |  | 20 | 20 | 100% |  |  | 20 | 20 | 100% |  |  | 20 | 20 | 100% |  |  | 20 | 20 | 100% |  |  | N/A* | N/A* | N/A*
|  |  |  | Recurso | 390226868 | 297307485 | 76.19% |  |  | 2797071494 | 2789881808 | 99.74% |  |  | 3659745259 | 3654888480 | 99.87% | 3606796523 | 98.55% | 3658413459 | 3654506221 | 99.89% | 3487591489 | 95.33% | 4734180000 | 3038583279 | 64.18% | 498332096 | 10.53% | 15239637080 | 13435167273 | 88.16%
| 2 | Desarrollar 26 Estrategias Para El Fortalecimiento Y Cualificación Del Sistema Distrital De Arte, Cultura Y Patrimonio, Los Procesos De Participación Y La Gestión Territorial. | Constante | Magnitud | 26 | 24.44 | 94% |  |  | 26 | 26 | 100% |  |  | 26 | 26 | 100% |  |  | 26 | 26 | 100% |  |  | 26 | 26 | 100% |  |  | N/A* | N/A* | N/A*
|  |  |  | Recurso | 316698997 | 296698752 | 93.68% |  |  | 332641231 | 332641231 | 100% |  |  | 1222623170 | 1222421066 | 99.98% | 877898533 | 71.8% | 851861476 | 851861476 | 100% | 739299599 | 86.79% | 730000000 | 249417426 | 34.17% | 44017890 | 6.03% | 3453824874 | 2953039951 | 85.5%
| 3 | Concertar e implementar 23 procesos para el fortalecimiento, reconocimiento, valoración y la pervivencia cultural de los grupos étnicos, etários y sectores sociales. | Constante | Magnitud | 23 | 23 | 100% |  |  | 23 | 23 | 100% |  |  | 23 | 23 | 100% |  |  | 23 | 23 | 100% |  |  | 23 | 18.18 | 79.04% |  |  | N/A* | N/A* | N/A*
|  |  |  | Recurso | 1517297893 | 1353514271 | 89.21% |  |  | 663699111 | 663196936 | 99.92% |  |  | 3397326491 | 3397253885 | 100% | 3331215380 | 98.05% | 1849118560 | 1815624572 | 98.19% | 1792941706 | 96.96% | 1915981000 | 558050015 | 29.13% | 50311373 | 2.626% | 9343423055 | 7787639679 | 83.35%
META SECTORIAL | 151 | Fortalecer 13 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad. | Suma | Magnitud | 0.5 | 0.1 | 20% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 4 | 4 | 100% |  |  | 4.9 | 4.9 | 100% |  |  | 3 | 3 | 100%
PROYECTO DE INVERSIÓN | 7654 | Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá |  | Recurso | 1317303233 | 193376848 | 14.68% | 103077397 | 7.825% | 47254921000 | 19405319069 | 41.07% | 18255245217 | 38.63% | 47609810156 | 32137475436 | 67.5% | 26554776627 | 55.78% | 87764990000 | 83933539402 | 95.63% | 50576170513 | 57.63% | 38979301000 | 7629135203 | 19.57% | 1102613936 | 2.829% | 222926325389 | 143298845958 | 64.28% | 96591883690 | 43.33%
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | 1 | Diseñar 6 Documentos De Lineamientos Técnicos Para La Formulación De Proyectos De Infraestructura Cultural, La Gestión De Equipamientos Culturales Para La Ciudad De Bogotá Y La Selección Y Priorización De Posibles Beneficiarios De La Contribución Parafiscal De Los Espectáculos Públicos De Las Artes Escénicas. | Suma | Magnitud | 2 | 2 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 6 | 6 | 100%
|  |  |  | Recurso | 105708900 | 105609598 | 99.91% |  |  | 223531099 | 216908419 | 97.04% |  |  | 273366044 | 250555836 | 91.66% | 250555836 | 91.66% | 491984572 | 491984572 | 100% | 480330011 | 97.63% | 207548000 | 70252440 | 33.85% | 5433991 | 2.618% | 1302138615 | 1135310865 | 87.19%
| 2 | Asistir Técnicamente 13 Proyectos De Infraestructura Cultural | Suma | Magnitud | 0.5 | 0.1 | 20% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 4 | 4 | 100% |  |  | 4.9 | 4.9 | 100% |  |  | 3 | 3 | 100% |  |  | 13 | 13 | 100%
|  |  |  | Recurso | 1205379313 | 81552230 | 6.766% |  |  | 46917304661 | 19074325420 | 40.66% |  |  | 46940094969 | 31490570457 | 67.09% | 26053225904 | 55.5% | 87014616831 | 83183166233 | 95.6% | 49917723659 | 57.37% | 38251822000 | 7399388845 | 19.34% | 1057737094 | 2.765% | 220329217774 | 141229003185 | 64.1%
| 3 | Realizar 68 Encuentros Ciudadanos (Virtuales Y Presenciales) Para Promover La Apropiación, Fortalecimiento Del Tejido Social E Involucramiento En Los Proyectos De Infraestructura Cultural | Suma | Magnitud | 1 | 1 | 100% |  |  | 28 | 28 | 100% |  |  | 20 | 20 | 100% |  |  | 10 | 10 | 100% |  |  | 9 | 9 | 100% |  |  | 68 | 68 | 100%
|  |  |  | Recurso | 6215020 | 6215020 | 100% |  |  | 114085240 | 114085230 | 100% |  |  | 396349143 | 396349143 | 100% | 250994887 | 63.33% | 258388597 | 258388597 | 100% | 178116843 | 68.93% | 519931000 | 159493918 | 30.68% | 39442851 | 7.586% | 1294969000 | 934531908 | 72.17%
META SECTORIAL | 154 | Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía. | Suma | Magnitud | 0 | 0 | 0% |  |  | 0.3 | 0.3 | 100% |  |  | 0.35 | 0.35 | 100% |  |  | 0.25 | 0.25 | 100% |  |  | 0.1 | 0.1 | 100%
PROYECTO DE INVERSIÓN | 7886 | Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá |  | Recurso | 39020390 | 36660424 | 93.95% | 8643703 | 22.15% | 942786000 | 925422466 | 98.16% | 889164777 | 94.31% | 1929928847 | 1858691796 | 96.31% | 1328477437 | 68.84% | 1970000000 | 1951248755 | 99.05% | 1825186464 | 92.65% | 2934583000 | 1143012605 | 38.95% | 231773399 | 7.898% | 7816318237 | 5915036046 | 75.68% | 4283245780 | 54.8%
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | 1 | Elaborar 1 Documento De Investigacion Con El Objetivo De Abordar Datos Cuantitativos Del Patrimonio Cultural Construido, A Partir De La Revisión De Los Resultados De La Revisión De Las Políticas Asociadas En La Ciudad | Suma | Magnitud | 0 | 0 | 0% |  |  | 0.3 | 0.3 | 100% |  |  | 0.35 | 0.35 | 100% |  |  | 0.25 | 0.25 | 100% |  |  | 0.1 | 0.1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Recurso | 0 | 0 | 0% |  |  | 90814954 | 88819072 | 97.8% |  |  | 588867829 | 564368557 | 95.84% | 175178017 | 29.75% | 545928813 | 540554787 | 99.02% | 467420350 | 85.62% | 734889000 | 180408687 | 24.55% | 33748417 | 4.592% | 1960500596 | 1374151103 | 70.09%
| 2 | Desarrollar 40 Publicaciones Y Eventos De Divulgación Asociados Al Patrimonio Culturall | Suma | Magnitud | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 5 | 100% |  |  | 11 | 11 | 100% |  |  | 19 | 19 | 100% |  |  | 5 | 6 | 120% |  |  | 40 | 41 | 102.5%
|  |  |  | Recurso | 0 | 0 | 0% |  |  | 98535979 | 98503014 | 99.97% |  |  | 289667056 | 289484274 | 99.94% | 196464269 | 67.82% | 278404428 | 278404428 | 100% | 276004330 | 99.14% | 291882000 | 79877431 | 27.37% | 15849684 | 5.43% | 958489463 | 746269147 | 77.86%
| 3 | Realizar 1.275 Visitas Para El Seguimiento A Las Gestiones Sobre La Protección Del Patrimonio Cultural De La Ciudad. | Suma | Magnitud | 50 | 54 | 108% |  |  | 307 | 307 | 100% |  |  | 400 | 400 | 100% |  |  | 368 | 368 | 100% |  |  | 150 | 169 | 112.7% |  |  | 1275 | 1298 | 101.8%
|  |  |  | Recurso | 39020390 | 36660424 | 93.95% |  |  | 753435067 | 738100380 | 97.96% |  |  | 1051393962 | 1004838965 | 95.57% | 956835151 | 91.01% | 1145666759 | 1132289540 | 98.83% | 1081761784 | 94.42% | 1907812000 | 882726487 | 46.27% | 182175298 | 9.549% | 4897328178 | 3794615796 | 77.48%
META SECTORIAL | 158 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales. | Constante | Magnitud | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 99.85% | 99.85% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100%
PROYECTO DE INVERSIÓN | 7650 | Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C. |  | Recurso | 12473751949 | 12394226077 | 99.36% | 10784363548 | 86.46% | 19662605331 | 19487113223 | 99.11% | 19008416493 | 96.67% | 29984658840 | 29828102246 | 99.48% | 29362137550 | 97.92% | 39106997802 | 38863260595 | 99.38% | 36173587315 | 92.5% | 30512334000 | 12591535878 | 41.27% | 5170285575 | 16.94% | 131740347922 | 113164238019 | 85.9% | 100498790481 | 76.29%
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | 1 | Realizar 9 Documentos De Lineamientos Técnicos Que Aporten A La Consolidación De La Estrategia De Gestión Del Conocimiento. | Suma | Magnitud | 2 | 2 | 100% |  |  | 2 | 2 | 100% |  |  | 2 | 2 | 100% |  |  | 2 | 2 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 9 | 9 | 100%
|  |  |  | Recurso | 66828531 | 52669180 | 78.81% |  |  | 306625099 | 292088683 | 95.26% |  |  | 311688839 | 311688839 | 100% | 286199039 | 91.82% | 106739105 | 106714498 | 99.98% | 104774234 | 98.16% | 81995041 | 71321131 | 86.98% | 0 | 0% | 873876615 | 834482331 | 95.49%
| 2 | Expedir 6 Actos Administrativos En El Marco De Los Convenios Interadministrativos A Realizar, Que Den Cuenta De La Implementación De La Estrategia De Fortalecimiento De Capacidad Institucional. | Suma | Magnitud | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 2 | 2 | 100% |  |  | 2 | 2 | 100% |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | 6 | 5 | 83.33%
|  |  |  | Recurso | 0 | 0 | 0% |  |  | 92954576 | 92954576 | 100% |  |  | 90506243 | 90506243 | 100% | 90506243 | 100% | 65803360 | 65803360 | 100% | 63884095 | 97.08% | 71712115 | 71712115 | 100% | 6919315 | 9.649% | 320976294 | 320976294 | 100%
| 3 | Realizar 4 Procesos De Capacitación Que Aporten En El Fortalecimiento De Capacidades De Los Agentes Del Sector. | Suma | Magnitud | 0 | 0 | 0% |  |  | 0.93 | 0.93 | 100% |  |  | 1.07 | 1.07 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | 4 | 3 | 75%
|  |  |  | Recurso | 0 | 0 | 0% |  |  | 247954576 | 247954576 | 100% |  |  | 608220653 | 608220653 | 100% | 564773284 | 92.86% | 556739105 | 556739105 | 100% | 286739105 | 51.5% | 130364621 | 115083223 | 88.28% | 0 | 0% | 1543278955 | 1527997557 | 99.01%
| 4 | Entregar 2168 Estímulos, Apoyos Concertados Y Alianzas Estratégicas Estímulos | Suma | Magnitud | 529 | 529 | 100% |  |  | 650 | 649 | 99.85% |  |  | 505 | 505 | 100% |  |  | 427 | 427 | 100% |  |  | 58 | 107 | 184.5% |  |  | 2168 | 2217 | 102.3%
|  |  |  | Recurso | 12406923418 | 12341556897 | 99.47% |  |  | 18915903660 | 18754947968 | 99.15% |  |  | 28147513222 | 27990956629 | 99.44% | 27636795155 | 98.19% | 37520563472 | 37276850883 | 99.35% | 34937716134 | 93.12% | 29462524607 | 11668747150 | 39.61% | 5056531913 | 17.16% | 126453428379 | 108033059527 | 85.43%
| 5 | Realizar 4.600 Contenidos Culturales Que Aporten A La Apropiación Social De Los Programas De Fomento Con Énfasis Territorial Y Poblacional. | Suma | Magnitud | 0 | 0 | 0% |  |  | 1300 | 1300 | 100% |  |  | 1400 | 1400 | 100% |  |  | 1739 | 1739 | 100% |  |  | 161 | 250 | 155.3% |  |  | 4600 | 4689 | 101.9%
|  |  |  | Recurso | 0 | 0 | 0% |  |  | 99167420 | 99167420 | 100% |  |  | 319727933 | 319727932 | 100% | 319727932 | 100% | 245661735 | 245661735 | 100% | 215477535 | 87.71% | 214944200 | 190378027 | 88.57% | 6751740 | 3.141% | 879501288 | 854935114 | 97.21%
| 6 | Asistir Tecnicamente A 940 Esal En Los Aspectos Jurídicos, Financieros Y Contables Que Contribuya A Su Fortalecimiento. | Suma | Magnitud | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 370 | 378 | 0% |  |  | 421 | 421 | 100% |  |  | 141 | 112 | 79.43% |  |  | 940 | 911 | 96.91%
|  |  |  | Recurso | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 507001950 | 507001950 | 0% | 464135897 | 91.55% | 611491025 | 611491014 | 100% | 564996212 | 92.4% | 550793416 | 474294232 | 86.11% | 100082607 | 18.17% | 1669286391 | 1592787196 | 95.42%
PROGRAMA GENERAL | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora |  |  | 1259321547 | 1239695575 | 98.44% | 1180509557 | 93.74% | 8183262238 | 7802745187 | 95.35% | 6988463378 | 85.4% | 12953560613 | 12940316248 | 99.9% | 12369688504 | 95.49% | 13383231202 | 13306929302 | 99.43% | 12682477813 | 94.76% | 14124215000 | 6188690161 | 43.82% | 757185740 | 5.361% | 49903590600 | 41478376473 | 83.12% | 33978324992 | 68.09%
META SECTORIAL | 167 | Diseñar e implementar dos (2) estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas. | Constante | Magnitud | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
META SECTORIAL | 168 | Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa. | Constante | Magnitud | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
META SECTORIAL | 175 | Implementar y fortalecer una (1) estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura | Constante | Magnitud | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
PROYECTO DE INVERSIÓN | 7881 | Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá |  | Recurso | 1125821311 | 1125551383 | 99.98% | 1110319194 | 98.62% | 7261962238 | 6885553395 | 94.82% | 6288823072 | 86.6% | 11693560613 | 11693261492 | 100% | 11357661195 | 97.13% | 11337194202 | 11337124991 | 100% | 10765510157 | 94.96% | 11577215000 | 5100500490 | 44.06% | 577565886 | 4.989% | 42995753364 | 36141991751 | 84.06% | 30099879504 | 70.01%
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | 1 | Diseñar E Implementar 1 Estrategia Para Reconocer, Crear, Fortalecer, Consolidar Y/O Posicionar Distritos Creativos, Así Como Espacios Adecuados Para El Desarrollo De Actividades Culturales Y Creativas | Constante | Magnitud | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A* | N/A* | N/A*
|  |  |  | Recurso | 20000000 | 20000000 | 100% |  |  | 137970570 | 133711988 | 96.91% |  |  | 3210945756 | 3210945756 | 100% | 3024892246 | 94.21% | 3683836509 | 3683836509 | 100% | 3494795661 | 94.87% | 4828558165 | 1291470690 | 26.75% | 157231737 | 3.256% | 11881311000 | 8339964943 | 70.19%
| 2 | Diseñar Y Promover 1 Programa Para El Fortlecimiento De La Cadena De Valor De La Economía Cultural Y Creativa | Constante | Magnitud | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A* | N/A* | N/A*
|  |  |  | Recurso | 1078588523 | 1078318595 | 99.97% |  |  | 6453890317 | 6083327999 | 94.26% |  |  | 7637596819 | 7637297698 | 100% | 7487750911 | 98.04% | 6095506478 | 6095437267 | 100% | 5725476858 | 93.93% | 5902449852 | 3447397237 | 58.41% | 325735382 | 5.519% | 27168031989 | 24341778796 | 89.6%
| 3 | Implementar Y Fortalecer 1 Estrategia De Economía Cultural Y Creativa Para Orientar La Toma De Decisiones Que Permita Mitigar Y Reactivar El Sector Cultura | Constante | Magnitud | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A* | N/A* | N/A*
|  |  |  | Recurso | 27232788 | 27232788 | 0% |  |  | 670101351 | 668513408 | 99.76% |  |  | 845018038 | 845018038 | 100% | 845018038 | 100% | 1557851215 | 1557851215 | 100% | 1545237638 | 99.19% | 846206983 | 361632563 | 42.74% | 94598767 | 11.18% | 3946410375 | 3460248012 | 87.68%
META SECTORIAL | 165 | Desarrollar once (11) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región | Creciente | Magnitud | 1 | 1 | 100% |  |  | 5 | 5 | 100% |  |  | 8 | 8 | 100% |  |  | 10 | 10 | 100% |  |  | 11 | 1 | 9.091%
META SECTORIAL | 174 | Implementar una (1) estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía | Creciente | Magnitud | 0.13 | 0.13 | 100% |  |  | 0.38 | 0.38 | 100% |  |  | 0.63 | 0.63 | 100% |  |  | 0.88 | 0.88 | 100% |  |  | 1 | 0.13 | 13%
PROYECTO DE INVERSIÓN | 7887 | Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá |  | Recurso | 133500236 | 114144192 | 85.5% | 70190363 | 52.58% | 921300000 | 917191792 | 99.55% | 699640306 | 75.94% | 1260000000 | 1247054756 | 98.97% | 1012027309 | 80.32% | 2046037000 | 1969804311 | 96.27% | 1916967656 | 93.69% | 2547000000 | 1088189671 | 42.72% | 179619854 | 7.052% | 6907837236 | 5336384722 | 77.25% | 3878445488 | 56.15%
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | 1 | Implementar 1 Estrategia Que Permita Atender A Los Artistas Del Espacio Público, Que Propicie El Goce Efectivo De Los Derechos Culturales De La Ciudadanía. | Creciente | Magnitud | 1 | 1 | 100% |  |  | 5 | 5 | 100% |  |  | 0.63 | 0.63 | 100% |  |  | 0.88 | 0.88 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A* | N/A* | N/A*
|  |  |  | Recurso | 32464399 | 32464398 | 100% |  |  | 283720161 | 283056953 | 99.77% |  |  | 304700975 | 302664251 | 99.33% | 302664251 | 99.33% | 371689484 | 371689484 | 100% | 356870459 | 96.01% | 554487000 | 262454896 | 47.33% | 55674117 | 10.04% | 1547062019 | 1252329982 | 80.95%
| 2 | Desarrollar 11 Actividades De Impacto Artístico, Cultural Y Patrimonial En Bogotá Y La Región. | Creciente | Magnitud | 0.13 | 0.13 | 100% |  |  | 0.38 | 0.38 | 100% |  |  | 8 | 8 | 100% |  |  | 10 | 10 | 100% |  |  | 11 | 11 | 100% |  |  | N/A* | N/A* | N/A*
|  |  |  | Recurso | 101035837 | 81679794 | 80.84% |  |  | 637579839 | 634134839 | 99.46% |  |  | 955299025 | 944390505 | 98.86% | 709363058 | 74.26% | 1674347516 | 1598114827 | 95.45% | 1560097197 | 93.18% | 1992513000 | 825734775 | 41.44% | 123945737 | 6.221% | 5360775217 | 4084054740 | 76.18%
PROPÓSITO | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación |  |  | 655143045 | 603251039 | 92.08% | 580630825 | 88.63% | 603000000 | 600177219 | 99.53% | 533854131 | 88.53% | 680288641 | 679756141 | 99.92% | 656886190 | 96.56% | 688963951 | 688963951 | 100% | 680298821 | 98.74% | 740000000 | 241896647 | 32.69% | 12035755 | 1.626% | 3367395637 | 2814044997 | 83.57% | 2463705722 | 73.16%
PROGRAMA GENERAL | 45 | Espacio público más seguro y construido colectivamente |  |  | 655143045 | 603251039 | 92.08% | 580630825 | 88.63% | 603000000 | 600177219 | 99.53% | 533854131 | 88.53% | 680288641 | 679756141 | 99.92% | 656886190 | 96.56% | 688963951 | 688963951 | 100% | 680298821 | 98.74% | 740000000 | 241896647 | 32.69% | 12035755 | 1.626% | 3367395637 | 2814044997 | 83.57% | 2463705722 | 73.16%
META SECTORIAL | 333 | Generar 1 estrategia para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios identificados como entornos conflictivos. | Constante | Magnitud | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
PROYECTO DE INVERSIÓN | 7610 | Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá |  | Recurso | 655143045 | 603251039 | 92.08% | 580630825 | 88.63% | 603000000 | 600177219 | 99.53% | 533854131 | 88.53% | 680288641 | 679756141 | 99.92% | 656886190 | 96.56% | 688963951 | 688963951 | 100% | 680298821 | 98.74% | 740000000 | 241896647 | 32.69% | 12035755 | 1.626% | 3367395637 | 2814044997 | 83.57% | 2463705722 | 73.16%
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | 1 | Adelantar 10 Procesos De Concertación Y Articulación Interinstirucional Con Comunidades Y Líderes Para Promover El Ejercicio De Los Derechos Culturales En Territorios. | Constante | Magnitud | 5 | 5 | 100% |  |  | 10 | 10 | 100% |  |  | 10 | 10 | 100% |  |  | 10 | 10 | 100% |  |  | 10 | 10 | 100% |  |  | N/A* | N/A* | N/A*
|  |  |  | Recurso | 76235450 | 45959697 | 60.29% |  |  | 268243625 | 265420844 | 98.95% |  |  | 311763486 | 311230987 | 99.83% | 309101208 | 99.15% | 356927746 | 356927746 | 100% | 348262616 | 97.57% | 383000000 | 132011768 | 34.47% | 6600589 | 1.723% | 1396170307 | 1111551042 | 79.61%
| 2 | Realizar 200 Encuentros Culturales Que Promuevan La Convivencia Pacifica, Digna Y Sostenible En El Tiempo, De Habitantes De Los Asentamientos Humanos Considerados Espacios Conflictivos Y Las Comunidades Vecinas | Suma | Magnitud | 20 | 27 | 135% |  |  | 62 | 62 | 100% |  |  | 64 | 64 | 100% |  |  | 52 | 52 | 100% |  |  | 2 | 1 | 50% |  |  | 200 | 206 | 103%
|  |  |  | Recurso | 578907595 | 557291342 | 96.27% |  |  | 334756375 | 334756375 | 100% |  |  | 368525155 | 368525154 | 100% | 347784982 | 94.37% | 332036205 | 332036205 | 100% | 332036205 | 100% | 357000000 | 109884879 | 30.78% | 5435166 | 1.522% | 1971225330 | 1702493955 | 86.37%
PROPÓSITO | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente |  |  | 6260273389 | 5965868957 | 95.3% | 2224765945 | 35.54% | 15073324000 | 14458109601 | 95.92% | 12343988757 | 81.89% | 20480000000 | 20296712218 | 99.11% | 17306843318 | 84.51% | 22940963000 | 22057770243 | 96.15% | 19499078171 | 85% | 28745000000 | 17653563177 | 61.41% | 3020698786 | 10.51% | 93499560389 | 80432024196 | 86.02% | 54395374977 | 58.18%
PROGRAMA GENERAL | 55 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad |  |  | 3197992341 | 3022007529 | 94.5% | 1360497472 | 42.54% | 8993530020 | 8412312447 | 93.54% | 6863106108 | 76.31% | 11017000000 | 11005280029 | 99.89% | 9861430604 | 89.51% | 9075000000 | 8447822431 | 93.09% | 7538786859 | 83.07% | 11971000000 | 7126715193 | 59.53% | 1252549676 | 10.46% | 44254522361 | 38014137629 | 85.9% | 26876370719 | 60.73%
META SECTORIAL | 474 | Creación de un (1) centro de diseño de políticas públicas de cambio cultural para fortalecer la institucionalidad de Cultura Ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las transformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinámicas sociales y culturales | Constante | Magnitud | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 100%
META SECTORIAL | 475 | Diseñar y acompañar la implementación de 13 estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración distrital. | Suma | Magnitud | 3 | 3 | 100% |  |  | 4 | 4 | 100% |  |  | 3 | 3 | 100% |  |  | 2 | 2 | 100% |  |  | 1 | 3 | 300%
META SECTORIAL | 476 | Implementar un (1) sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural | Constante | Magnitud | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
PROYECTO DE INVERSIÓN | 7879 | Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá |  | Recurso | 3197992341 | 3022007529 | 94.5% | 1360497472 | 42.54% | 8993530020 | 8412312447 | 93.54% | 6863106108 | 76.31% | 11017000000 | 11005280029 | 99.89% | 9861430604 | 89.51% | 9075000000 | 8447822431 | 93.09% | 7538786859 | 83.07% | 11971000000 | 7126715193 | 59.53% | 1252549676 | 10.46% | 44254522361 | 38014137629 | 85.9% | 26876370719 | 60.73%
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | 1 | Creación 1 Centro De Diseño De Políticas Públicas De Cambio Cultural Par Afortalecer La Institucionalidad De Cultura Ciudadana En El Distrito, La Gestión Del Conocimiento Y La Toma De Decisiones Institucionales Que Promuevan Las Trasnformaciones Culturales A Partir De Mejores Comprensiones De Las Dinñamicas Sociales Y Culturales | Constante | Magnitud | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | La meta se cumplió en 2022 | #VALUE! | N/A* | N/A* | N/A*
|  |  |  | Recurso | 4000000 | 4000000 | 100% |  |  | 35547419 | 35547419 | 100% |  |  | 10881863 | 10881863 | 100% | 10881863 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 50429282 | 50429282 | 100%
| 2 | Diseñar Y Acompañar La Implementación 13 Estrategias De Cultura Ciudadana En Torno A Los Temas Priorizados Por La Administración Distrital | Suma | Magnitud | 3 | 3 | 100% |  |  | 4 | 4 | 100% |  |  | 3 | 3 | 100% |  |  | 2 | 2 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 13 | 13 | 100%
|  |  |  | Recurso | 2302944674 | 2212475536 | 96.07% |  |  | 6736539216 | 6354927749 | 94.34% |  |  | 8844051685 | 8832331714 | 99.87% | 7733826678 | 87.45% | 7684658377 | 7060119298 | 91.87% | 6305790403 | 82.06% | 10093173636 | 6290155913 | 62.32% | 1190395299 | 11.79% | 35661367588 | 30750010210 | 86.23%
| 3 | Implemetar 1 Sistema De Gestión De La Información Para El Levantamiento Y Monitoreo De Las Estrategias De Cambio Cultural | Constante | Magnitud | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A* | N/A* | N/A*
|  |  |  | Recurso | 891047667 | 805531993 | 90.4% |  |  | 2221443385 | 2021837279 | 91.01% |  |  | 2162066452 | 2162066452 | 100% | 2116722063 | 97.9% | 1390341623 | 1387703133 | 99.81% | 1232996456 | 88.68% | 1877826364 | 836559280 | 44.55% | 62154377 | 3.31% | 8542725491 | 7213698137 | 84.44%
PROGRAMA GENERAL | 56 | Gestión Pública Efectiva |  |  | 3062281048 | 2943861428 | 96.13% | 864268473 | 28.22% | 6079793980 | 6045797154 | 99.44% | 5480882649 | 90.15% | 9463000000 | 9291432189 | 98.19% | 7445412714 | 78.68% | 13865963000 | 13609947812 | 98.15% | 11960291312 | 86.26% | 16774000000 | 10526847984 | 62.76% | 1768149110 | 10.54% | 49245038028 | 42417886567 | 86.14% | 27519004258 | 55.88%
META SECTORIAL | 493 | Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía | Constante | Magnitud | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100%
META SECTORIAL | 539 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública | Constante | Magnitud | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100%
PROYECTO DE INVERSIÓN | 7646 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá |  | Recurso | 3062281048 | 2943861428 | 96.13% | 864268473 | 28.22% | 6079793980 | 6045797154 | 99.44% | 5480882649 | 90.15% | 9463000000 | 9291432189 | 98.19% | 7445412714 | 78.68% | 13865963000 | 13609947812 | 98.15% | 11960291312 | 86.26% | 16774000000 | 10526847984 | 62.76% | 1768149110 | 10.54% | 49245038028 | 42417886567 | 86.14% | 27519004258 | 55.88%
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | 1 | Actualizar El 70 Porciento Las Herramientas Tecnológicas. | Suma | Magnitud | 1% | 1% | 100% |  |  | 11% | 11% | 100% |  |  | 15% | 15% | 100% |  |  | 28% | 28% | 100% |  |  | 15% | 15% | 100% |  |  | 70% | 55% | 78.57%
|  |  |  | Recurso | 859483468 | 854036339 | 99.37% |  |  | 270146914 | 255153124 | 94.45% |  |  | 1658547677 | 1658346222 | 99.99% | 450947677 | 27.19% | 1456559802 | 1287709521 | 88.41% | 963514460 | 66.15% | 1754000000 | 279800325 | 15.95% | 0 | 0% | 5998737861 | 4335045531 | 72.27%
| 2 | Construir E Implementar 1 Estrategia Institucional Y Sectorial Que Articule Arte Ciencia Y Tecnología Permitiendo El Desarrollo De La Gestión Administrativa Y Misional Mediante La Apropiación De Las Ti. | Suma | Magnitud | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Recurso | 33801170 | 19420238 | 57.45% |  |  | 1366334323 | 1359432910 | 99.49% |  |  | 2198565586 | 2128494451 | 96.81% | 1894588936 | 86.17% | 2358854198 | 2349819602 | 99.62% | 2146476874 | 91% | 3039000000 | 2103824691 | 69.23% | 479655993 | 15.78% | 8996555277 | 7960991892 | 88.49%
| 3 | Mantener 5 Sedes (3 Sedes, Almacén Y Bodega) En Buen Estado Y Atender Los Requerimientos Internos Y Externos Referentes A Los Mismos. | Suma | Magnitud | 1 | 0.96 | 96% |  |  | 1.04 | 1.04 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 5 | 5 | 100%
|  |  |  | Recurso | 177638865 | 177638865 | 100% |  |  | 159050653 | 159050653 | 100% |  |  | 41399616 | 26117158 | 63.09% | 0 | 0% | 296608000 | 271855479 | 91.65% | 175806295 | 59.27% | 468000000 | 130000000 | 27.78% | 16644577 | 3.557% | 1142697134 | 764662155 | 66.92%
| 4 | Elaborar 1 Plan De Atención De Requerimientos Para Fortalecer La Gestión Y El Clima Laboral. | Suma | Magnitud | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Recurso | 232118612 | 149467755 | 64.39% |  |  | 1485444083 | 1480379036 | 99.66% |  |  | 2272424820 | 2200761824 | 96.85% | 2015839448 | 88.71% | 3275245778 | 3261187186 | 99.57% | 2936844748 | 89.67% | 3945000000 | 3137610554 | 79.53% | 657455203 | 16.67% | 11210233293 | 10229406355 | 91.25%
| 5 | Implementar 1 Sistema De Gestión Documental De Conformidad Con La Normatividad Vigente. | Suma | Magnitud | 0.2 | 0.13 | 65% |  |  | 0.27 | 0.27 | 100% |  |  | 0.25 | 0.25 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.15 | 0.15 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Recurso | 101421731 | 89911600 | 88.65% |  |  | 641523055 | 639513902 | 99.69% |  |  | 534563281 | 521509746 | 97.56% | 496380259 | 92.86% | 623233637 | 611800179 | 98.17% | 485803054 | 77.95% | 700000000 | 471379210 | 67.34% | 126743722 | 18.11% | 2600741704 | 2334114637 | 89.75%
| 6 | Desarrollar 1 Estrategia Para La Articulación Y El Fortalecimiento De Las Dinámicas De Planeación, Gestión Del Conocimiento Y Gestión Institucional, Asociadas A La Ejecución, Seguimiento, Medición Y Evaluación De Las Políticas, Los Programas, Proyectos Y Presupuestos Del Sector. | Suma | Magnitud | 0.2 | 0.19 | 95% |  |  | 0.21 | 0.21 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Recurso | 345281733 | 340851162 | 98.72% |  |  | 943514590 | 943514590 | 100% |  |  | 1404109428 | 1404109428 | 100% | 1258894382 | 89.66% | 2030147120 | 2030037464 | 99.99% | 1844238477 | 90.84% | 2168000000 | 1433034319 | 66.1% | 314085491 | 14.49% | 6891052871 | 6151546963 | 89.27%
| 7 | Realizar 1 Plan De Acción De Formación, Fortalecimiento, Eventos Territoriales, Actividades Comunitarias, Campañas Y Estrategias De Comunicación. | Suma | Magnitud | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Recurso | 1312535469 | 1312535469 | 100% |  |  | 1213780362 | 1208752939 | 99.59% |  |  | 1353389592 | 1352093360 | 99.9% | 1328762012 | 98.18% | 3825314465 | 3797538381 | 99.27% | 3407607404 | 89.08% | 4700000000 | 2971198885 | 63.22% | 173564124 | 3.693% | 12405019888 | 10642119034 | 85.79%
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE |  |  |  |  | 56595840122 | 47621191607 | 84.14% | 41272970603 | 72.93% | 143080160731 | 111826914922 | 78.16% | 104528962660 | 73.06% | 177199898885 | 161243050064 | 91% | 148954749131 | 84.06% | 227654228814 | 222497345422 | 97.73% | 181230236793 | 79.61% | 202415696000 | 115434451857 | 57.03% | 32901249591 | 16.25% | 806945824552 | 658622953872 | 81.62% | 501790834509 | 62.18%