## Cronograma
# | Componente | Producto | Actividad | Responsable | Apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Evidencia | Notas
| Planificación Estadística | Acta de reunión de la presentación y socialización del Plan de acción PED 2025-2029 ante el Comité de Gestión de cada entidad | Reunión con integrantes del Comité de Gestión y Desempeño y Enlaces del Plan Estadístico Distrital PED de la entidad | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira |  | 2025-03-25 | 2025-04-11 | Cumplida
| Planificación Estadística | Balance de implementación del PED por sector | Reunión con Delegado del Sector Cultura, Recreación y Deporte como miembro de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - PED ante la CIEEIE para establecer elementos a presentar en el Balance de implementación del PED de la entidad y/o sector | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | Nathalia Graffe | 2025-08-04 | 2025-08-08 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Balance de implementación del PED por sector | Consolidar un documento o presentación para realizar el Balance de implementación del PED de la entidad y/o sector | Nathalia Graffe | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | 2025-08-11 | 2025-08-15 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Informe anual que evidencia la implementación de las metodologías del Sistema Estadístico Nacional (SEN) en los procesos mencionados | Reunión con delegado OAP del PED para especificar y seleccionar qué metodologías del SEN se han implementado y en qué procesos se han aplicado en los períodos 2024 y/o 2025. Usar formularios de caracterización del DANE para facilitar el análisis | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | Equipo Analitica DOGCC | 2025-10-01 | 2025-10-10 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Informe anual que evidencia la implementación de las metodologías del Sistema Estadístico Nacional (SEN) en los procesos mencionados | Realización de documento borrador relacionando las metodologías SEN que se han implementado y en qué procesos se han aplicado en los períodos 2024 y/o 2025 | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | Equipo Analitica DOGCC | 2025-10-14 | 2025-10-24 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Informe anual que evidencia la implementación de las metodologías del Sistema Estadístico Nacional (SEN) en los procesos mencionados | Revisión del documento borrador relacionando las metodologías SEN que se han implementado y en qué procesos se han aplicado en los períodos 2024 y/o 2025 | Director Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural Jefe Oficina Asesora de Planeación | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira Equipo Analítica DOGCC | 2025-10-27 | 2025-11-07 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Informe anual que evidencia la implementación de las metodologías del Sistema Estadístico Nacional (SEN) en los procesos mencionados | Radicación Documento Orfeo con el Informe anual que evidencia la implementación de las metodologías del Sistema Estadístico Nacional (SEN) en los procesos mencionados | Director Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural Jefe Oficina Asesora de Planeación | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira Equipo Analítica DOGCC | 2025-11-10 | 2025-11-14 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Informe anual que evidencia la implementación de las metodologías del Sistema Estadístico Nacional (SEN) en los procesos mencionados | Reportar a la OAP el Informe anual que evidencia la implementación de las metodologías del Sistema Estadístico Nacional (SEN) en los procesos mencionados | Director Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | Germán Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | 2025-11-10 | 2025-11-14 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Informe de recomendaciones técnicas para la mejora del Registro Administrativo del Programa Distrital de Estímulos de la Dirección de Fomento. | Determinar qué aspectos del registro administrativo se van a evaluar: calidad de los datos, Coherencia con las normas del SEN, disponibilidad, accesibilidad u otros, según metodología dispuesta por el DANE | German Ricardo Urbina Forero | Equipo Analítica DOGCC Cristian Camilo Cabra Neira Delegado de la Dependencia de la Dirección de Fomento Administrador Base de Datos SICON | 2025-10-01 | 2025-10-10 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Informe de recomendaciones técnicas para la mejora del Registro Administrativo del Programa Distrital de Estímulos de la Dirección de Fomento. | Socializar, al delegado de la Dirección de Fomento los aspectos del registro administrativo que deben ser ajustados en el mismo, a la luz de lo dispuesto por el DANE | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | Equipo Analítica DOGCC Delegado de la Dependencia de la Dirección de Fomento Administrador Base de Datos SICON | 2025-10-14 | 2025-10-17 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Informe de recomendaciones técnicas para la mejora del Registro Administrativo del Programa Distrital de Estímulos de la Dirección de Fomento. | Realizar el Informe de recomendaciones técnicas para la mejora del Registro Administrativo del Programa Distrital de Estímulos de la Dirección de Fomento | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira |  | 2025-11-24 | 2025-12-12 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Informe de recomendaciones técnicas para la mejora del Registro Administrativo del Programa Distrital de Estímulos de la Dirección de Fomento. | Radicar el Informe de recomendaciones técnicas para la mejora del Registro Administrativo del Programa Distrital de Estímulos de la Dirección de Fomento | Cristian Camilo Cabra Neira |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un directorio actualizado del ecosistema de datos institucional de cada entidad | Consolidar el directorio de personas delegadas de las dependencias o áreas dentro de la SCRD que participarán en el desarrollo y ejecución del Plan de Gestión de Información Estadística | Directores y subsecretarios de las dependencias o personas designadas por cada dependencia | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | 2025-04-21 | 2025-04-25 | En ejecución
| Planificación Estadística | Relación de cursos en los que participó la entidad en las capacitaciones que ofrece el Sistema Estadístico Nacional - SEN. | Revisión y envío del Plan de Capacitación del SEN 2025 a delegados de las dependencias | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | Delegados de las dependencias | 2025-04-28 | 2025-05-02 | Cumplida | Se envío a enlaces desde la cuenta de Germán el Plan para Mayo
| Planificación Estadística | Relación de cursos en los que participó la entidad en las capacitaciones que ofrece el Sistema Estadístico Nacional - SEN. | Envío de correo o documento Orfeo informando a delegados de las dependencias el diligenciamiento de la matriz con las evidencias de asistencia a capacitaciones o certificados de los cursos del SEN | German Ricardo Urbina Forero | Delegados de las dependencias | 2025-10-20 | 2025-10-24 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Relación de cursos en los que participó la entidad en las capacitaciones que ofrece el Sistema Estadístico Nacional - SEN. | Realización del Reporte con la relación de cursos en los que participó la entidad en las capacitaciones o cursos del SEN | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira |  | 2025-10-27 | 2025-10-31 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Relación de cursos en los que participó la entidad en las capacitaciones que ofrece el Sistema Estadístico Nacional - SEN. | Radicación Documento Orfeo con el reporte con la relación de cursos en los que participó la entidad en las capacitaciones o cursos del SEN | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira |  | 2025-11-04 | 2025-11-07 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Relación de cursos en los que participó la entidad en las capacitaciones que ofrece el Sistema Estadístico Nacional - SEN. | Elaboración de matriz para realización del reporte de participación en las capacitaciones del SEN | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira |  | 2025-04-28 | 2025-05-02 | Cumplida
| Planificación Estadística | Un directorio actualizado del ecosistema de datos institucional de cada entidad | Reunión con profesionales responsables y apoyos delegados de las dependencias para consolidar la información del directorio del Ecosistema de datos | Cristian Camilo Cabra Neira German Ricardo Urbina Forero | Delegados de las dependencias Equipo de Analítica DOGCC | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un directorio actualizado del ecosistema de datos institucional de cada entidad | Revisión y validación con las áreas responsables para verificar la exactitud de la información con cada actor identificado. | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | Delegados de las dependencias | 2025-08-01 | 2025-08-29 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un directorio actualizado del ecosistema de datos institucional de cada entidad | Publicación del directorio la página web de la entidad | Cristian Camilo Cabra Neira | German Ricardo Urbina Forero | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un directorio consolidado y actualizado del ecosistema de datos para cada sector | Solicitar a las entidades adscritas y vinculadas al sector, los delegados que participarán en la consolidación del directorio del ecosistema de datos del sector | Jefe Oficina Asesora de Planeación | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | 2025-10-01 | 2025-10-03 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un directorio consolidado y actualizado del ecosistema de datos para cada sector | Consolidar el directorio de personas delegadas de las entidades adscritas y vinculadas al sector que participarán en el desarrollo y ejecución del Plan de Gestión de Información Estadística | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | Oficinas Asesoras de Planeación de las Entidades Adscritas y vinculadas | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un directorio consolidado y actualizado del ecosistema de datos para cada sector | Reunión con profesionales responsables y apoyos delegados de las entidades adscritas y vinculadas del sector para consolidar la información del directorio del Ecosistema de datos | Cristian Camilo Cabra Neira German Ricardo Urbina Forero | Delegados de las entidades adscritas y vinculadas del sector | 2025-10-20 | 2025-11-21 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un directorio consolidado y actualizado del ecosistema de datos para cada sector | Revisión y validación con las áreas responsables para verificar la exactitud de la información con cada actor identificado. | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | Delegados de las entidades adscritas y vinculadas | 2025-11-24 | 2025-12-12 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un directorio consolidado y actualizado del ecosistema de datos para cada sector | Publicación del directorio en la página web de la entidad | Cristian Camilo Cabra Neira | German Ricardo Urbina Forero | 2025-12-15 | 2025-12-31 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Diligenciar los formatos de Manual Metodológico y Ficha Metodológica, dispuesto por el DANE, SDP o entidad, de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario de oferta o formulario F1 | Delegados de las dependencias | Germán Ricardo Urbina Forero Equipo Analítica DOGCC | 2025-07-01 | 2025-07-18 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Revisión de los formatos de Manual Metodológico y Ficha Metodológica de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario de oferta o formulario F1 | Germán Ricardo Urbina Forero | Equipo Analitica DOGCC Delegados de las dependencias | 2025-07-21 | 2025-08-08 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Devolver Manuales y/o fichas reseñadas en el inventario de oferta o F1 que requieren la realización de ajustes o que requieren atender algunos comentarios u observaciones | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | Delegados de las dependencias | 2025-08-11 | 2025-08-15 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Notificar vía correo electrónico, la aprobación de los documentos metodológicos y fichas metodológicas de las operaciones estadísticas, del inventario de operaciones estadísticas o formulario F1 | German Ricardo Urbina Forero |  | 2025-08-19 | 2025-08-22 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Revisar, por última vez, los documentos metodológicos y fichas metodológicas de las operaciones estadísticas que fueron devueltas por requerir la realización de ajustes o atender comentarios y observaciones | German Ricardo Urbina Forero | Equipo Analítica DOGCC | 2025-08-25 | 2025-08-29 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Notificar vía correo electrónico, la aprobación de los documentos metodológicos y fichas metodológicas de las operaciones estadísticas, del inventario de operaciones estadísticas o formulario F1 | German Ricardo Urbina Forero |  | 2025-09-01 | 2025-09-05 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Notificar vía Orfeo al jefe de la OAP el enlace donde reposan los documentos metodológicos y fichas metodológicas aprobadas por la DOGCC para que sean publicadas en la página web de la entidad, quedando a disposición de los grupos de interés y la ciudadanía en general. | Diego Fernando Maldonado Castellanos | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | 2025-09-08 | 2025-09-12 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Publicar en la página web de la entidad los documentos metodológicos y fichas metodológicas de las operaciones estadísticas reseñadas en el formulario F1 | Cristian Camilo Cabra Neira | German Ricardo Urbina Forero | 2025-09-15 | 2025-09-19 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Socializar Formato Diccionario de datos, dispuesto por el DANE o SDP, ante los delegados de las dependencias | German Ricardo Urbina Forero | Equipo Analitica DOGCC | 2025-09-22 | 2025-09-26 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Diligenciar el Formato Diccionario de datos de Operaciones estadísticas, dispuesto por el DANE o SDP | Delegados de las dependencias | Germán Ricardo Urbina Forero | 2025-09-29 | 2025-10-10 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Revisión de los diccionarios de datos de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario de registros administrativos o F1 | Germán Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | Equipo Analitica DOGCC Delegados de las dependencias | 2025-10-14 | 2025-10-24 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Devolver los diccionarios de datos de las operaciones estadísticas reseñadas en el formulario F1 que requieren la realización de ajustes o que requieren atender algunos comentarios u observaciones | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | Delegados de las dependencias | 2025-10-27 | 2025-10-31 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Notificar vía correo electrónico, la aprobación del diccionario de datos de las operaciones estadísticas que reposan en el inventario de oferta o formulario F1 | German Ricardo Urbina Forero |  | 2025-11-04 | 2025-11-07 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Revisar, por última vez, los diccionarios de datos que fueron devueltos por requerir la realización de ajustes o atender comentarios y observaciones | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | Equipo de Analítica DOGCC | 2025-11-10 | 2025-11-14 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Notificar vía correo electrónico, la aprobación del diccionario de datos, que fue devuelto por requerir ajustes o atender comentarios u observaciones | German Ricardo Urbina Forero |  | 2025-11-18 | 2025-11-21 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Notificar vía Orfeo al jefe de la OAP el enlace donde reposan los diccionarios de datos aprobados por la DOGCC para que sean publicados en la página web de la entidad, quedando a disposición de los grupos de interés y la ciudadanía en general. | Director Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | German Ricardo Urbina Forero | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Pendiente programar
| Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Publicar en la página web de la entidad los diccionarios de datos de las operaciones estadísticas reseñados en el formulario F1 | Cristian Camilo Cabra Neira | German Ricardo Urbina Forero | 2025-12-01 | 2025-12-05 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de demanda actualizado | Capacitar y socializar el Formulario F2 expuesto por el DANE o la SDP, relacionado con la demanda de información estadística | German Ricardo Urbina Forero Equipo Analítica DOGCC | Delegados de las dependencias | 2025-09-01 | 2025-09-05 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de demanda actualizado | Diligenciamiento del formulario F2, dispuesto por el DANE o la SDP, en el que cada delegado de las dependencias postula las posibles necesidades de información estadística identificadas en su área. | Delegados de las dependencias | Germán Ricardo Urbina Forero Equipo de Analítica DOGCC | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de demanda actualizado | Revisión y validación con el Equipo de Analítica de la DOGCC del formulario F2 diligenciado por cada una de las dependencias que postula las posibles necesidades de información identificadas en su área | German Ricardo Urbina Forero Equipo Analítica DOGCC | Delegados de las dependencias | 2025-09-22 | 2025-09-27 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de demanda actualizado | Comunicación Interna vía Orfeo, donde se notifica la decisión de incluir o no incluir dentro del inventario de demanda de información estadística, el reporte realizado por parte de cada una de las dependencias en el formulario F2 | Director Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | German Ricardo Urbina Forero | 2025-09-29 | 2025-10-03 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de demanda actualizado | Publicar en la página web de la entidad la ficha actualizada del inventario de demanda de información estadística actualizado | Cristian Camilo Cabra Neira | German Ricardo Urbina Forero | 2025-10-06 | 2025-10-10 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de demanda actualizado | Socializar a la comunidad institucional la ficha actualizada del inventario de demanda de información estadística actualizado | German Ricardo Urbina Forero | Equipo Analítica DOGCC | 2025-10-14 | 2025-10-31 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de oferta actualizado | Capacitación relacionada con Temática de Operaciones Estadísticas y su documentación a la luz del DANE y el PED. Socialización del diligenciamiento del Formulario F1 | German Ricardo Urbina Forero Equipo Analítica DOGCC | Delegados de las dependencias | 2025-05-02 | 2025-05-09 | En ejecución
| Planificación Estadística | Un inventario de oferta actualizado | Diligenciamiento del formulario F1 dispuesto por el DANE o la SDP en donde cada uno de los delegados de las dependencias postula las posibles operaciones estadísticas de su área | Delegados de las dependencias | Germán Ricardo Urbina Forero Equipo de Analítica DOGCC | 2025-05-12 | 2025-05-30 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de oferta actualizado | Revisión y validación con el Equipo de Analítica de la DOGCC del formulario F1 diligenciado por cada una de las dependencias que reseñaron operaciones estadísticas para verificar si se cumple con las características de una operación estadística | German Ricardo Urbina Forero Equipo Analítica DOGCC | Delegados de las dependencias | 2025-06-03 | 2025-06-13 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de oferta actualizado | Comunicación por correo electrónico, donde se notifica la decisión de incluir o no incluir dentro del inventario de oferta de operaciones estadísticas, el reporte realizado por parte de cada una de las dependencias en el formulario F1 | German Ricardo Urbina Forero |  | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de oferta actualizado | Comunicación Interna vía Orfeo, donde se notifica la decisión de incluir o no incluir dentro del inventario de oferta de operaciones estadísticas, el reporte realizado por parte de cada una de las dependencias en el formulario F1 | Director Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | German Ricardo Urbina Forero | 2025-06-16 | 2025-06-20
| Planificación Estadística | Un inventario de oferta actualizado | Publicar en la página web de la entidad la ficha actualizada del inventario de las operaciones estadísticas | Cristian Camilo Cabra Neira | German Ricardo Urbina Forero | 2025-06-24 | 2025-07-01 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de oferta actualizado | Socializar a la comunidad institucional la ficha actualizada del inventario de las operaciones estadísticas | German Ricardo Urbina Forero | Equipo Analítica DOGCC | 2025-07-02 | 2025-07-31 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de registros administrativos actualizado | Capacitación relacionada con Temática de Registros Administrativos y su documentación a la luz del DANE y el PED. | German Ricardo Urbina Forero Equipo Analítica DOGCC | Delegados de las dependencias | 2025-06-24 | 2025-06-27 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de registros administrativos actualizado | Socialización del diligenciamiento del Formulario F3 expuesto por el DANE o la SDP | German Ricardo Urbina Forero | Equipo Analítica DOGCC Delegados de las dependencias | 2025-06-24 | 2025-06-27
| Planificación Estadística | Un inventario de registros administrativos actualizado | Diligenciamiento del formulario F3, dispuesto por el DANE o la SDP, en el que cada delegado de las dependencias postula los posibles registros administrativos identificados en su área. | Delegados de las dependencias | Germán Ricardo Urbina Forero Equipo de Analítica DOGCC | 2025-07-01 | 2025-07-11 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de registros administrativos actualizado | Revisión y validación con el Equipo de Analítica de la DOGCC del formulario F3 diligenciado por cada una de las dependencias que postula los posibles registros administrativos identificados en su área | German Ricardo Urbina Forero Equipo Analítica DOGCC | Delegados de las dependencias | 2025-07-14 | 2025-07-18 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de registros administrativos actualizado | Comunicación por correo electrónico, donde se notifica la decisión de incluir o no incluir dentro del inventario de registros administrativos, el reporte realizado por parte de cada una de las dependencias en el formulario F3 | German Ricardo Urbina Forero |  | 2025-07-21 | 2025-07-25 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de registros administrativos actualizado | Comunicación Interna vía Orfeo donde se notifica la decisión de incluir o no incluir dentro del inventario de registros administrativos, el reporte realizado por parte de cada una de las dependencias en el formulario F3 | Director Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | German Ricardo Urbina Forero | 2025-07-21 | 2025-07-25 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de registros administrativos actualizado | Publicar en la página web de la entidad la ficha actualizada del inventario de registros administrativos | Cristian Camilo Cabra Neira |  | 2025-07-28 | 2025-08-04 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de registros administrativos actualizado | Reportar a la SDP la ficha actualizada del inventario de registros administrativos | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira |  | 2025-07-28 | 2025-08-04 | Pendiente programar
| Planificación Estadística | Un inventario de registros administrativos actualizado | Socializar a la comunidad institucional la ficha actualizada del inventario de registros administrativos actualizado | German Ricardo Urbina Forero | Equipo Analítica DOGCC | 2025-08-05 | 2025-08-29 | Pendiente programar
| Fortalecimiento de Registros Administrativos | Una ficha técnica de cada una de los registros administrativos reseñados en el inventario o formulario F3 | Socializar Formato Ficha Técnica de los Registros Administrativos, dispuesto por el DANE o SDP, ante los delegados de las dependencias | German Ricardo Urbina Forero | Equipo Analítica DOGCC | 2025-09-22 | 2025-09-26 | Pendiente programar
| Fortalecimiento de Registros Administrativos | Una ficha técnica de cada una de los registros administrativos reseñados en el inventario o formulario F3 | Diligenciar el Formato Ficha Técnica de los Registros Administrativos, dispuesto por el DANE o SDP | Delegados de las dependencias | Germán Ricardo Urbina Forero Equipo Analítica DOGCC | 2025-09-29 | 2025-10-10 | Pendiente programar
| Fortalecimiento de Registros Administrativos | Una ficha técnica de cada una de los registros administrativos reseñados en el inventario o formulario F3 | Revisión de las fichas técnicas de los registros administrativos reseñadas en el inventario de registros administrativos o F3 | Germán Ricardo Urbina Forero | Equipo Analitica DOGCC Delegados de las dependencias | 2025-10-14 | 2025-10-24 | Pendiente programar
| Fortalecimiento de Registros Administrativos | Una ficha técnica de cada una de los registros administrativos reseñados en el inventario o formulario F3 | Devolver fichas técnicas reseñadas en el inventario de registros administrativos o F3 que requieren la realización de ajustes o que requieren atender algunos comentarios u observaciones | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | Delegados de las dependencias | 2025-10-27 | 2025-10-31 | Pendiente programar
| Fortalecimiento de Registros Administrativos | Una ficha técnica de cada una de los registros administrativos reseñados en el inventario o formulario F3 | Notificar vía correo electrónico, la aprobación de la ficha técnica del registro administrativo, que se indentificó en el formulario F3 | German Ricardo Urbina Forero |  | 2025-11-04 | 2025-11-07 | Pendiente programar
| Fortalecimiento de Registros Administrativos | Una ficha técnica de cada una de los registros administrativos reseñados en el inventario o formulario F3 | Revisar, por última vez, fichas técnicas de los registros administrativos que fueron devueltas por requerir la realización de ajustes o atender comentarios y observaciones | German Ricardo Urbina Forero | Equipo Analitica DOGCC Delegados de las dependencias | 2025-11-10 | 2025-11-14 | Pendiente programar
| Fortalecimiento de Registros Administrativos | Una ficha técnica de cada una de los registros administrativos reseñados en el inventario o formulario F3 | Notificar vía correo electrónico, la aprobación de la ficha técnica del registro administrativo, que fue devuelta por requerir ajustes o atender comentarios u observaciones | German Ricardo Urbina Forero |  | 2025-11-18 | 2025-11-21 | Pendiente programar
| Fortalecimiento de Registros Administrativos | Una ficha técnica de cada una de los registros administrativos reseñados en el inventario o formulario F3 | Notificar vía Orfeo al jefe de la OAP el enlace donde reposan las fichas técnicas aprobadas por la DOGCC para que sean publicadas en la página web de la entidad, quedando a disposición de los grupos de interés y la ciudadanía en general. | Director Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | German Ricardo Urbina Forero Cristian Camilo Cabra Neira | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Pendiente programar
| Fortalecimiento de Registros Administrativos | Una ficha técnica de cada una de los registros administrativos reseñados en el inventario o formulario F3 | Publicar en la página web de la entidad las fichas técnicas de los registros administrativos reseñados en el formulario F3 | Cristian Camilo Cabra Neira |  | 2025-12-01 | 2025-12-05 | Pendiente programar

## Productos
Componente | Producto | Descripción | Evidencia producto
Planificación Estadística | Acta de reunión de la presentación y socialización del Plan de acción PED 2025-2029 ante el Comité de Gestión de cada entidad | Documento radicado en Orfeo con el acta de reunión de la presentación y socialización del Plan de acción PED 2025-2029 ante el Comité de Gestión de cada entidad
Planificación Estadística | Un directorio actualizado del ecosistema de datos institucional de cada entidad | Documento con el directorio de actores internos y externos que participan en la producción, gestión, intercambio y uso de datos relacionados con la cultura, el patrimonio, la recreación y el deporte en Bogotá. Este ecosistema integra áreas misionales y administrativas de la SCRD. La estructura del directorio es la siguiente: Nivel del ecosistema de datos, Nombre de la dependencia, Labor que ejerce, Naturaleza de la entidad (pública o privada) y Rol.
Planificación Estadística | Un directorio consolidado y actualizado del ecosistema de datos para cada sector | Documento con el directorio de actores internos y externos que participan en la producción, gestión, intercambio y uso de datos relacionados con la cultura, el patrimonio, la recreación y el deporte en Bogotá. Este ecosistema integra áreas misionales y administrativas de la SCRD, sus entidades adscritas y vinculadas al sector. La estructura del directorio es la siguiente: Nivel del ecosistema de datos, Nombre de la entidad, Labor que ejerce, Naturaleza de la entidad (pública o privada) y Rol.
Planificación Estadística | Un inventario de oferta actualizado | Documento radicado en Orfeo y publicado en la página web con el inventario de las operaciones estadísticas de la entidad SCRD, según formulario F1 del DANE o SDP
Planificación Estadística | Un inventario de demanda actualizado | Documento radicado en Orfeo y publicado en la página web con el inventario de necesidades de información estadísica insatisfecha de la entidad SCRD, según formulario F2 del DANE o SDP
Planificación Estadística | Un inventario de registros administrativos actualizado | Documento radicado en Orfeo y publicado en la página web con el inventario de registros administrativos de la entidad SCRD, según formulario F2 del DANE o SDP
Planificación Estadística | Balance de implementación del PED por sector | Documento de informe, acta de reunión con los avances del sector en la ejecución del PED.
Planificación Estadística | Relación de cursos en los que participó la entidad en las capacitaciones que ofrece el Sistema Estadístico Nacional - SEN. | Documento radicado en Orfeo con listados de asistencia, acta de reunión o certificado de realización de cursos en los que participó la entidad
Planificación Estadística | Informe anual que evidencia la implementación de las metodologías del Sistema Estadístico Nacional (SEN) en los procesos mencionados | Documento radicado en Orfeo con el informe anual donde se describa cómo se desarrolló la implementación de las metodologías del Sistema Estadístico Nacional (SEN)
Fortalecimiento de Registros Administrativos | Una ficha técnica de cada una de los registros administrativos reseñados en el inventario o formulario F3 | Documento radicado en Orfeo y publicado en la página web que contiene información resumida y explicativa del registro administrativo.
Calidad Estadística | Un documento metodológico, una ficha metodológica y un diccionario de datos de cada una de las operaciones estadísticas reseñadas en el inventario o formulario F1 | Documentos radicados en Orfeo y publicados en la página web que contiene información resumida y explicativa de la operación estadística
Calidad Estadística | Informe de recomendaciones técnicas para la mejora del Registro Administrativo del Programa Distrital de Estímulos de la Dirección de Fomento. | Documento radicado en Orfeo con el informe anual donde se describen las recomendaciones realizadas para la mejora del Registro Administrativo del Programa Distrital de Estimulos de la Dirección de Fomento

## Hoja 4
2025-01-01
2025-01-06
2025-03-24
2025-04-17
2025-04-18
2025-05-01
2025-06-02
2025-06-23
2025-06-30
2025-07-20
2025-08-07
2025-08-18
2025-10-13
2025-11-03
2025-11-17
2025-12-08
2025-12-25