## Plan de acción 2025, 2026, 2027
PLAN DE ACCIÓN 2025, 2026, 2027 - Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural - SIDFAC Articulación Interinstitucional e Intersectorial
Finalidad: Generar condiciones de sostenibilidad y crecimiento para las iniciativas, programas y experiencias de formación artística, cultural y patrimonial en la ciudad, las cuales aportan a la ampliación de opciones y acceso a oportunidades para la participación, contribución, interacción y goce de los derechos culturales, en los ciclos vitales y en las poblaciones.
EJES CENTRALES | ACCIONES | PRODUCTOS | ENTIDADES VINCULADAS A CADA ACCIÓN | AVANCES POR VIGENCIAS | SESIONES PROGRAMADAS COMISIÓN Y UTA | [11 empty] | ENTIDADES QUE ADELANTARON ACCIONES | [10 empty] | SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS |  |  |  | OBSERVACIONES | Últimas observaciones al Plan de Acción aprobado los días 20.03.2025 (3era UTA, eje 1 y 2) y 04.04.2025 (sesión extraordinaria 04.04.2025) | Comentarios de las entidades | Respuesta de SCRD
[5 empty] | 2025-01-13 | 2025-02-13 | 2025-03-20 | 04.04.2025 (sesión extraordinaria) | 2025-05-09 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | SCRD (P y S) | SED (IP) | SDIS (II) | SDG (IP) | IDARTES (IP) | OFB (IP) | IDPC (IP) | FUGA (IP) | IDRD (II) | IDEP (IP) | UNIVERSIDADES (IP) | PRIMER SEGUIMIENTO - I INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN (enero, febrero y marzo 2025) | SEGUNDO SEGUIMIENTO - II INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN (abril, mayo, junio 2024) | TERCER SEGUIMIENTO - III INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN (julio, agosto, septiembre 2025) | CUARTO SEGUIMIENTO - IV INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN (octubre, noviembre, diciembre 2025)
1. Formación y experiencias en arte, cultura, patrimonio y deporte dirigidas a primera infancia, niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el ámbito escolar. | A. Reportes semestrales de la atención integral de la formación y experiencias en arte, cultura, patrimonio y deporte en el ámbito escolar (ampliación del uso del tiempo escolar) en convenio y con atención directa. | 1 Matriz con reportes semestrales de la atención integral de la formación en la escuela. | SED, IDARTES, OFB, IDPC, IDRD, SCRD. | 2025, 2026, 2027 | No. Orfeo: 20253100013183 | No. Orfeo: 20253100105653 | No. Orfeo: 20253100161223 | No. Orfeo: 20253100176323 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | X | X |  |  | X | X | X |  | X |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  |  | SED: ¿Se espera construir un modelo de atención integral? Desde la SED insistimos en hablar de aportes a la formación integral dado que existe únicamente una RIIA para la primera Infancia. Como producto se propone hablar del reporte periódico de aportes y avances a la formación integral que de igual manera se puede consignar en una matriz posterior a la socialización a la Comisión. Es importante diferenciar un modelo de atención integral de los protocolos de atención integral con los que ya contamos. IDARTES: OFB: ¿el reporte al que se hace referencia es número de beneficiarios atendidos? O es información cualitativa IDPC: IDRD: | Respuesta a SED: Se acoge la recomendación. Y se ajusta la redacción y el propósito. Respuesta a OFB: Se realizarán reportes cuantitativos y cualitativos en referencia a este eje 1, de acuerdo a concertación de criterios con las entidades del sistema.
| B. Mapeos, reportes y focalización de la formación en el ámbito escolar. | 1 Matriz conjunta con reportes semestrales con información cuantitativa y cualitativa. | SED, IDARTES, OFB, IDPC, IDRD, SCRD. | 2025, 2026, 2027 | [29 empty] | SED: Proponemos rastrear los reportes existentes, dado que ya se desarollan algunos que pueden duplicar y recargar a las entidades, (eje. POA, reportes trimestrales de convenios marco, reporte de atenciones, etc). Se puede construir para cada comisión el insumo con los reportes realizados, y pueden ser socializados por entidad, verificando la información consolidada. IDARTES: OFB: IDPC: IDRD: | Respuesta a SED: acogemos la recomendación y según su experticia podemos construir conjuntamente una matriz de reporte unificada.
2. Formación y experiencias en arte, cultura, patrimonio y deporte dirigidas a la ciudadanía en general (enfoques de grupos poblacionales, etarios, étnicos, diferenciales) en el ámbito institucional, social y comunitario en los territorios. | A. Reportes semestrales de la atención integral de la formación y experiencias artísticas, culturales, patrimoniales y deportivas en el ámbito institucional, social y territorial, en convenio y con atención directa. | 1 Matriz con reportes semestrales de la atención integral de la formación en los ámbitos institucional, social y territorial. | SDIS, GOBIERNO, IDARTES, OFB, FUGA, IDPC, IDRD, SCRD. | 2025, 2026, 2027 | No. Orfeo: 20253100013183 | No. Orfeo: 20253100105653 | No. Orfeo: 20253100161223 | No. Orfeo: 20253100176323 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | X |  | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | SDIS: No aplica por misionalidad. GOBIERNO: Acogida IDARTES: OFB: FUGA: IDPC: IDRD: SCRD: | Respuesta a SDIS: Se aclara que, se tendrán en cuenta reportes de formación de este eje que hacen en convenio con entidades del sector cultura.
| B. Mapeos, reportes y focalización de la formación en los ámbitos institucional, social y territorial (cuantitativo y cualitativo). | 1 Matriz conjunta con reportes semestrales con información cuantitativa y cualitativa. | SDIS, GOBIERNO, IDARTES, OFB, FUGA, IDPC, IDRD, SCRD. | 2025, 2026, 2027 | [29 empty] | SDIS: No aplica por misionalidad GOBIERNO: Acogida IDARTES: OFB: FUGA: Para los procesos de formación de la FUGA, un seguimiento semestral es de mayor pertinencia, ya que el seguimiento trimestral propuesto no evidencia cambios sustanciales ni cualitativos ni cuantitativos, y además impone un aumento de carga administrativa. IDPC: IDRD: SCRD: | Respuesta a SDIS: Acogida la recomendación. Lo retiramos de esta acción. Respuesta a FUGA: Acogida la recomendación de FUGA. Aplicaremos seguimientos semestrales y no trimestrales para el conjunto de acciones, y según se acordó en la UTA del 20.03.2025.
3. Formación y experiencias en arte, cultura y patrimonio hacia la cualificación y/o profesionalización de agentes del sector. | A. Estrategia de formación a formadores. | Espacio(s) de formación a formadores realizados por las entidades. Encuentro(s) de formación sectorial e intersectorial con caracter distrital, que vincule(n) la participación de formadores de los programas de arte, cultura, patrimonio de las entidades que conforman el sistema. Invitacion(es) cultural(es) con caracter distrital para formadores en arte, cultura y patrimonio de las entidades del sistema. | SCRD, SED, SDG, IDARTES, OFB, IDPC, FUGA, SDIS. | 2025, 2026 y 2027 | No. Orfeo: 20253100013183 | No. Orfeo: 20253100105653 | No. Orfeo: 20253100161223 | No. Orfeo: 20253100176323 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | SED: Proponemos consolidar acciones macro que recojan lo que se articula entre entidades y no dejar las actividades específicas como acciones y productos de todo el Sistema. [Eje. Estrategia permanente de formación a formadores para el fortalecimiento de espacios de promoción y enseñanza de las artes, la cultura, el patrimonio y el deporte (este último cuando el IDRD haga oficial la vinculación al SIDFAC)] SDIS: No aplica por misionalidad SDG: Acogida IDARTES: OFB: IDPC: considero que los productos en general tendrían que unificarse en el sentido de numerar o no los mismos. En el producto de "espacios de formacón..." tendría que definirse si es uno o cuántos y coincido con la SED de que se propongan articuladamente entre entidades. FUGA: IDEP: no cuenta con procesos misionales en este campo de la formación artística. Es necesario que no aparezca en esta actividad. Su principal aporte está en el componente 4 | Respuesta a SED: Acogida la recomendación. Solamente se incluyeron acciones concretas que vinculan a varias de las entidades presentes en el SIDFAC, que son acciones estrategicas y concretas para el plan de acción. Respuesta a SDIS: Acogida la recomendación, retiraremos de este componenete a su entidad en tanto no aplica por misionalidad. Respuesta a IDEP: Acogida la recomendación, retiraremos de este componenete a su entidad en tanto no aplica por misionalidad.
| B. Cualificación de agentes del sector. | Acciones a establecer conjuntamentede cualificación que realizan las entidades del sistema. | SCRD, IDARTES, IDPC, IDRD, SED. | 2026, 2027 | [29 empty] | IDEP: hacer un balance conjunto con la entidades participantes para establecer la disponilibildiad de recursos para valorar la posibiidad de realizar una investigación conjunta en el campo de los aportes de alguna (s) de las acciones del Plan 2025-2027, para proyectar a 2026. Por ello, no puede estar enmarcada sólo en el campamento creativo- Debe verse reflejada en el componente 4 del plan y de manera transversal al mismo y no en mapeo de plataformas virtuales. OFB: ¿las acciones de Fomento se pueden incluir acá? O son sólo acciones realizadas por los Programas de Formación. IDPC: El diplomado de patrimonio cultural para la educación del IDPC, cuya versión se encuentra en actualización, dado que estaría en la plataforma FORMA y cuenta con apoyo de la SCRD, sugiero se pueda colocar como acción conjunta el ofertar esta propuesta educativa. | Respuesta a IDEP: se aclara que, en esta acción se busca considerar un producto de reporte o documentación de procesos de cualificación, que ya se estén adelantando en las entidades. Los temas de investigación se establecen en el eje 4: Gestión del conocimiento. Respuesta a OFB: lo ideal es concentrarnos unicamente en acciones de formación y no de fomento, pero podemos debatirlo en la comisión. Respuesta a IDPC: Recomendación acogida.
| C. Apoyo a la profesionalización de agentes del sectores. | Acciones a establecer conjuntamente con universidades. Acciones de apoyo a la profesionalización de agentes del sector por parte de algunas entidades del sistema. | Alianzas con Universidades y algunas acciones de SCRD y FUGA. | 2025, 2026, 2027 | [29 empty] | SED: Por misionalidad la SED no hace ejercicios directos de profesionalización, pero puede ser intermediaria con las IES, incluiremos una personas de la Dirección de Relacionamiento con Instituciones de Educación Superior y para el Trabajo para acompañar el ejercicio. IDPC: su labor misional no tiene que ver con la acción propuesta. IDRD: no aplica por misionalidad | Respuesta a SED: Acogemos sugerencia de la SED, y puede convocar a la dependencia que tiene relación con estos temas en las sesiones que abordemos temas de profesionalización, una vez hayamos vinculado a las universidades).
4. Gestión del conocimiento, sistemas de información e investigaciones de la formación en arte, cultura y patrimonio. | A. Desarrollo de investigaciones de formación en arte, cultura y patrimonio. | 2025: Identificación de tendencias de formación en un encuentro distrital de formación a formadores e indagaciones cualitativas como insumo al estado del arte. 2026: Estado del arte de la formación en arte, cultura y patrimonio a la luz de la descripción analítica de las tendencias locales y la identificación de perspectivas internacionales de un encuentro distrital. 2027: Mapeo de programas de formación y experiencias de buenas prácticas de los programas de formación artística, cultural y patrimonial de las entidades del sistema. | SCRD, SED, IDEP, SDIS, IDARTES, OFB, IDPC, FUGA, UNIVERSIDADES. | 2025, 2026, 2027 | No. Orfeo: 20253100013183 | No. Orfeo: 20253100105653 | No. Orfeo: 20253100161223 | No. Orfeo: 20253100176323 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | SDIS: podria revisarse si pueden aplicar la investigacionen algunos de nuestros servicios de manera concertada. IDPC: Es muy importante contar con acciones orientadas a la investigación conjunta, sin embargo, el tema presupuestal debería indagarse. En el caso del IDPC es poco viable que se cuente con recruso en este sentido, pero podría revisarse si la SCRD puede destinar recursos para ello, tal como se hizo en algunos periodos con el instrumento de medición, en cuyo caso estaría de acuerdo con lo que se propone para las vigencias 2025 y 2026, para 2027 propondría que el documento puede estar orientado a reconocer las buenas prácticas en la formación en arte, cultura y patrimonio desde el distrito. FUGA: desde FUGA contamos con un documento sentido en el que plasman las orientaciones pedagógicas y la estructura general de todo el pograma de fomración. Este documento es actualizado anualmente. IDRD: no aplica por misionalidad SED: En el caso de las orientaciones pedagógicas para procesos escolares son competencia de la SED y no del SIDFAC, se socializan con las entidades que suscribe convenio para copnstruir una propuesta técnica y metodológica que permita implementar programas en la escuela. Ya existen unos repositorios específicos, insistimos en tener una propuesta conjunta que permita circular para consulta los documentos por competencia de cada entidad. Insistimos en rastrear las investigaciones y documentaciones existentes y dirigir los esfuerzos conjuntos para la difusión y continuidad de apuestas actuales. El SIDFAC no tiene un equipo propio para el desarrollo de investigaciones, estas son realizadas transversalmente desde cada entidad. SCRD: propone la construcción de investigaciones conjuntas. IDEP: hacer un balance conjunto con la entidades participantes para establecer la disponilibildiad de recursos para valorar la posibiidad de realizar una investigación conjunta en el campo de los aportes de alguna (s) de las acciones del Plan 2025-2027, para proyectar a 2026. Por ello, no puede estar enmarcada sólo en el campamento creativo- Debe verse reflejada en el componente 4 del plan y de manera transversal al mismo y no en mapeo de plataformas virtuales. . Por ello, no puede estar enmarcada sólo en el campamento creativo- o en esta denominada Investigación de formación (y neceario precisar o revisar qué se entiende por investigación de formación. El aporte del IDEP debe verse reflejado en el componente 4 del plan y de manera transversal al mismo y no en mapeo de plataformas virtuales o en este . OFB: importante precisar quién estará a cargo de adelantar la investigación y qué recursos se requieren de las entidades. FUGA: Es importante aclarar cual o cuales son los productos específicos que podrán conformar esta investigación y quien o quienes serán los encargados de sistematizar la información ya existente y el levamiento de la información adicional que se requiera. Desde la FUGA no tenemos capacidad para generar mayores insumos a los que ya tenemos. | Respuesta a SDIS: Le preguntamos a SDIS, si bien nos señalan que no aplica por misionalidad, si las orientaciones que podamos construir conjuntamente no podrian vincular asimismo las apuestas, perspectivas pedagógicas de su entidad? seria valioso considerar las multiples miradas de las entidades distritales en este proposito conjunto. Respuesta a FUGA: Les estaremos solicitando sus documentos que han construido sus equipos que puedan integrar el repositorio del SIDFAC. Sin embargo, estas acciones de investigación, apuntan a generar investigaciones conjuntas, en las que aunemos esfuerzos entre las entidades. Respuesta a SED: Les estaremos solicitando sus documentos de orientaciones pedagógicas para procesos escolares, que han construido sus equipos y que puedan integrar el repositorio del SIDFAC. Sin embargo, estas acciones de investigación, apuntan a generar investigaciones conjuntas, en las que aunemos esfuerzos entre las entidades. Respuesta a SDIS: Acogemos la recomendación. Revisemos conjuntamente cuales de sus servicios podrian ser objeto de esta articulación con proposito de investigación conjunta con el SIDFAC. Asimismo, aclaramos que estas acciones de investigación, apuntan a generar investigaciones conjuntas, en las que aunemos esfuerzos entre las entidades. Respuesta a SED: Les aclaramos que efectivamente el proposito de hacer un repositorio atiende a documentar los procesos de investigación que se han adelantado por parte de las entidades. Esta es una de las apuestas que hemos socializado en comisión. En cuanto al segundo comentario, el SIDFAC en su decreto actual y proximo a firmar, si tiene facultades de gestión del conocimiento, y es claro que si tiene una responsabilidad en la generación de investigaciones que a su vez puedan generar via a la construcción de politicas culturales que es competencia de una instancia como lo es esta. Claramente, si habrá que definir alcances de los equipos, y si es posible contar con recurso humano, financiero, etc., para adelantar una investigacieon conjunta. Respuesta a IDEP: Efectivamente, se debe conocer las disponibilidades de las entidades para adelantar procesos de investigación conjunta que involucren a las entidades (recurso humano, financiero, etc.) para aunar esfuerzos en este propósito. La SCRD propuso generar una investigacion mediante el proceso que se genera del evento Campamento Creativo, como alternativa de investigación, en el entendido que se busca en este convocar la participación de formadores de los diferentes sectores en torno a la formación artística, cultural y patrimonial. Se le extiende la pregunta al IDEP, que tema de investigación sugieren para poder concertarla en la Comisión? Respuesta a OFB: Efectivamente, se debe conocer las disponibilidades de las entidades para adelantar procesos de investigación conjunta que involucren a las entidades (recurso humano, financiero, etc.) para aunar esfuerzos en este propósito. Respuesta a FUGA: Efectivamente, se debe concertar los productos específicos, si es de interés de la comisión, y conocer las disponibilidades de las entidades para adelantar procesos de investigación conjunta que involucren a las entidades (recurso humano, financiero, etc.) para aunar esfuerzos en este propósito.
| B. Implementación del Sistema de Información de Formación Sectorial dentro de la plataforma Cultured Bogotá. | Seguimiento al desarrollo y suministro de información del Sistema de Información Sectorial. | SCRD, IDARTES, OFB, IDPC, FUGA. | 2025, 2026, 2027
5. Circulación y visibilización de procesos y experiencias de formación en arte, cultura y patrimonio. | A. Circulación, visibilización y comunicación de procesos y experiencias de formación en arte, cultura y patrimonio. | Estrategia de comunicación y visibilización compartida de los procesos y experiencias de formación de las entidades miembro del SIDFAC, representado en: Un Micrositio del SIDFAC con 5 componentes: A. Normativa. B. Información general del SIDFAC. C. Entidades y programas. D. Experiencias de formación. E. Repositorio. Entre los productos que lo alimentan, se encuentra: 1 boletín semestral con avances de los 5 ejes a nivel cuantitativo y cualitativo; 1 repositorio de documentos (investigaciones y orientaciones); 1 Infografía de los ejes conceptuales de los programas de formación; 1 Repositorio de enlaces de plataformas virtuales de formación de las entidades, etc. | SCRD, SED, SDIS, IDARTES, OFB, IDPC, FUGA, SDG. | 2025, 2026, 2027 | No. Orfeo: 20253100013183 | No. Orfeo: 20253100105653 | No. Orfeo: 20253100161223 | No. Orfeo: 20253100176323 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | [7 empty] | SDIS: si, pero hay que organizar las oficinas asesoras de comunicaciones SED: El Festival Escolar de las Artes, no es un producto del SIDFAC, es una acción conjunta entre la SED y la SCRD, dirigida a colegios oficiales y privados de la ciudad con espacio para el fortalecimiento y circulación de procesos de educación artística y cultural (Competencia SED) y formación artística y cultural - Ampliacion del tiempo escolar (articulación SED y entidades adscritas con las que se suscribe convenio) Insistimos en no tomar como propio actividades para el sistema. Es necesario referenciar la acción como posibilidad de fortalecer la circulación y formación de públicos y el producto como una agenda común de las apuestas (esto nos ayuda a articularnos y no duplicar esfuerzos). SDIS: IDARTES: OFB: se requiere articulación de las oficinas de comunicaciones de las entidades para concertar el mecanismo de socialización. IDPC: De acuerdo con la propuesta del micrositio. FUGA: Actualmente, la FUGA realiza anualmente el "Encuentro de Experiencias de Formación Artística". En caso de unirse a otros espacios de socialización, es necesario revisar que no sean únicamente de carácter "escolar", esto debido al enfoque poblacional de la entidad. IDRD: no aplica por misionalidad SCRD: la SCRD propone la creacieon de un micrositio del SIDFAC que permita visibilizar apuestas en sus 5 ejes, incluyendo procesos de circulación y visibilización de procesos y experiencias de formación en arte, cultura, patrimonio y deporte. SDG: Acogida | Respuesta a SDIS: Acogemos la recomendación. Se podrán proponer mesas de trabajo con oficinas de comunicaciones de las entidades y unificar propósito conjunto. Respuesta a SED: Retiramos la acción del Festival escolar de las Artes, aunque considerabamos que estaba convocando acciones de varias de las entidades aqui presentes: SED, SCRD, IDARTES, OFB, IDRD, OFB. Se retira la acción propuesta y se sugiere un mecanismo general que deberá ser concertado. Respuesta a OFB: Acogemos la recomendación. Se podrán proponer mesas de trabajo con oficinas de comunicaciones de las entidades y unificar propósito conjunto.
(Rol entidades miembro: P: Presidente. S: Secretaría técnica. IP: Integrante permanente. II: IIntegrante invitado.)
Fecha de actualización: 05/05/2025
Realizado por: Laura Morales López - Profesional Especializada 222-22 de la SGCA - SCRD