## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 119
| Fecha | 2025-06-17
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.1.1.1 | Falta de oportunidad y claridad en la información en las Notas a los Estados Financieros de la SCRD | 1 | Ajustar la Circular 51 de 2024, "Cronograma de Reporte de Información al área responsable del Proceso Contable vigencia 2025" en lo que respecta a la información relevante que debe constituir una nota a los estados financieros. | Circular 51 de 2024 Ajustada | Una Circular Ajustada | 1 | GIT-Gestión Financiera- Contabilidad | 2025-07-07 | 2025-12-31
2 | FILA_2 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.1.1.1 | Falta de oportunidad y claridad en la información en las Notas a los Estados Financieros de la SCRD | 2 | Capacitar a los responsables de la elaboración de los informes financieros, haciendo énfasis en la adecuada identificación, preparación y presentación de los eventos que dan origen a la información revelada en las notas a los estados financieros. | Capacitación | Capacitación realizada/capacitación programada | 1 | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano | 2025-07-07 | 2025-12-31
3 | FILA_3 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.1.1.2 | Ausencia en el control de los recursos invertidos en el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de propiedad de la SCRD. | 3 | Presentar el informe de viabilidad de baja del vehículo al Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional de Inventarios, con el fin de que se adopte la decisión correspondiente respecto a su baja, conforme al procedimiento "Baja de bienes" establecido por la SCRD. | Informe | Informe presentado / Informe programado | 1 | GITG Servicios Administrativos - Almacén general | 2025-07-07 | 2025-09-30
4 | FILA_4 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.1.3.1 | Debilidad en la articulación interinstitucional para el efectivo avance de las acciones y responsabilidades en el marco de la ejecución del contrato de fiducia N° 255 de 2018. | 4 | Formular un (1) Plan de acción anual para el Contrato de Fiducia N° 255 de 2018 (Plan Parcial Triángulo de Fenicia) que establezca los compromisos y actividades de carácter técnico, administrativo y financiero de cada una de las partes involucradas. | Plan de acción anual | Plan de acción anual elaborado / Plan de acción previsto | 1 | Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural | 2025-07-07 | 2025-08-30
5 | FILA_5 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.1.3.1 | Debilidad en la articulación interinstitucional para el efectivo avance de las acciones y responsabilidades en el marco de la ejecución del contrato de fiducia N° 255 de 2018. | 5 | Elaborar y reportar Informes semestrales, que den cuenta del estado de avance del Contrato de Fiducia N° 255 de 2018 - Plan Parcial Triángulo de Fenicia desde el componente técnico, financiero y administrativo. | Informe semestral con alcance técnico, financiero y administrativo | Informe semestral radicados / Informe semestral programado | 2 | Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural | 2025-07-07 | 2026-06-15
6 | FILA_6 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.2.1 | No se realizó la revisión de información entre la ficha EBI y el POAI, que permitiera verificar consistencia de los valores entre los dos instrumentos de planeación. | 6 | Actualizar el procedimiento de formulación, actualización y seguimiento de proyectos de inversión, incluyendo un punto de control que permita la verificación de las anualidades del proyecto consignadas en Ficha EBI en concordancia con el POAI. E incluir una actividad en el mismo procedimiento para incluir la publicación de ambos documentos (POAI y fichas EBI ajustadas) en la página web con el fin de promover la transparencia del proceso. | Procedimiento de formulación, actualización y seguimiento de proyectos de inversión actualizado | Un procedimiento actualizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-07 | 2025-09-30
7 | FILA_7 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.2.2 | No se contó con la verificación del cumplimiento de las metas de proyecto de inversión homologadas que no alcanzaron un cumplimiento del 100% al cierre del PDD. | 7 | Actualizar el procedimiento de formulación, actualización y seguimiento de proyectos de inversión, incluyendo un punto de control que permita la verificación del cumplimiento de las metas de proyecto de inversión que quedaron rezagadas en el PDD anterior, a través de la ejecución de los indicadores de gestión (MGA) y el componente de gestión (SEGPLAN) en la siguiente vigencia, con un apartado en el informe de gestión que debe ser publicado en la página web. | Procedimiento de formulación, actualización y seguimiento de proyectos de inversión actualizado | Un procedimiento actualizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-07 | 2025-09-30
8 | FILA_8 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.2.1 | Desarticulación entre la metodología de actualización y creación de indicadores y la metodología de actualización de documentos del sistema de gestión de la SCRD. | 8 | Actualizar el procedimiento DES-PR-04 Administración de Indicadores para incluir que toda solicitud de creación, modificación o eliminación de indicadores de gestión se debe tramitar exclusivamente mediante la creación de caso en GLPI, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento GMC-PR-01 Creación y Control de Documentos; así mismo, revisar que el procedimiento incluya los lineamientos para formalizar la definición y/o modificación, creación y/o eliminación del indicador y su monitoreo. | Procedimiento de administración de indicadores | Un procedimiento de administración de indicadores actualizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-09 | 2025-11-30
9 | FILA_9 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.2.2 | Debilidades en la definición del plan de trabajo de Cultured y en el seguimiento a su ejecución, lo que ha generado incertidumbre sobre la consolidación del sistema como herramienta de apoyo a los procesos operativos y a la toma de decisiones. | 9 | Actualizar e implementar el Plan de Acción de Cultured para la vigencia 2025. | Actualización e implementación del plan de acción de Cultured para la vigencia 2025. | Un Plan de Acción de Cultured actualizado y ejecutado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-15 | 2025-12-12
10 | FILA_10 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.2.2 | Deficiencia de documentación técnica y funcional de los módulos que se encuentran en producción que pueden derivar en una pérdida progresiva de conocimiento clave para su desarrollo, configuración, uso y operación del sistema. | 10 | Establecer un repositorio con la documentación del desarrollo técnico y funcional de Cultured, priorizando el módulo de planeación y gestión para conservar la memoria del sistema. | Porcentaje de documentación técnica y funcional registrada | (Componentes documentados / Total de componentes técnicos y funcionales identificados) × 100 | 100 | Oficina Tecnologías de Información | 2025-07-15 | 2026-04-30
11 | FILA_11 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.2.3 | Debilidades en las metodologías de recolección, consolidación, registro y reporte de datos de los asistentes y beneficiarios a eventos y actividades que desarrolla la SCRD | 11 | Consolidar una metodología estandarizada para la gestión de datos de beneficiarios y/o asistentes a las actividades y eventos de la SCRD y definir un plan de trabajo para su implementación. | Metodología de gestión de datos de beneficiarios, en los procesos de la SCRD | (Una metodología y un plan de trabajo elaborado/Una metodología y un plan de trabajo programados) x 100 | 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-07 | 2026-04-30
12 | FILA_12 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.2.4 | Falta de actualización del Manual de Creación y Control de Documentos incluyendo aspectos como los puntos a tener en cuenta en las revisiones semestrales que se hacen a la información registrada en el LMD y a la documentación publicada, como la inclusión de la observación de no utilización de códigos que se hayan utilizado anteriormente en nuevos documentos, como el seguimiento al cumplimiento de plazos establecidos para la actualización de documentos MIPG que necesariamente lo requieren | 12 | Actualizar el GMC-MN-01 Manual de Creación y Control de Documentos del Sistema de Gestión de la SDCRD, incluyendo aspectos claves para las revisiones periódicas que se realizan al Listado Maestro de Documentos y a la documentación publicada en el Link de Transparencia y para el seguimiento al cumplimiento de los plazos establecidos para la actualización de documentación MIPG que lo requiere. | Manual de Creación y Control de Documentos del Sistema de Gestión de la SDCRD | Un Manual de Creación y Control de Documentos del Sistema de Gestión de la SDCRD actualizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-15 | 2025-11-30
13 | FILA_13 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.2.4 | Falta de inclusión en el instructivo Normograma SCRD (JUR-IT-01) de la responsabilidad de revisión del diligenciamiento completo de los campos requeridos en el formato normograma y la verificación de acceso a los link o enlaces que se incluyan en dicho formato, lo anterior previo a la publicación del normograma de la entidad. | 13 | Actualizar el instructivo Normograma SCRD (JUR-IT-01) incluyendo responsables de la verificación de la información que se encuentra consolidada en el normograma de manera previa a su publicación, evitando con ello publicar información incompleta o a la cual no se puede acceder. | Instructivo del Normograma actualizado y difundido. | Instructivo actualizado / Instructivo por actualizar | 1 | Oficina Jurídica | 2025-07-07 | 2025-10-30
14 | FILA_14 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.2.5 | Debilidad en los lineamientos institucionales frente a la publicación de información en el link de transparencia. | 14 | Actualizar y socializar el esquema de publicación del link de Transparencia de la página web de la Secretaría, con el fin de definir todos los roles responsables de la publicación de información. | Esquema de publicación actualizado y socializado | Un esquema de publicación actualizado y socializado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-07 | 2025-12-31
15 | FILA_15 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.2.5 | Debilidad en los lineamientos institucionales frente a la publicación de información en el link de transparencia. | 15 | Realizar dos monitoreos desde segunda línea de defensa a la implementación del esquema de publicación del link de Transparencia de la página web de la Secretaría. | Monitoreo al esquema de publicación del link de transparencia | Número de monitoreos realizados al esquema de publicación desde segunda línea /dos monitoreos programados al esquema de publicación desde segunda línea | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-15 | 2026-04-30
16 | FILA_16 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.2.6 | Debilidades en la aplicación de la metodología para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en entidades públicas del DAFP. | 16 | Revisar y, en dado caso, actualizar los mapas de riesgos de todos los procesos de la SCRD correspondientes al año 2025, con el fin de cumplir los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en entidades públicas del DAFP. | Mapas de riesgos revisados y/o actualizados | 21 Mapas de riesgos revisados y/o actualizados | 21 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-07 | 2025-12-19
17 | FILA_17 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.2.7 | Cobertura parcial de la funcionalidad tecnológica implementada en el sistema de planeación y gestión institucional, que actualmente permite registrar únicamente contratos de prestación de servicios, sin incluir otras modalidades contractuales por su complejidad y que son requeridas por el aplicativo SIVICOF, lo que genera brechas de información que afectan la completitud del reporte. | 17 | Realizar la actualización del módulo de contratación de la Secretaría para generar el reporte de todas las modalidades de contratación que se deben reportar en SIVICOF. | Actualización del módulo de contratación | Actualización realizada / Actualización programada | 1 | Oficina Tecnologías de Información | 2025-07-07 | 2025-12-30
18 | FILA_18 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.3.1 | Deficiencias en la comunicación entre los procesos misionales y las oficinas de planeación en las diferentes entidades del sector. | 18 | Crear un directorio en Excel con la información de las personas responsables por cada política pública por entidad del sector cultura. | Directorio de responsables de políticas públicas sectorial | Un directorio de responsables de políticas públicas sectorial | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-07 | 2026-04-30
19 | FILA_19 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.3.1 | Falencias en la socialización de la metodología de seguimiento e implementación de políticas públicas. | 19 | Generar una mesa de trabajo sectorial (del sector Cultura) para socializar la implementación de las políticas públicas en las que participa la SCRD, en la cual se brinden los lineamientos de seguimiento, implementación y divulgación de la Secretaría de Planeación. | Mesa de trabajo sectorial | Una mesa de trabajo sectorial | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-07 | 2025-12-31
20 | FILA_20 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.5.1 | Situaciones confusas en la planeación contractual y en la ejecución de la contrapartida, particularmente en la validación, formalización y seguimiento de los roles incluidos en la estructura operativa del Convenio de Asociación No. 590 de 2024. | 20 | Solicitar concepto a la Oficina Jurídica de la SCRD sobre la viabilidad de contratar, con cargo a la contrapartida, a personal que se encuentre vinculado previamente a la entidad asociada y actuar conforme al mismo. | Concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica | Número de conceptos jurídicos emitidos / Número de conceptos solicitados | 1 | Dirección de Economía, Estudios y Política | 2025-07-07 | 2025-12-31
21 | FILA_21 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.5.1 | Situaciones confusas en la planeación contractual y en la ejecución de la contrapartida, particularmente en la validación, formalización y seguimiento de los roles incluidos en la estructura operativa del Convenio de Asociación No. 590 de 2024. | 21 | Solicitar concepto a la Oficina Jurídica de la SCRD sobre la viabilidad de omitir, en la fase precontractual de los convenios de asociación, la determinación de la estructura operativa, el número de roles y el personal requerido para la ejecución de las actividades, con el fin de permitir que sea diseñada durante su etapa de ejecución, en conjunto con la entidad asociada y conforme a las necesidades específicas de cada componente y proceder de conformidad. | Concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica | Número de conceptos jurídicos emitidos / Número de conceptos solicitados | 1 | Dirección de Economía, Estudios y Política | 2025-07-07 | 2025-12-31
22 | FILA_22 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.5.1 | Situaciones confusas en la planeación contractual y en la ejecución de la contrapartida, particularmente en la validación, formalización y seguimiento de los roles incluidos en la estructura operativa del Convenio de Asociación No. 590 de 2024. | 22 | Dar inicio a un proceso administrativo que permita el esclarecimiento de este hecho, así como la eventual declaratoria de incumplimiento con ocasión de las observaciones derivadas del análisis del informe financiero presentado por la Corporación Maloka el pasado 6 de mayo de 2025, el cual, a la fecha, no se encuentra aprobado por parte de la Supervisión del Convenio de Asociación No. 590 de 2024. | Proceso administrativo iniciado | Número de procesos administrativos de incumplimiento iniciados / Total de convenios de asociación en los que se presenten inconsistencias en su ejecución. | 1 | Dirección de Economía, Estudios y Política | 2025-07-15 | 2025-12-31
23 | FILA_23 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.5.2 | Cobro indebido del IVA sobre conceptos exentos como los gastos administrativos derivados de la ejecución de un convenio de asociación. | 23 | Dar inicio a un proceso administrativo que permita el esclarecimiento de este hecho, así como la eventual declaratoria de incumplimiento con ocasión de las observaciones derivadas del análisis del informe financiero presentado por la Corporación Maloka el pasado 6 de mayo de 2025, el cual, a la fecha, no se encuentra aprobado por parte de la Supervisión del Convenio de Asociación No. 590 de 2024. | Proceso administrativo iniciado | Número de procesos administrativos de incumplimiento iniciados / Total de convenios de asociación en los que se efectúen cobros indebidos del IVA por conceptos exentos | 1 | Dirección de Economía, Estudios y Política | 2025-07-15 | 2025-12-31
24 | FILA_24 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.5.3 | La entidad adelantó diferentes acciones y espacios en el marco de la supervisión del convenio para asegurar su ejecución atendiendo lo establecido por el mismo, sin embargo, el ente de control considera que las evidencias aportadas impide retirar la situación observada. | 24 | Robustecer el plan de capacitaciones para funcionarios y contratistas con el objetivo de fortalecer los procesos de supervisión, en el marco de los procesos de mejora continua que caracterizan la gestión pública, realizando capacitaciones adicionales específicas por Dirección. | Procesos de capacitación implementados por el área | Número de procesos de capacitación adelantados por área / número de procesos de capacitación adelantados por área | 3 | Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento | 2025-07-07 | 2025-12-15
25 | FILA_25 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.5.3 | Los lineamientos metodológicos establecidos para los Laboratorios de Transformación Cultural establecen el objetivo, alcance, pasos y elementos clave para su desarrollo, sin embargo, la interpretación dada por el ente de control a los mismos generaron confusión sobre el cumplimiento de dicha metodología. | 25 | Actualizar el documento de lineamientos metodológicos para el desarrollo de Laboratorios de Transformación Cultural como medida preventiva que facilite la total comprensión del enfoque y alcance de la iniciativa. | Número de documentos de lineamientos de Laboratorios de Transformación Cultural actualizados | Número de documentos de lineamientos metodológicos actualizados / Número de documentos de lineamientos metodológicos existentes. | 1 | Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento | 2025-07-07 | 2025-09-01
26 | FILA_26 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.5.4 | La supervisión supuestamente no solicitó los contratos, hojas de vida, informes de supervisión y seguridad social de las personas que fueron contratadas como “operarios con contómetros” en el desarrollo del evento “La Fiesta de la Vida” en el marco del contrato suscrito con SAFE PEOPLE S.A.S. | 26 | Solicitar concepto a la Oficina Jurídica, en cual se establezca hasta qué límites, dentro de las funciones de los supervisores, se puede requerir a las Entidades Públicas contratantes que alleguen todos los documentos de sus subcontratistas, aún cuando se ha dado cumplimiento a cada una de las obligaciones. | Concepto jurídico emitido | Concepto emitido / Concepto solicitado | 1 | Subsecretaría de Gobernanza | 2025-08-01 | 2025-12-31
27 | FILA_27 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.5.5 | La causa principal del incumplimiento radicó en el hecho de que el personal exigido por la Entidad no contaba con la formalización de la vinculación mediante un contrato escrito. | 27 | Incorporar una obligación general a cargo del contratista, en la cual se establezca que los contratos con personas naturales que sean necesarios para la ejecución del objeto del contrato deben ser formalizados por escrito. | Obligación Incorporada | Obligación incorporada en los contratos en los que aplique | 1 | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano - GIT Contratación | 2025-07-07 | 2025-12-31
28 | FILA_28 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.5.6 | Debilidades en el seguimiento y control a la ejecución de los contratos. | 28 | Realizar una capacitación a los supervisores de contratos en relación con su gestión y responsabilidades a cargo durante la ejecución del contrato, con fundamento en los casos observados por el ente de control. | Capacitación a todos los supervisores | Capacitación realizada / Capacitación programada | 1 | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano - GIT Contratación | 2025-07-07 | 2025-12-31
29 | FILA_29 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.5.7 | Debilidades en el sustento de requerimientos y actividades para cada una de las asignaciones presupuestales de los proyectos involucrados en el estudio previo. | 29 | Realizar una capacitación a los supervisores de contratos en relación con su gestión y responsabilidades a cargo durante la ejecución del contrato, con fundamento en los casos observados por el ente de control. | Capacitación a todos los supervisores | Capacitación realizada / Capacitación programada | 1 | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano - GIT Contratación | 2025-07-07 | 2025-12-31
30 | FILA_30 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.5.8 | Las acciones de mejora se cumplieron con conceptos emitidos por entidades competentes, sin embargo, el ente de control considera que dichas evidencias se limitaron a una respuesta formal, sin impacto real en los procedimientos contractuales ni en la gestión, lo cual impide prevenir la reiteración de la situación observada, ya que no se establecen mecanismos correctivos ni de control de gastos en futuros contratos. | 30 | Incorporar un acápite en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Secretaría que incluya las diferentes formas de pago que puedan pactarse en los contratos de obra. | Manual de Supervisión e Interventoría actualizado | Manual actualizado / Manual por actualizar | 1 | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | 2025-07-07 | 2025-12-31
31 | FILA_31 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.5.9 | Debilidades en la publicación oportuna de documentos contractuales. | 31 | Incluir una nota en el Informe Para Pago y/o Informe de Supervisión, que se genera en el aplicativo pandora, que certifique que el supervisor y el contratista verificaron la oportuna y correcta publicación de documentos en el SECOP, acorde con la Directiva 001 de 2025 de la Secretaría Jurídica Distrital - Alcaldía Mayor o la que la modifique o actualice. | Informe para pago y/o Informe de Supervisión modificados | Documentos modificados / Documentos por modificar | 2 | Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-07-07 | 2025-12-31
32 | FILA_32 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.5.10 | Debilidad en el seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión dado que se permitieron y realizaron acciones específicas en la aprobación de productos contractuales por un perfil profesional contratado sin la obligación y sin el lleno de requisitos para la toma de tales decisiones. Falta de control riguroso por parte del supervisor Ausencia de verificación técnica de productos entregables | 32 | Realizar una capacitación a los supervisores de contratos en relación con su gestión y responsabilidades a cargo durante la ejecución del contrato, con fundamento en los casos observados por el ente de control. | Capacitación a todos los supervisores | Capacitación realizada / Capacitación programada | 1 | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano - GIT Contratación | 2025-07-07 | 2025-12-31
33 | FILA_33 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.5.11 | Debilidades en la oportunidad de la corrección de las falencias evidenciadas en el seguimiento a la ejecución del contrato. | 33 | Realizar una capacitación a los supervisores de contratos en relación con su gestión y responsabilidades a cargo durante la ejecución del contrato, con fundamento en los casos observados por el ente de control. | Capacitación a todos los supervisores | Capacitación realizada / Capacitación programada | 1 | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano - GIT Contratación | 2025-07-07 | 2025-12-31
34 | FILA_34 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.5.12 | Falta de lineamientos técnicos específicos para contratos tecnológicos en el proceso de supervisión, que orienten a los supervisores sobre el tipo, calidad y pertinencia de las evidencias documentales válidas para justificar los pagos mensuales. | 34 | Elaborar y divulgar un documento de lineamientos técnicos internos, desde la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), dirigido a contratistas y supervisores de contratos con alcance tecnológico, que oriente sobre el registro adecuado de evidencias mensuales para informes de pago. | Documento de lineamientos técnicos | Un documento elaborado/un documento programado | 1 | Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-07-07 | 2025-09-30
35 | FILA_35 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.5.13 | En el primer periodo del 2024 se evidenció un desconocimiento sobre el uso de herramientas o listas de verificación estandarizadas que facilitan la validación del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas antes de la firma del informe. Esta falta de conocimiento ocasionó omisiones involuntarias y errores en la verificación de evidencias, lo que comprometió la calidad y trazabilidad del proceso de aprobación de los informes correspondientes al primer semestre de 2024. | 35 | Realizar la verificación de las evidencias de las obligaciones en los informes de ejecución de contratos correspondientes al primer trimestre de 2025, generando un reporte de cumplimiento en formato Excel. Dicho reporte será radicado en el sistema de gestión documental ORFEO para garantizar su trazabilidad y consulta. | Verificación de informes de supervisión | Número total de informes de supervisión / número total de informes de supervisión verificados | 1 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-07-07 | 2025-10-30
36 | FILA_36 | 119 | 2025 2025 | 2 | 3.2.3.5.14 | Aunque los lineamientos para la entrega de los marcos de muestra de las encuestas aplicadas fueron entregados formalmente desde la entidad hacía el contratista a través de los espacios y canales de comunicación permanentes adelantados por la supervisión y, de conformidad por lo establecido en el contrato, dichos lineamientos no se encuentran formalizados dentro del procedimiento de Investigaciones, Observaciones y Analítica. | 36 | Actualizar y socializar el documento "Diseño de Muestreo de Encuestas" del proceso Gestión de Investigaciones, Observaciones y Analítica incluyendo un capítulo donde se especifique a la entidad que realizará la aplicación de encuestas, los lineamientos de presentación de marcos muestrales y el formato de entrega acorde al tamaño de muestra calculado por la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural, de conformidad con los marcos de muestra del DANE o Catastro Distrital utilizados | Documento Diseño de muestra actualizado y socializado. | Documento de diseño de muestra actualizado y socializado / Documento de diseño de muestra programado para actualizar y socializar. | 1 | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 2025-07-07 | 2025-11-15
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 119
| Fecha | 2025-06-17
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025